## Sheet1
附件：
米易县2021年度财政衔接补助资金项目完成情况
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目实施地点（乡、村） | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |  |  |  |  | 年末项目完成情况 |  |  | 未完成项目调剂结转情况
[6 empty] | 建设周期 | 建设任务 | 资金来源及规模 |  | 项目绩效目标 | 项目进度 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
[8 empty] | 资金类别 | 金额（万元）
1 | 易地搬迁贴息 | 金融扶贫 | 涉及乡镇 | 其他 | 县发改局 | 1-12月 | 对易地搬迁贷款贴息 | 财政衔接补助资金 | 218 | 支付易地搬迁贷款贴息 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
2 | 白马镇棕树湾彝族村10社至11社连接道路硬化项目 | 村内基础设施 | 白马镇棕树湾村10社、11社 | 基建类 | 县交通运输局 | 1-12月 | 砼路面宽3.5米，厚0.2米，路面宽3.5米，设置排水、挡土墙、交通安全设施、错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 230 | 通过实施基础设施建设项目，解决100户530人农产品运输难问题。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
3 | 丙谷镇牛棚村8社坝塘至龙王庙河沟道路硬化项目 | 村内基础设施 | 丙谷镇牛棚村8社坝塘至龙王庙河沟 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 砼路面宽3.5米，厚0.2米，路面宽3.5米，设置排水、挡土墙、交通安全设施、错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 225 | 通过实施基础设施建设项目，解决26户145人农产品运输难问题。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
4 | 丙谷镇护林村1、2社道路硬化项目 | 村内基础设施 | 丙谷镇护林村1、2社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 砼路面宽3.5米，厚0.2米，路面宽3.5米，设置排水、挡土墙、交通安全设施、错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 174 | 通过实施基础设施建设项目，解决103户400人农产品运输难问题。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
5 | 草场镇仙山村2、3组桥梁建设项目 | 村内基础设施 | 草场镇仙山村2、3组 | 基建类 | 县交通运输局 | 1-12月 | 新建板桥一座，配套挡墙、防撞墙等附属设施。 | 财政衔接补助资金 | 54 | 配套完善产业基础设施，解决120户448人农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
6 | 得石镇坊田村土地凹至唐家坪子道路硬化项目 | 村内基础设施 | 得石镇坊田村2社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 砼路面宽3.5米，厚0.2米，路面宽3.5米，设置排水、挡土墙、交通安全设施、错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 118 | 通过实施基础设施建设项目，解决142户460人农产品运输难问题。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
7 | 麻陇彝族乡庄房村桥梁灾后重建项目 | 村内基础设施 | 麻陇乡庄房村2、3社 | 基建类 | 县交通运输局 | 1-12月 | 新建板桥3座，配套挡墙、防撞墙等附属设施。 | 财政衔接补助资金 | 180 | 通过实施基础设施建设项目，解决214户794人农产品运输难问题。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
8 | 普威镇独树村5、6社、板棚1、6、7社水毁小桥修复项目 | 村内基础设施 | 普威镇独树村5、6社、板棚1、6、7社 | 基建类 | 县交通运输局 | 1-12月 | 恢复新建净跨15米小桥一座，恢复新建净跨9米小桥一座，维修整治小桥3座。 | 财政衔接补助资金 | 220 | 通过实施基础设施建设项目，解决425户1170人农产品运输难问题。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
9 | 撒莲镇湾崃村19社铁塔道路硬化 | 村内基础设施 | 撒莲镇湾崃村19社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 铁塔至左面马海尔古家老房子1.6公里，右面至吉后木惹家900米，砼路面宽3.5米，厚0.2米，配套沟渠、挡墙、安防等附属设施。 | 财政衔接补助资金 | 225 | 通过实施基础设施建设项目，解决31户132人农产品运输难问题。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
10 | 撒莲镇摩挲村一社商店至的尔体户道路硬化项目 | 村内基础设施 | 撒莲镇摩挲村1社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 砼路面宽3.5米，厚0.2米，配套沟渠、挡墙、安防等附属设施。 | 财政衔接补助资金 | 121 | 通过实施基础设施建设项目，解决27户135人农产品运输难问题。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
11 | 麻陇彝族乡云盘村2社、庄房村5社饮水井建设项目 | 生活条件改善 | 麻陇乡云盘村2社 庄房村5社 | 基建类 | 县水利局 | 1-12月 | 新建机井1口，配套管道等附属设施。 | 财政衔接补助资金 | 42 | 解决341户1132人季节性缺水，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
12 | 撒莲镇金花塘村六社人畜饮水改造项目 | 村基础设施 | 撒莲镇金花塘6社 | 基建类 | 县水利局 | 1-12月 | 原金花六社饮水项目更换1.5千米40钢管，取水点新建12立方的取水池。 | 财政衔接补助资金 | 12 | 解决41户234人人畜用水，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
13 | 新山傈僳族乡新山村旅游促脱贫水厂建设项目 | 休闲农业 | 新山乡新山村2组、3组 | 基建类 | 县水利局 | 1-12月 | 在新山村2社新建水厂一座，预计总投资320万元。包括饮水管网150直径钢管8000米，预计160万元；一体化设备一套预计60万元；管理设备用房、场地平整硬化、堡坎、沉砂池等基建预计100万元。 | 财政衔接补助资金 | 320 | 新建水厂促进旅游脱贫，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
14 | 撒莲镇马坪村六社饮水项目 | 生活条件改善 | 撒莲镇马坪村6社 | 基建类 | 县水利局 | 1-12月 | 新建机井1口，配套300米管道 | 财政衔接补助资金 | 15 | 解决110户460人季节性缺水，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
15 | 脱贫人口公益性岗位补贴 | 公益扶贫 | 涉及乡镇涉及村 | 其他 | 县人社局 | 1-12月 | 脱贫人口公益性岗位补贴 | 财政衔接补助资金 | 200 | 433人脱贫人口公益性岗位补贴 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
16 | 雨露计划（县级财政配套） | 教育扶贫 | 相关乡镇 | 其他 | 县乡村振兴局 | 1-12月 | 计划为400人已脱贫户子女和监测户子女就读高等职业学校发放3000元/人/学年生活补助。 | 财政衔接补助资金 | 120 | 为400人已脱贫户子女和监测户子女就读高等职业学校发放生活补助，解决临时困难。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
17 | 2021年贫困户春节慰问送温暖活动（县级财政配套） | 综合保障扶贫 | 11个乡镇 | 其他 | 县乡村振兴局 | 1-12月 | 2021年贫困户春节慰问送温暖活动 | 财政衔接补助资金 | 132.33 | 对4411户已脱贫户开展春节慰问活动 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
18 | 已脱户住房贷款还本还息（县级财政配套） | 金融扶贫 | 相关乡镇 | 其他 | 县乡村振兴局 | 1-12月 | 已脱贫户住房贷款还本还息 | 财政衔接补助资金 | 1459 | 偿还扶贫贷款本利 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
19 | 卫生扶助基金 | 健康扶贫 | 相关乡镇 | 其他 | 县卫计局 | 1-12月 | 卫生扶助基金 | 财政衔接补助资金 | 250 | 补充卫生扶贫基金 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
20 | 提取项目管理费 | 项目管理费 | 相关乡镇、部门 | 其他 | 县乡村振兴局 | 1-12月 | 从中央资金提取按照不超过1%提取项目管理费，用于项目前期勘察、规划、设计、检查、验收、审计、监理等工作支出。 | 财政衔接补助资金 | 62.54 | 用于项目前期勘察、规划、设计、检查、验收、审计、监理等工作支出，提高衔接资金管理水平。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
21 | 提取项目管理费 | 项目管理费 | 相关乡镇、部门 | 其他 | 县乡村振兴局 | 1-12月 | 从省级资金按照不超过1%提取项目管理费，用于项目前期勘察、规划、设计、检查、验收、审计、监理等工作支出。 | 财政衔接补助资金 | 22.3 | 用于项目前期勘察、规划、设计、检查、验收、审计、监理等工作支出，提高衔接资金管理水平。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
22 | 提取项目管理费 | 项目管理费 | 相关乡镇、部门 | 其他 | 县乡村振兴局 | 1-12月 | 从市级资金按照不超过1%提取项目管理费，用于项目前期勘察、规划、设计、检查、验收、审计、监理等工作支出。 | 财政衔接补助资金 | 4 | 用于项目前期勘察、规划、设计、检查、验收、审计、监理等工作支出，提高衔接资金管理水平。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
23 | 配套项目管理费 | 项目管理费 | 相关乡镇、部门 | 其他 | 县乡村振兴局 | 1-12月 | 县级配套项目管理费，其中450万元用于今年项目前期勘察、规划、设计、检查、验收、审计、监理等工作支出；700万元用于解决脱贫攻坚历年项目管理支出。 | 财政衔接补助资金 | 1150 | 用于项目前期勘察、规划、设计、检查、验收、审计、监理等工作支出，提高衔接资金管理水平。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
24 | 白马镇田坝回族村一组文化广场及集体土地整治项目 | 村公共服务 | 白马镇田坝回族村一组 | 基建类 | 县民宗局 | 1-12月 | 硬化广场1000平方米、新建篮球场1个、回族文化长廊97.5平米（长26米，宽3.75米）、排水沟（长40米，宽0.3米）。建设集体果园围墙700米（高2米），安装铁艺大门（门宽3米，高1.7米） | 财政衔接补助资金 | 70 | 改善108户342人（回族群众51户166人）村民的文化体育活动条件，提高田坝旅游新村加快农、文、旅融合发展，改善村集体土地荒废的现状，同时还能增加田坝清真寺的收入。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
25 | 2021年黄龙村上杨家地产业道路硬化 | 村基础设施 | 麻陇彝族乡红岩五组 | 基建类 | 县民宗局 | 1-12月 | 新建3口100m³蓄水池并配套@50热熔管3000米、@32热熔管2000米等及新推一条长600米、宽3.5米的产业路（含600米边沟、215立方米挡墙） | 财政衔接补助资金 | 34 | 保障1000余亩芒果、700余亩核桃、300余亩油桃的灌溉用水。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
26 | 丙谷镇护林村3社石关材河沟便民桥建设项目 | 村基础设施 | 丙谷镇护林村3社 | 基建类 | 县民宗局 | 1-12月 | 建设长12米，宽4米，高3米盖板涵桥梁一座。 | 财政衔接补助资金 | 15 | 促进当地烤烟、核桃、青花椒等产业的提升，进一步为群众的增产增收提供保障，预计可增加产值50万元，人均纯收入提高500元以上；全社群众37户(少数民族5户25人；其中凉山自迁2户9人），162人全部受益。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
27 | 普威镇西番村芹菜塘至牛马厂沟渠建设项目 | 村基础设施 | 普威镇西番村6组 | 基建类 | 县民宗局 | 1-12月 | 维修沟渠5公里1米x1米沟渠5公里 | 财政衔接补助资金 | 199.39 | 配套提升产业用水设施，解决237户1155人产业用水困难，促进特色产业项目提质增效，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
28 | 麻陇彝族乡寨门及彝文化景观打造项目 | 村基础设施 | 麻陇彝族乡麻楠路沿线 | 基建类 | 县民宗局 | 1-12月 | 打造彝族元素景点10个，麻陇与得石交界处的寨门等。 | 财政衔接补助资金 | 80 | 项目建成后能以点带面，形成新的旅游线路，从而带动乡域经济发展，提高群众收入，巩固脱贫成效。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
29 | 湾丘乡热水村、青山村、黄龙村蓄水池建设项目 | 村内基础设施 | 湾丘乡热水村、青山村、黄龙村 | 基建类 | 县水利局 | 1-12月 | 新建200m³蓄水池。 | 财政衔接补助资金 | 32 | 配套提升产业用水设施，解决298户1471人产业用水困难，促进特色产业项目提质增效，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
30 | 湾丘乡热水村集中贫困区生产用水支管道项目 | 村内基础设施 | 湾丘乡热水村9社 | 基建类 | 县水利局 | 1-12月 | 从热水村九组已建成的生产生用水水池建设DN40分支管道8公里至集中产业用水区域 | 财政衔接补助资金 | 44 | 配套提升产业用水设施，解决53户268人产业用水困难，促进特色产业项目提质增效，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
31 | 撒莲镇摩挲村田堡堡主干渠维修整治项目 | 村内基础设施 | 撒莲镇摩挲村10社、平阳11、13社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 田堡堡主干渠2.39千米进行改造，高1.2米、宽1米 | 财政衔接补助资金 | 159 | 配套提升产业用水设施，解决680户2700人产业用水困难，促进特色产业项目提质增效，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
32 | 白马镇棕树湾村8、9社6公里生产引水管道建设项目 | 村内基础设施 | 白马镇棕树湾村8社、9社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 新建取水坝1座，沉砂池1座，安装生产引水管等附属设施。 | 财政衔接补助资金 | 21.33 | 配套提升产业用水设施，解决25户157人产业用水困难，促进特色产业项目提质增效，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
33 | 白马镇黄草村樱桃产业园水渠建设项目 | 村内基础设施 | 白马镇黄草村4、7、17社 | 基建类 | 县水利局 | 1-12月 | 新建30*40沟渠2公里。 | 财政衔接补助资金 | 20 | 配套提升产业用水设施，解决79户305人产业用水困难，促进特色产业项目提质增效，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
34 | 白马镇黄草村12-14社樱桃产业园道路硬化项目 | 村内基础设施 | 白马镇黄草村12-14社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 砼路面宽3.5米，厚0.3米，配套沟渠、挡墙、安防等附属设施。 | 财政衔接补助资金 | 147 | 配套完善产业基础设施，解决85户360人农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
35 | 白坡乡村小至刘家屋基产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 白坡乡核桃坪3社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 砼路面宽3.5米，厚0.2米，设置排水、挡土墙、交通安全设施、错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 58.1 | 配套完善产业基础设施，解决16户78人农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
36 | 白坡乡明子垭口至安家屋基产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 白坡乡核桃坪1社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 砼路面宽3.5米，厚0.2米，设置排水、挡土墙、交通安全设施、错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 112 | 配套完善产业基础设施，解决10户44人农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
37 | 草场镇碗厂村枇杷产业园3组产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 草场镇草场镇碗厂村3社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 支线1：1.3㎞，支线2:1公里，砼路面宽3.5米，厚0.2米，路面宽3.5米，设置排水、挡土墙、交通安全设施、错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 184 | 配套完善产业基础设施，解决147户564人农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
38 | 草场镇碗厂村枇杷产业园1组产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 草场镇碗厂村1社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 支线1：0.5㎞，支线2:0.85公里，砼路面宽3.5米，厚0.2米，路面宽3.5米，设置排水、挡土墙、交通安全设施、错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 108 | 配套完善产业基础设施，解决88户322人农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
39 | 草场镇仙山村7组至沙坝1组产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 草场镇仙山村7组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 砼路面宽3.5米，厚0.2米，路面宽3.5米，设置排水、挡土墙、交通安全设施、错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 110 | 配套完善产业基础设施，解决144户560人农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
40 | 得石镇草坝村湾子至花毛屋基芒果产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 得石镇草坝村5社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 砼路面宽3.5米，厚0.2米，路面宽3.5米，设置排水、挡土墙、交通安全设施、错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 162 | 配套完善产业基础设施，解决34户129人农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
41 | 攀莲镇青皮村7组产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 攀莲镇青皮村七社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 砼路面宽3.5米，厚0.2米，配套沟渠、挡墙、安防等附属设施。 | 财政衔接补助资金 | 424.1 | 配套完善产业基础设施，解决农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
42 | 撒莲镇马坪村黄角箐产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 撒莲镇马坪村3社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 砼路面宽4.5米，厚0.2米，配套沟渠、挡墙、安防等附属设施。 | 财政衔接补助资金 | 210 | 配套完善产业基础设施，解决农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
43 | 撒莲镇马坪村五马箐养殖专业合作社养殖项目 | 产业项目 | 撒莲镇马坪村五马箐养殖专业合作社 | 其他 | 县农业农村局 | 1-12月 | 马坪村购买优质西门达尔架子牛（400斤左右） | 财政衔接补助资金 | 60 | 扶持脱贫村村集体经济发展，壮大集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
44 | 黄龙村上杨家地产业道路硬化 | 村基础设施 | 湾丘彝族乡黄龙村上杨家地 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 产业道路硬化3公里，砼路面宽3.5米，厚0.2米。 | 财政衔接补助资金 | 300 | 配套完善产业基础设施，项目完成后解决112户562人，约600亩芒果等产业发展生产运输，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
45 | 新山傈僳族乡新山村高山黑山羊养殖基地建设项目 | 产业项目 | 新山乡新山村4组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 在新山村4社新建标准化黑山羊养殖基地1个，预计总投资258.2万元，包括建设圈舍1500平方米，预计135万元；管理房、饲料房、消毒室等配套设施，预计34.5万元；场坪硬化、入场道路硬化、挡墙等设施，预计88.7万元。 | 财政衔接补助资金 | 258.2 | 扶持脱贫村村集体经济发展，壮大集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
46 | 撒莲镇旅游公路建设工程项目 | 产业项目 | 撒莲镇摩挲村、湾崃、平阳 | 基建类 | 县交通运输局 | 1-12月 | 丙垭路曾凉粉至垭口村平交路口段进行改扩建3.76公里，路面宽6-6.5米，路面结构为沥青路面（9CM厚）。 | 财政衔接补助资金 | 1827.9 | 提升改造乡村旅游道路等级，促进项目区乡村旅游发展，促进项目区群众稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
47 | 得石镇大田村2组芒果产业园新建桥梁工程 | 产业项目 | 得石镇大田村一、二、五组 | 基建类 | 县交通运输局 | 1-12月 | 新建便民桥梁1座，解决芒果运输困难及群众出行安全隐患问题，促进乡村休闲旅游发展。 | 财政衔接补助资金 | 150 | 新建便民桥梁1座，解决芒果运输困难及群众出行安全隐患问题，促进乡村休闲旅游发展。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
48 | 得石镇马鹿寨村二组中梁子生产用水管网建设项目 | 村内基础设施 | 得石镇马鹿寨村二组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 中梁子上茅坪新建DN80热镀管4km，DN40热镀管6km，DN25热镀管6.5km，200m³蓄水池1个，沉砂池1个，引水池1个。 | 财政衔接补助资金 | 90 | 配套提升产业用水设施，促进特色产业项目提质增效，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
49 | 湾丘乡青山村一、二组生产用水管道建设项目 | 村内基础设施 | 湾丘乡青山村一、二组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 从青山湾建设DN100引水管道11公里，取水坝一座，沉沙池1口。 | 财政衔接补助资金 | 132 | 配套提升产业用水设施，促进特色产业项目提质增效，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
50 | 撒莲镇安全村安全堰整治项目 | 产业项目 | 撒莲镇安全村 | 基建类 | 县水利局 | 1-12月 | 安全堰小河口修复100米，宽1.4米 | 财政衔接补助资金 | 58 | 解决农业产业灌溉用水，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
51 | 草场镇碗厂村4、6组产业道路水毁恢复建设项目 | 村内基础设施 | 草场镇碗厂村四、六组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 修复早春枇杷园水毁道路5.1公里，新建挡墙968m³，硬化C25砼路面984㎡，安装Φ400过水涵管30米，新做排水沟150m。 | 财政衔接补助资金 | 60 | 配套完善产业基础设施，解决农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
52 | 草场镇晃桥村6、7社产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 草场镇晃桥村六、七组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 硬化早春枇杷产业道路2.7千米，宽3.5米，厚0.2米，设置排水、挡土墙、交通安全设施、错车道等 | 财政衔接补助资金 | 216 | 配套完善产业基础设施，解决农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
53 | 草场镇沙坝村7组产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 草场镇沙坝村七组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 硬化道路长1.3公里、宽3.5米、厚0.2米，设置排水、挡土墙，交通安全设施错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 104 | 配套完善产业基础设施，解决农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
54 | 麻陇乡红岩村（早谷田至王斗篷）产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 麻陇乡红岩村 | 基建类 | 县交通运输局 | 1-12月 | 硬化道路长4.4公里，宽4.5米，厚0.2米。 | 财政衔接补助资金 | 497.323 | 配套完善产业基础设施，解决农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
55 | 湾丘乡黄龙村院子社道产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 湾丘乡黄龙村二组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 硬化黄龙村院子社社道1.7公里，路基宽4.5米，砼路面宽3.5米、砼路面厚20厘米，配套建设边沟、挡土墙和安防设施等。 | 财政衔接补助资金 | 144.5 | 配套完善产业基础设施，解决农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
56 | 白坡乡油房沟村烟顶坪子至赵家屋基产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 白坡彝族乡油房沟村六组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 产业道路硬化2.3公里，砼路面宽3.5米，厚0.2米，路面宽3.5米，设置排水、挡土墙、交通安全设施、错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 195.65 | 配套完善产业基础设施，解决农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
57 | 撒莲镇平阳村老厂沟芒果产业道路改建项目 | 村内基础设施 | 撒莲镇平阳村十六组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 整治加铺砼路面宽3.5米，厚0.2米，设置必要挡墙、水沟等附属设施。 | 财政衔接补助资金 | 98.7 | 配套完善产业基础设施，解决农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
58 | 撒莲镇金花塘村3社芒果产业道路硬化 | 村内基础设施 | 撒莲镇金花塘村三组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 产业道路硬化0.48公里，砼路面宽3.5米，厚0.2米，设置排水、挡土墙、交通安全设施、错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 48 | 配套完善产业基础设施，解决农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
59 | 麻陇乡芒果产业示范园建设项目 | 产业项目 | 麻陇乡黄草坪村、红岩村、庄房村、马井村 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 种植芒果4470亩，修建100m³蓄水池20个及配套PE管@50管道27900米。 | 财政衔接补助资金 | 164.9 | 配套完善产业基础设施，规模化发展特色产业，示范带动产业发展。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
60 | 撒莲镇五马箐养殖专业合作社释迦果种植项目 | 产业项目 | 撒莲镇马坪村二组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 种植释迦果400亩；包括苗圃新品种果苗、种植、挖坑及施底肥，配套400亩灌溉设施。 | 财政衔接补助资金 | 110 | 扶持脱贫村村集体经济发展，壮大集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
61 | 撒莲镇金花塘村1社、4社、5社芒果果园滴灌建设项目 | 产业项目 | 撒莲镇金花塘村一组、四组、五组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 金花塘村1社700亩芒果、金花塘村4社老鹰嘴片区500亩芒果、金花塘村4社滑石板片区100亩芒果，共计1300亩，铺设节水灌溉设施。 | 财政衔接补助资金 | 120 | 提升产业配套设施，促进特色产业提档升级，巩固提升脱贫成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
62 | 防返贫致贫新增监测户到户增收产业项目 | 产业项目 | 相关乡镇 | 基建类 | 相关乡镇 | 1-12月 | 补助防返贫致贫新增监测户发展到户增收产业项目 | 财政衔接补助资金 | 19.627 | 扶持新增监测户发展到户增收产业项目，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
63 | 得石镇坊田村麻楠路至花棚子产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 得石镇坊田村四组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 新建硬化道路1.7公里，砼路面宽3.5米，厚20厘米。 | 财政衔接补助资金 | 180 | 配套完善产业基础设施，解决农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
64 | 得石镇马鹿寨彝族村旅游产业道路建设项目 | 村基础设施 | 米易县得石镇马鹿寨彝族村四社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 加宽马鹿寨村放羊坪到马鹿寨村山顶风景区 1.1 公里道 路路基至 3.5 米宽（原路基 3 米宽），并铺设级配碎石，配套 设置排水沟、涵管及挡墙 | 财政衔接补助资金 | 96 | 马鹿寨村四社现有常 住人口 55 户 203 人，不断发展晚熟芒果、核桃、青花椒等产业，现有晚熟芒果 150 余亩，核桃、青花椒 300 余亩，山高路陡，基础设施薄弱，社山顶有草甸自然风光，风景优美，景色喜 人，常年有旅客出入，项目建成后，壮大马鹿寨村集体经济收 入，每年增加村集体经济收入近 4 万元，直接受益 151 户 432 人，其中少数民族 75 户 210 人；辐射带动周边群众 232 户 864 人。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
65 | 新山傈僳族乡新山村6、8社产业道路硬化项目 | 村内基础设施 | 新山乡新山村6、8社 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 硬化道路长2公里、宽3.5米、厚0.2米，设置边沟、堡坎、错车道等。 | 财政衔接补助资金 | 160 | 配套完善产业基础设施，解决农产品运输困难，规模化发展特色产业，促进农户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
66 | 湾丘乡黄龙村芒果分拣分级仓储中心建设项目 | 产业项目 | 湾丘乡黄龙村一、二组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 新建100吨节能型机械冷藏库1座（库容≥500立方米，符合《2021年四川省农产品烘干仓储保鲜冷链设施建设技术方案》中100吨高温库的验收要求）、分拣与仓储车间150平方米、硬化室外场地1000平方米、硬化道路200米及配套水电设施。 | 财政衔接补助资金 | 120 | 配套完善特色产业销售设施，促进产品销售，促进农户稳定增收致富。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
67 | 扶贫小额信用贷款贴息（县级财政配套） | 金融扶贫 | 相关乡镇 | 基建类 | 县乡村振兴局 | 1-12月 | 扶贫小额信用贷款贴息 | 财政衔接补助资金 | 23.5 | 偿还扶贫贷款利息 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
68 | 米易县2021年中央财政第二批以工代赈项目 | 村基础设施 | 丙谷镇牛棚村 | 基建类 | 县发改局 | 1-12月 | 硬化路面3公里，宽3.5米、厚0.2米。 | 财政衔接补助资金 | 266.27 | 解决群众出行问题，改善群众生产生活条件，进一步促进产业发展和产业增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
69 | 得石镇坊田村产业发展蓄水池建设项目 | 村基础设施 | 得石镇坊田村一、二、五组 | 基建类 | 县农业农村局 | 1-12月 | 新建200立方蓄水池9口，促进芒果、烤烟等产业发展，其中坊田村一组5口，坊田村二组3口，坊田村五组1口 | 财政衔接补助资金 | 36 | 配套提升产业用水设施，解决26户145人产业用水困难，促进特色产业项目提质增效，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 已实现 | 明显 | 无
合计 | [8 empty] | 13280.66