# 2019年度

# 四川省米易县体育发展

# 促进中心决算公开

# 编制说明

目录

公开时间：2020年9月2日

第一部分 部门概况	4

一、基本职能及主要工作	4

二、机构设置	7

第二部分2019年度部门决算情况说明	8

一、收入支出决算总体情况说明	8

二、收入决算情况说明	8

三、支出决算情况说明	9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13

八、政府性基金预算支出决算情况说明	14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	15

十、其他重要事项的情况说明	15

第三部分 名词解释	24

第四部分 附件	27

附件1	27

附件2	42

第五部分 附表	49

一、收入支出决算总表	49

二、收入决算表	49

三、支出决算表	49

四、财政拨款收入支出决算总表	49

五、财政拨款支出决算明细表	49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	49

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	49

十三、国有资本经营预算支出决算表	49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

### 县体育发展促进中心是县政府主管全县体育工作的职能部门，其主要职责是：1、贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省、市教育体育局的指导下，结合本县实际，制定全县体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。2、指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。3、指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身条例，广泛开展全民健身活动。4、制定县级体育竞赛制度和管理办法：负责全县体育竞赛的综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。5、统一规划全县运动项目布局。研究、指导和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。6、贯彻中央、省、市有关涉外工作的方针、政策，开展对外体育合作与交流；承办国家体育总局、省、市教育体育局下达的体育竞赛活动；指导并归口管理体育系统及民间的体育外事交往活动。7、组织和指导体育宣传、科学研究工作；在县级各部门的配合下，发展体育教育，培训体育干部和专业人才；协助县教育局，组织大中专体育招生的体考、建档、送档等工作。8、协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省、市有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。9、按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。10、负责全县体育系列教练员的报审批手续。11、负责全县等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的报审批工作。12、负责全县体育社团的业务指导。13、承办县政府交办的其他事项。

### （二）2019年重点工作完成情况。

### 2019年成功举办元旦健身跑、徒步50公里、彝族火把节传统体育竞赛、米易县第八届运动会等比赛，协办了攀枝花市欢乐阳光节“米易红糖杯”桥牌公开赛、2019年中国四川米易国际摩托艇公开赛、2019 环攀枝花国际公路自行车赛。组队参加攀枝花市第34届门球比赛暨四川省第九届老年人体育运动会选拔赛获得第一名，参加四川省第九届老年人体育运动会门球、气排球比赛均获得体育道德风尚奖，参加2019年中国体育彩票全国象棋“民间棋王”争霸赛荣获四川省体育彩票实体店棋王称号，参加厦门马拉松、双遗马拉松、眉山半程国际马拉松、重庆国际马拉松、大理国际马拉松、贵阳国际马拉松、贵州六盘水国际马拉松、9市县城际环线接力联跑取得好成绩。积极组织开展广场健身操舞培训，吸引更多群众参与健身，科学健身水平不断提高。2019年，四川省老体协授予米易县“四川省广场舞之乡”、攀枝花市老体协授予米易县参加四川省第九届老年人运动会贡献奖等殊荣。

### 2019年参加攀枝花市第八届运动会米易县代表团取得体育成绩和精神文明双丰收。学生组打破田径两项市记录，金牌数较上届增加5枚；成年组奖牌榜上升9位，团体总分上升4位；老年组成绩较上届上升4位，跻身全市第三；米易县代表团荣获体育道德风尚奖。

### 学校阳光体育广泛开展。成功举办米易县第四届中小学生校园足球比赛、2019年中小学生乒乓球比赛，2019年第二届中小学生排球比赛，第十一届中小学生篮球比赛，第十九届中小学生田径运动会。圆满承办皮划艇激流回旋春季冠军赛。

### 组队参加市级及以上比赛取得好成绩。夺得2019 年攀枝花市“青苗杯”田径比赛U13/U14全市第一名；2019 年攀枝花市青少年校园足球联赛总决赛（U12男子甲组、撒莲中心校）第一名、初中女子第四名（二中）、初中男子第五名（一中）、初中男子第六名（二中）；2019 年攀枝花市青少年棒垒球锦标赛初中组第三名（三中）、小学组第四名（丙谷中心学校）；2019年全市小篮球比赛U12组第三名。

二、机构设置

1970年成立，为县政府内设机构，原名米易县体育组，米易县人武部代管至1974年。1974年11月14日，县体育组撤销，成立“米易县体育运动委员会”。2007年3月29日，“米易县体育运动委员会”更名为“米易县体育局”，全额拨款事业单位。2012年5月转入参公管理事业单位。2019年6月更名为“米易县体育发展促进中心”。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各95.06万元。与2018年相比，收、支总计各减少304.68万元，下降76.22%。主要变动原因是2019年机构改革，教育局和体育局合并。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

- 收入决算情况说明

## 2019年本年收入合计54.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 支出决算情况说明

## 2019年本年支出合计92.52万元，其中：基本支出51.31万元，占55.46%；项目支出41.21万元，占44.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计92.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少302.1万元，下降76.59%。主要变动原因是教育局和体育局合并。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出54.51万元，占本年支出合计的58.92%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少28.43万元，下降34.28%。主要变动原因是教育局和体育局合并。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出54.51万元，主要用于以下方面:207文化旅游体育与传媒（类）支出40.32万元，占73.95%；208社会保障和就业（类）支出8.37万元，占15.36%；210卫生健康支出2.22万元，占4.08%；221住房保障支出3.60万元，占6.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 2019年般公共预算支出决算数为54.51，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为40.32万元，完成预算100%。其中：（类）207（款）03（项）01行政运行37.12万元；（类）207（款）03（项）08群众体育3.2万元。

2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为8.37万元，完成预算100%。其中：（类）208（款）05（项）04未归口管理的行政单位离退休5.08万元；（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出3.29万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%。其中：（类）210（款）11（项）01行政单位医疗2.01万元；（类）210（款）11（项）03公务员医疗补助0.21万元。

4.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为3.60万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出51.31万元，其中：

人员经费46.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费4.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，教育局和体育局合并，预算经费0.1万元划转入县教育和体育局。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出无。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出无。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年相比持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出无，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降100%。主要原因是2019年机构改革，教育局和体育局合并。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出35.3万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年，米易县体育发展促进中心机关运行经费支出4.71万元，比2018年减少0.88万元，下降15.74%。主要原因是教育局和体育局合并。

### （二）政府采购支出情况

2019年，米易县体育发展促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，米易县体育发展促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，促进了全县体育事业的发展，抽样调查满意度在百分之九十以上。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完成得较为圆满。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“2019年四川省曲棍球锦标赛” “四川省国际式摔跤锦标赛”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“2019年四川省曲棍球锦标赛”项目（米财资综【2018】152号）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了米易县参加省运会的顺利开展和实施，取得了较好的成效，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）“四川省国际式摔跤锦标赛”项目（米财资综【2018】152号）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了米易县参加省运会的顺利开展和实施，取得了较好的成效，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）“米易县老年人体育协会活动”项目（米财资综【2018】15号）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了米易县老年人体育活动的正常开展和实施，取得了较好的成效，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）“米易县网球协会活动”项目（米财资综【2018】15号）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了米易县网球体育活动的正常开展和实施，取得了较好的成效，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）“米易县篮球协会活动”项目（米财资综【2018】30号）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了米易县篮球体育活动的正常开展和实施，取得了较好的成效，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2019年四川省曲棍球锦标赛 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 米易县体育发展促进中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 9 | 执行数: | 9 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 9 | 其中-财政拨款: | 9 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 顺利完成省锦标赛参赛。 |  |  | 顺利完成省锦标赛参赛。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 资金总额 | 此项活动产生的交通费、食宿费、裁判费等9万元 | 支付费用9万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 各项工作完成率和资金支付率 | =100% | =100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 各项工作完成时间和资金支付时间 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 此项活动产生的办公费、劳务费等 | 9万元 | 9万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全县体育事业发展 | 发扬米易体育事业 | 发扬米易体育事业 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与人群满意度 | >90% | >90% |

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 四川省国际式摔跤锦标赛 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 米易县体育发展促进中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 2 | 执行数: | 2 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 顺利完成省锦标赛参赛。 |  |  | 顺利完成省锦标赛参赛。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 资金总额 | 此项活动产生的交通费、体检费、训练费等2万元 | 支付费用2万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 各项工作完成率和资金支付率 | =100% | =100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 各项工作完成时间和资金支付时间 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 此项活动产生的办公费、劳务费等 | 2万元 | 2万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全县体育事业发展 | 发扬米易体育事业 | 发扬米易体育事业 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与人群满意度 | >90% | >90% |

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

| 项目名称 |  |  | 米易县老年人体育协会活动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 米易县体育发展促进中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 8 | 执行数: | 8 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 促进老年体育事业发展 |  |  | 促进老年体育事业发展 。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 资金总额 | 此项活动产生的办公费、车费等8万元 | 支付费用8万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 各项工作完成率和资金支付率 | =100% | =100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 各项工作完成时间和资金支付时间 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 此项活动产生的办公费、劳务费等 | 8万元 | 8万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全县体育事业发展 | 发展老年人体育事业，促进健康和幸福。 | 发展老年人体育事业，促进健康和幸福。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与人群满意度 | >90% | >90% |

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

| 项目名称 |  |  | 米易县网球协会活动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 米易县体育发展促进中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 0.6 | 执行数: | 0.6 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 0.6 | 其中-财政拨款: | 0.6 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 促进网球体育事业发展 |  |  | 促进网球体育事业发展 。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 资金总额 | 此项活动产生的办公费、车费等0.6万元 | 支付费用0.6万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 各项工作完成率和资金支付率 | =100% | =100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 各项工作完成时间和资金支付时间 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 此项活动产生的办公费、劳务费等 | 0.6万元 | 0.6万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全县体育事业发展 | 发展网球体育事业，促进健康和幸福。 | 发展网球体育事业，促进健康和幸福。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与人群满意度 | >90% | >90% |

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

| 项目名称 |  |  | 米易县篮球协会活动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 米易县体育发展促进中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 2.4 | 执行数: | 2.4 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 2.4 | 其中-财政拨款: | 2.4 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 促进篮球体育事业发展 |  |  | 促进篮球体育事业发展 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 资金总额 | 此项活动产生的办公费、车费等2.4万元 | 支付费用2.4万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 各项工作完成率和资金支付率 | =100% | =100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 各项工作完成时间和资金支付时间 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 此项活动产生的办公费、劳务费等 | 2.4万元 | 2.4万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全县体育事业发展 | 发展篮球体育事业，促进健康和幸福。 | 发展篮球体育事业，促进健康和幸福。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与人群满意度 | >90% | >90% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米易县体育发展促进中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“2019年四川省曲棍球锦标赛”项目、 “四川省国际式摔跤锦标赛”项目、“米易县老年人体育协会活动”项目、“米易县网球协会活动”项目、“米易县篮球协会活动”项目开展了绩效评价，《米易县体育发展促进中心项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）207（款）03（项）01：指用于体育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04：指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，完成日常目标的支出。

12.住房保障（类）221（款）02（项）01：指用于住房方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

# 附件1

米易县体育发展促进中心

2019年部门整体支出绩效报告

- 单位概况

（一）机构组成

1970年成立，为县政府内设机构，原名米易县体育组，米易县人武部代管至1974年。1974年11月14日，县体育组撤销，成立“米易县体育运动委员会”。2007年3月29日，“米易县体育运动委员会”更名为“米易县体育局”，全额拨款事业单位。2012年5月转入参公管理事业单位。2019年6月4日由“米易县体育局”更名为“米易县体育发展促进中心”。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省体育局、市教育体育局的指导下，结合本县实际，制定全县体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。

2、指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

3、指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身计划纲要，广泛开展全民健身活动。

4、制定县级体育竞赛制度和管理办法：负责全县体育竞赛的综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。

5、统一规划全县运动项目布局。研究、指导和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。

6、贯彻中央、省、市有关涉外工作的方针、政策，开展对外体育合作与交流；承办国家体育总局、省体育局、市教育体育局下达的体育竞赛活动；指导并归口管理体育系统及民间的体育外事交往活动。

7、组织和指导体育宣传、科学研究工作；在县级各部门的配合下，发展体育教育，培训体育干部和专业人才；组织大中专体育招生的体考、建档、送档等工作。

8、协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

9、按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。

10、负责全县体育系列教练员的报审批手续。

11、负责全县等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的报审批工作。

12、负责全县体育社团的资格审查和业务指导。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2018年底有财政供养8人，其中在职人员3人，退休人员5人； 2019年无增减人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金的收入情况

县体育发展促进中心2019年财政拨款收入54.51万元，其中文化体育与传媒支出40.32万元，社会保障和就业支出8.37万元，卫生健康支出2.22万元，住房保障支出拨款3.60万元。

（二）部门财政资金支出情况

县体育发展促进中心2019年财政拨款支出89.81万元，其中文化旅游体育与传媒支出40.32万元，社会保障和就业支出8.37万元，卫生健康支出2.22万元，住房保障支出3.60万元，用于体育事业的彩票公益金支出35.3万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2019年初，严格按照《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《米易县2019年县本级部门预算编制方法和口径》等预算编制的法律、法规，以2018年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，结合我中心实际和工作计划，认真开展我中心的预算编制工作，人员经费预算切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，并对申报的项目进行严格的可行性研究和评审，细化项目支出内容，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门，为全县预算编制工作的按时完成打下基础。

（二）执行管理情况

在资金的执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费，节约开支”的原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量拨付各项款项。其余人员经费、公用经费及项目资金全部按要求按规定给予支付，特别是在三公经费方面加强管理，不该报销的一律不给予报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央八项规定、省、市、县十项规定和财务相关规定执行财政资金的管理和使用，保证我中心工作的日常正常运转，确保了我中心各项工作的圆满完成。

（三）决算编制情况

2019年12月在县财政局召开2019年部门决算会议后，我中心根据上级的有关精神，按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求，认真办好2019年财政决算工作。并在规定日期2020年1月20日前完成了决算编报工作。做到账表相符、表表相符，无隐瞒、漏报，无虚列支出和随意结转而造成决算不实现象，充分保证了决算数据质量。

（四）支出绩效情况

2019年以来，我中心坚持服务大局、增进民生福祉，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，围绕“民生为本、人才优先”的工作主线，稳步推进体育工作，不断完善体育中心体系，切实做好体育工作，持续强基础、抓提升，筑牢民生底线，防范化解风险，努力开创体育事业发展新局面，各项工作取得显著成效如下：

2019年成功举办元旦健身跑、徒步50公里、彝族火把节传统体育竞赛、米易县第八届运动会等比赛，协办了攀枝花市欢乐阳光节“米易红糖杯”桥牌公开赛、2019年中国四川米易国际摩托艇公开赛、2019 环攀枝花国际公路自行车赛。组队参加攀枝花市第34届门球比赛暨四川省第九届老年人体育运动会选拔赛获得第一名，参加四川省第九届老年人体育运动会门球、气排球比赛均获得体育道德风尚奖，参加2019年中国体育彩票全国象棋“民间棋王”争霸赛荣获四川省体育彩票实体店棋王称号，参加厦门马拉松、双遗马拉松、眉山半程国际马拉松、重庆国际马拉松、大理国际马拉松、贵阳国际马拉松、贵州六盘水国际马拉松、9市县城际环线接力联跑取得好成绩。积极组织开展广场健身操舞培训，吸引更多群众参与健身，科学健身水平不断提高。2019年，四川省老体协授予米易县“四川省广场舞之乡”、攀枝花市老体协授予米易县参加四川省第九届老年人运动会贡献奖等殊荣。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述我中心不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，都按相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益。所以我中心总体评价为优。我中心在自我评价中部门预算管理方面得分49分，专项预算管理方面得分16分，绩效结果应用方面自评得分28分，合计总得分93分。

| 县级部门预算整体绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 |  |  | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 |  | 评价属性 |  | 备注 | 自评分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 |  |  |
| 部门预算管理（50分） | 预算编制（18分） | 目标制定 | 6 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得3分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ | √ |  | 6 |
|  |  | 目标完成 | 6 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*6 |  | √ |  | √ |  | 6 |
|  |  | 报送时效 | 6 | 部门是否在规定时间内完成绩效目标填报及修改完善。 | 根据年初部门预算绩效目标填报情况打分 | √ |  | √ |  |  | 6 |
|  | 预算执行（18分） | 动态调整 | 6 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 在绩效监控完成后，根据绩效监控结果对当年执行进度落后、无法实现或需进行调整的项目进行预算及绩效目标调整的，指标得分=落实绩效监控结果项目个数/绩效监控需调整项目总数*6分 当部门项目无调整项目并按照原定绩效目标实施的，得满分。 | √ |  |  | √ |  | 5 |
|  |  | 执行进度 | 6 | 评价部门在6、9、10月的预算执行情况。 | 部门预算支出执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得1分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |  | √ |  | 6 |
|  |  | 报送时效 | 6 | 评价部门是否在规定时间内将绩效监控报告报送县财政局。 | 县级主管部门应在规定时间内将本级及下属二级预算单位1-8月绩效监控报告报送县财政局，延迟报送的酌情扣分，未报送的不得分。 | √ |  | √ |  |  | 6 |
|  | 完成结果（14分） | 预算完成 | 7 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ |  |  | √ |  | 7 |
|  |  | 违规记录 | 7 | 根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据上一年度巡视巡察、审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ |  |  | √ |  | 7 |
| 专项预算管理（20分） | 项目决策（8分） | 程序严密 | 3 | 评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。 | 1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得1.5分，否则不得分。 2.专项资金的管理办法健全完善的，得1.5分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。 | √ |  | √ |  |  | 2 |
|  |  | 规划合理 | 3 | 评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。 | 1.专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得1分，否则该三级指标整体不得分。 2.项目规划符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划的，得1分。 3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得1分，有一处不符合的扣0.2分。 | √ |  | √ |  |  | 2 |
|  |  | 结果符合 | 2 | 评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。 | 项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*2 | √ | √ | √ | √ |  | 2 |
|  | 项目实施（4分） | 分配科学 | 2 | 评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。 | 1.项目分配选取了科学的绩效分配方法，得1分； 2.采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得1分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得1分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得1分。否则，酌情扣分。 | √ | √ | √ |  |  | 1 |
|  |  | 分配及时 | 2 | 评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得2分，否则不得分。 | √ |  | √ |  |  | 2 |
|  | 完成结果（8分） | 预算完成 | 3 | 评价专项项目资金形成实际支出的情况。 | 专项资金实际支出进度达到100%的，得3分，未达到100%的，指标得分=实际拨付使用金额/专项项目金额*3。 | √ |  |  | √ |  | 3 |
|  |  | 实施绩效 | 3 | 评价专项项目是否达到预期绩效 | 部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。 | √ |  |  | √ |  | 2 |
|  |  | 违规记录 | 2 | 根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。 | 依据上一年度巡视巡察、审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。 | √ |  |  | √ |  | 2 |
| 绩效结果应用（30分） | 自评质量（5分） | 自评准确 | 5 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣5分。 | √ |  |  | √ |  | 3 |
|  | 信息公开（10分） | 目标公开 | 5 | 评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 | 按要求将部门预算绩效目标进行公开的，得5分。 | √ |  | √ |  |  | 5 |
|  |  | 自评公开 | 5 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求在内网或外网公开的，得5分。 | √ |  | √ |  |  | 5 |
|  | 整改反馈（15分） | 结果整改 | 8 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。 | √ |  |  | √ | 未提供整改报告的不得分 | 8 |
|  |  | 应用反馈 | 7 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | √ |  |  | √ |  | 7 |
| 自评得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |

（二）存在的问题

一是面对新形势、新问题，研究、探索、实践的办法还不多。

二是缺乏体育场馆日常管理维护专项经费。乡镇学校体育场地设施年久失修，存在安全隐患。

三是全民健身活动还未纳入机关事业单位年度目标绩效考核，制约了全民健身活动的开展。

四是米易尚无综合性体育馆，落后于周边同类市县，与米易县城市发展定位极不协调。建议新建一个室内体育馆，即可满足群众日益增长的健身需求，促成全民健身活动常态化，解决雨季与天气太热条件下不能举办一些室外项目比赛的问题，同时也能为常年举办体育培训、体育比赛、健身服务、商务会展、文体表演等群众性文化体育活动提供更加方便的场所。

（三）改进的建议

一是加强城区新建小区体育设施竣工验收、检查，确保小区内公共体育设施建设达标；

二是在资金能保障的情况下积极促成建设室内体育馆，以满足群众日益增长的健身需求。

米易县体育发展促进中心

二O二O年六月十二日

附件2

米易县体育发展促进中心项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．米易县体育发展促进中心在该项目中的职能：研究、指导和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。贯彻全民健身计划纲要，广泛开展全民健身活动。

2．项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

3．各项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付。资金支付合法合规，资金使用率100%。

4．资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

（二）项目绩效目标。

1．我中心根据我县的实际情况制定了2019年全县各项运动计划，共五个项目，有“2019年四川省曲棍球锦标赛”项目、 “四川省国际式摔跤锦标赛”项目、“米易县老年人体育协会活动”项目、“米易县网球协会活动”项目、“米易县篮球协会活动”项目。通过健身比赛，增进了群众的友谊，推动群众健康运动，服务民生，扩大了米易县的知名度。

2．我中心经申报由县政府及财政部门批准后，计划在2019年1－12月逐步完成各项工作。

3．2019年共完成比赛项目五个，顺利完成了全年全民健身活动任务，该项目申报与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位开展项目绩效自我评价工作，根据各学校、各协会申报，单位集体研究决定，对资金使用效益分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位通过向教育和体育局提出申请，通过局机关会议批准我单位开展本项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2019年7月和12月，通过局机关会议，同意拨付各协会13.31万元和学校11万元。

2．资金到位。2019年7月和12月，资金已下达各协会及学校。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我中心按照《行政事业单位预算收支管理办法》及《政府会计制度》的有关要求进行财务管理和会计核算，本项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由各协会及学校根据自身需要提交申请，由局党委会集体讨论。

（二）项目管理情况。

该项目在实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度，支付流程规范，所有原始凭据齐全。

（三）项目监管情况。

该项目由米易县教育和体育局主管，在项目开展过程中确保该项目顺利开展，所有过程合规合法。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2019年7月，共支付6个协会活动经费13.31万元，2019年12月，支付2个学校活动经费11万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、控制在预算数内。

（二）项目效益情况。

通过各项工作的开展，我中心更好的了解和掌握了本县群众身体素质和健身情况，深入分析健身运动现状，进一步加强健身设施管理工作，及时发现健身设施安全隐患，有效防范了健身安全风险，为我县体育工作提供了强有力的保障，服务民生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是我中心高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各股室责任，将项目绩效运行工作责任落到实处。

三是积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关股室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容 （公式计算结果＝x） | 评分标准（得分比值） |  |  |  |  | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |
| （20分） 项目决策 | （5分） 绩效目标 | 目标设置 | 1 | 项目是否设置了明确的绩效目标 | 不明确 |  | 基本明确 |  | 明确 | 1 |
|  |  | 进度计划 | 2 | 项目建设实施进度是否有明确的绩效目标 | 否 |  |  |  | 是 | 2 |
|  |  | 目标内容 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% | x=0 | 0＜x＜30% | 30%≤x＜60% | 60%≤x＜100% | x＝100% | 2 |
|  | （10分）资金分配 | 分配方法 | 4 | 资金分配是否科学客观 | 否 |  |  |  | 是 | 4 |
|  |  | 分配过程 | 4 | 资金安排是否符合相关规定 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 4 |
|  |  | 资金公示 | 2 | 是否对资金安排情况进行公开公示 | 否 |  |  |  | 是 | 2 |
|  | （5分） 分配结果 | 资金均衡（集中） | 5 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 4 |
| （30分） 项目管理 | （10分） 资金到位 | 分配时效 | 3 | 是否在规定时间内下达资金 | 不及时 |  |  |  | 及时 | 3 |
|  |  |  | 2 | 县（区）财政部门是否足额安排资金 | 否 |  |  |  | 是 | 2 |
|  |  | 资金使用 | 5 | 是否及时使用财政资金 | 严重滞后 | 滞后 | 较滞后 | 较及时 | 及时 | 4 |
|  | （10分） 资金管理 | 使用范围 | 4 | 资金使用范围是否合规 | 否 |  |  |  | 是 | 4 |
|  |  | 支付方式 | 4 | 资金支付流程是否合规 | 否 |  |  |  | 是 | 4 |
|  |  | 财务制度 | 2 | 财务制度健全，管理规范 | 不规范 |  | 较规范 |  | 规范 | 2 |
|  | （10分） 组织实施 | 项目调整 | 5 | 项目调整严格履行相关手续 | 未履行 |  |  |  | 履行 | 5 |
|  |  | 资金追加 | 5 | 资金追加是否严格履行相关手续 | 未履行 |  |  |  | 履行 | 5 |
| （特性指标50分） 绩效目标 | （10分） 项目完成 | 目标完成 | 5 | 是否完成绩效目标 | 否 |  |  |  | 是 | 4 |
|  |  | 目标时效 | 5 | 项目是否在规定时间内完成 | 否 |  |  |  | 是 | 4 |
|  | （30分） 社会效益 | 民生保障 | 10 | 反映相关产出对学生带来的影响和效果 |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 体育发展 | 10 | 反映相关产出对体育发展带来的影响和效果 |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 基础设施 | 10 | 反映相关产出对硬件条件带来的影响和效果 |  |  |  |  |  | 9 |
|  | （10分） 满意度 | 服务对象满意度 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 |  |  |  |  |  | 8 |
| 合计 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |

（二）存在的问题。

通过项目经费的使用加强了我中心的监管力度，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：在项目实施过程中，项目部分具体事项的计划编制不够精确。

（三）相关建议。

（一）建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。

（二）建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

米易县体育发展促进中心

二O二O年六月十二日

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表