米易县2024年度精神障碍社区康复服务发展专项绩效自评报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。我国严重精神障碍患者人数众多，患病率居高不下且因病致残、致贫现象十分突出。社区康复服务是精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力，最终摆脱疾病、回归社会的重要途径，是多学科、多专业融合发展的社会服务。

- 米易县以满足精神障碍患者康复需求、促进社会融合为目标，依托县民政局、卫生健康局等部门，于 2023年启动精神障碍社区康复服务发展项目。

米易县现已成立精神障碍康复社区2个，其中丙谷镇观音阁社区精神康复服务站位于米易县丙谷镇，户籍人口2.3万人，精神障碍人数144人,该站点覆盖丙谷全镇98%，共10村（社），其中居家 58 人，社区集中康复 6 人攀莲镇河西社区精神康复服务站位于米易县攀莲镇，户籍人口5.6万人，精神障碍人数230人,该站点覆盖攀莲镇全镇95%，共6个村（4个社区），其中居家28人，社区集中康复6人。

- （二）实施目的及支持方向。通过实施精神障碍社区康复服务项目，构建精神障碍社区康复服务体系，通过合理布局精神康复服务站点，建立健全科学、规范、系统的精神康复服务内容，畅通精神障碍医疗与康复双向转介机制，降低康复对象疾病复发率、致残率，帮助患者提高生活技能、社交技能、职业技能和学习能力，过上幸福美好的生活。

（三）预算安排及分配管理。2024年省级财政补助残疾人福利资金下拨60万元，用于精神障碍社区康复服务发展。其中50万元用于米易县普威、白马两个中心镇精神障碍康复站点建设及服务运营经费。10万元用于已建成的丙谷、河西两个精神障碍康复站点运营费用。

（四）项目绩效目标设置。2025年围绕“长效机制建设年”建设目标，全县精神障碍社区康复服务体系持续完善，服务专业性、稳定性、可及性明显增强。

二、评价实施

（一）评价目的。通过自评衡量项目目标完成度，查找资金使用、服务质量等方面的问题，优化资源配置，提升精神障碍社区康复服务水平。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金使用是否合规高效？

2.康复服务是否覆盖偏远地区？

3.专业人员配备是否满足需求？

（三）评价选点。选取攀莲镇、丙谷镇、撒莲镇 2个乡镇进行实地踏勘，覆盖 100% 的预算资金分配区域。

（四）评价方法。采用案卷研究法（审查资金使用凭证）、实地勘察法、问卷调查法（收集 50 份患者及家属反馈）、座谈调研法（与乡镇工作人员、社区志愿者沟通）。

（五）评价组织。成立由县民政局副局长任组长，卫生健康局、财政局、第三方机构代表组成的 5 人评价组，分工负责资金审查、现场评估及报告撰写。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《攀枝花市“精康融合行动”工作方案》攀民政〔2024〕23号文件要求，到2025年底，基本形成布局合理、服务多元、形式方法多样、转介顺畅、管理机制规范、康复服务网络广覆盖的精神障碍社区康复服务体系，米易县在普威及白马两个中心镇建立两个精神障碍康复服务站点。

2.项目管理。严格按照资项目金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

3.项目实施。2024年7月省级下拨财政补助残疾人福利资金其中60万元用于米易县精神障碍社区康复服务发展，2024年12月通过米易县人民政府第三十九次县长办公会会议审议。按照规划50万元用于米易县普威、白马两个中心镇精神障碍康复站点建设及服务运营经费。站点基础设施建设包括：服务设施、训练设施、消防设施、无障碍设施、安全设施等；开展康复服务包括：基础服务、社会保障资源链接服务、个人发展服务、家属服务、社区共融服务等。10万元用于已建成的丙谷、河西两个精神障碍康复站点持续开展康复服务工作。

4.项目结果。康复站点已建成2个，服务患者1200人次（完成率95%），精神障碍患者康复服务持续开展。康复站点在建2个，预计2025年4月投入使用。

（二）专用指标绩效分析（民生保障类）。

区域均衡性：偏远乡镇服务覆盖率低。

对象精准性：通过筛查评估确定服务对象，精准度达 95%。

标准合理性：康复服务标准符合《四川省精神障碍社区康复服务规范》。

（三）个性指标绩效分析。

康复服务覆盖率：实际覆盖率  60% 。

复发率降低：年度复发率由 20% 降至 15%。

四、评价结论

项目综合得分为 91 分，评价等级为 “良好”。项目总体实现预期目标，康复站点建设、资金使用基本规范。

五、存在主要问题

精康社区学员参与性不高，学员家属对于康复训练的认识不足，导致学员到社区参与培训积极性不高。精康社区培训力度尚嫌不足，需加强培训指导内容、频次和力度。“精康融合行动”部门参与力度不高，对学员关注度较少。

六、改进建议

加强精康融合行动部门之间的联动，发挥部门职责职能，提高学员患者受众率。加强社会倡导宣传，提高社会大众对精神方面的知识，提高学员及家属的积极性。加强培养康复指导人员技能，与医疗、康复技术人才共同研究制定符合学员康复的康复计划。

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标 |  |  |  |  | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标 分值 |  |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） |  | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 5 |  |
|  |  |  | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 5 |  |
|  |  |  | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 5 |  |
|  | 项目管理 （18分） |  | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 1 |  |
|  |  |  | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 8 |  |
|  |  |  | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 5 |  |
|  | 项目实施 （9分） |  | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 4 |  |
|  |  |  | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 2 |  |
|  | 项目结果 （9分） |  | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 4 |  |
|  |  |  | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 2 |  |
| 专用指标 （30分） | 产业发展 （30分） |  | 符合性 | 10 | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 | 8 |  |
|  |  |  | 成长性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 | 8 |  |
|  |  |  | 经济性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 | 8 |  |
|  | 民生保障 （30分） |  | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 7 |  |
|  |  |  | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 | 8 |  |
|  |  |  | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 | 4 |  |
|  |  |  | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 4 |  |
|  | 基础 设施 （30分） | 在建 项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 12 |  |
|  |  |  | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 12 |  |
|  |  | 建成 项目 | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 | 7 |  |
|  |  |  | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 | 7 |  |
|  |  |  | 后续管护 | 10 | 项目后续维护是否实现 | 6 |  |
| 专用指标 （30分） | 行政运转 （30分） |  | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 10 |  |
|  |  |  | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 10 |  |
|  |  |  | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 10 |  |
| 个性指标 （16分） |  |  | …… | …… | 根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 | 4 |  |
|  |  |  | …… | …… |  | 4 |  |
|  |  |  | …… | …… |  | 4 |  |
| 扣分项 （10分） |  |  | 被评价 部门配合度 | — | 被评价对象工作配合情况 | 7 |  |

附表2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成都市本级 |  |
| 2 | 青羊区本级 |  |
| 3 | 郫都区本级 |  |
| 4 | 自贡市本级 |  |
| 5 | 大安区本级 |  |
| 6 | 荣县本级 |  |
| 7 | 成都市本级XX项目 |  |
| 8 | 成都市青羊区XX项目 |  |
| 9 | 成都市郫都区XX项目 |  |
| 10 | 自贡市本级XX项目 |  |
| 11 | 自贡市大安区XX项目 |  |
| 12 | 自贡市荣县XX项目 |  |
| 13 | 成都市XX单位 |  |
| 14 | 成都市青羊区XX单位 |  |
| 15 | 成都市郫都区XX单位 |  |
| 16 | 自贡市XX公司 |  |
| 17 | 自贡市大安区XX公司 |  |
| 18 | 自贡市荣县XX公司 |  |
| 19 | …… |  |
| 20 |  |  |

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 米易县精神障碍社区康复服务发展项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 米易县民政局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 民生保障类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 《攀枝花市“精康融合行动”工作方案》攀民政〔2024〕23号文件 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 米易县民政局关于印发《米易县民政经费分配、发放、审批、管理制度》的通知 米民政〔2021〕10号 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2024年省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金的通知川财社〔2024〕33号 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 全县11个乡镇精神障碍患者社区康复服务 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 符合精神障碍社区康复服务标准的乡镇、社会组织 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024 年 1 月 - 2025 年 12 月 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025年围绕“长效机制建设年”建设目标，全县精神障碍社区康复服务体系持续完善，服务专业性、稳定性、可及性明显增强。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 标准化社区康复站点数量 | 定量 | 2 | 个 |  | 2 |
|  |  | 质量指标 | 康复有效率 | 定量 | ≥60% | % |  | 60% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定量 | 2025年4月 | 时间 |  | 2025年3月 |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 家庭负担减轻率 | 定量 | ≥85分 | 分 |  | 90分 |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 定量 | ≥90% | % |  | 90% |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本控制 | 定量 | ≤60万元 | 万元 |  |  |