## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
精神障碍社区康复服务发展、“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 精神障碍社区康复服务发展、“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市民政局 |  | 资金使用单位 | 米易县民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 160 |  |  | 0%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方财政资金 | 160 |  |  | 0%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照实际需求据实分配
|  |  | 下达及时性 | 按照县财政资金管理使用流程进行申报、审批，及时下达。
|  |  | 拨付合规性 | 严格按国库集中支付制度规定支付资金
|  |  | 使用规范性 | 专款专用、严格按照规定支出
|  |  | 执行准确性 | 按照资金管理办法进行拨付
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标表
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照资项目金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.按照“市级重引领，县区强覆盖”的工作思路，到2025年底，基本形成布局合理、服务多元、形式方法多样、转介顺畅、管理机制规范、康复服务网络广覆盖的精神障碍社区康复服务体系。 2.通过实施“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目，探索和创新儿童关爱服务工作新模式，针对儿童自身特点，切实实现精准关爱、长效陪伴，同时培育一批儿童服务类社会组织，打造一支儿童社工专业人才队伍，整合一批儿童服务资源，形成米易县儿童关爱保护工作品牌，助推实现高质量发展建设共同富裕试验区目标任务。 |  |  |  | 1.2024年以前已经完成丙谷、河西社区精康服务站点建设，并正常运行。普威、白马精康服务站点正在建设中。 2.已开展“为你而来 相伴成长”系列活动6次
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建普威、白马精康服务站点 |  | 2 | 0 | 建设时间为2025年完成
|  |  | 运营丙谷、河西社区精康服务站点 |  | 2 | 2
|  |  | “心灵桥梁”健康服务 |  | 开展5次相关活动 | 0 | 项目继续实施中，将持续推进
|  |  | “春帆”司法保护服务 |  | 开展4次相关活动 | 0 | 项目继续实施中，将持续推进
|  |  | “爱伴成长”特色服务 |  | 开展12次相关活动 | 5 | 项目继续实施中，将持续推进
|  |  | “‘未’爱赋能”儿童服务圈层力量能力提升 |  | 开展5次相关活动 | 1% | 项目继续实施中，将持续推进
|  | 质量指标 | 彩票公益金使用合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 精神障碍患者登记率 |  | 100% | 100%
|  |  | 精神障碍患者接受规范服务率 |  | 60% | 60%
|  |  | 精神障碍患者接受规范服务率 |  | 60% | 60%
|  | 时效指标 | 新建普威、白马精康服务站点 |  | 2年 | 2年
|  |  | 运营丙谷、河西社区精康服务站点 |  | 1年 | 1年
|  | 成本指标 | 省级财政福利彩票公益金新建普威、白马精康服务站点 |  | 50 | 0 | 2025年建成验收后拨付
|  |  | 省级财政福利彩票公益金运营丙谷、河西社区精康服务站点 |  | 10 | 0 | 按合同约定服务满一年后拨付
|  |  | “为你而来 相伴成长”儿童关爱保护 |  | 100 | 0 | 项目继续实施中，将持续推进
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 精神障碍患者 |  | 回归融入社会 | 回归融入社会
|  |  | 减轻精神障碍患者家庭负担 |  | 得到减轻 | 得到减轻
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 精神障碍患者 |  | 进一步回归融入社会 | 进一步回归融入社会
|  |  | 政策知晓率 |  | ≥85% | ≥85%
|  |  | 精神障碍患者幸福感 |  | 显著增强 | 显著增强
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 精神障碍患者 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 儿童及家庭满意度 |  | ≥90% | ≥90%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。