## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
普威敬老院护理能力提升、福彩圆梦.孤儿助学”工程、孤儿医疗康复“明天计划”项目绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 普威敬老院护理能力提升、福彩圆梦.孤儿助学”工程、孤儿医疗康复“明天计划”
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 米易县民政局 |  | 资金使用单位 | 米易县民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 179 | 178.82 |  | 99.84%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 179 | 178.72 |  | 99.84%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照实际需求据实分配
|  |  | 下达及时性 | 根据《四川省财政厅四省民政关于提前下达2024年中央财政福彩公益金的通知》(川财社﹝2023﹞171号)精神，项目资金及时下达。
|  |  | 拨付合规性 | 严格按国库集中支付制度规定支付资金
|  |  | 使用规范性 | 专款专用，使用合理，严格按照规定支出
|  |  | 执行准确性 | 按照资金管理办法实行“一卡通”拨付到人
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标表
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照资项目金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的农村特困人员供养服务设施改造，对米易县西部普威中心敬老院进行护理能力提档升级，打造成县级失能失智老年养护院或辐射多个乡镇的农村区域性养老服务中心。 2.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业:支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高机构能力;支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况 |  |  |  | 1.完成米易县西部普威中心敬老院护理能力提升改造。 2.为10孤儿提供助学金，资助完成学业。 3.为9名孤儿提供““孤儿医疗康复明天计划”体检提供资助。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 养老服务机构护理能力提升改造床位数 |  | 110张 | 110张
|  |  | “福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数 |  | 10人 | 10人
|  |  | “孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数 |  | 10人 | 10人
|  | 质量指标 | 床位改造验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 资助孤儿完成学业 |  | 得到资助 | 100%
|  |  | 了解受助孤儿身体状况 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 普威中心敬老院进行护理能力提档升级时间 |  | 1年 | 100%
|  |  | “福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金保障时间 |  | 1年 | 100%
|  |  | “孤儿医疗康复明天计划”项目保障时间 |  | 1年 | 100%
|  | 成本指标 | 普威中心敬老院进行护理能力提档升级资金 |  | 176万元 | 176万元
|  |  | “福彩圆梦·孤儿助学工程”项目助学金 |  | 10000元/人.年 | 10000元/人.年
|  |  | “孤儿医疗康复明天计划”项目体检费用 |  | 800元/人 | 800元/人
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 福彩公益金社会影响力 |  | 显著增强 | 显著增强
|  |  | 符合条件的孤儿教育生活水平得到稳步提升 |  | 显著提升 | 得到提升
|  |  | 帮助孤儿恢复身体健康、提高生活质量 |  | 显著提升 | 得到提升
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 福彩公益金社会影响力 |  | 显著增强 | 显著增强
|  |  | 确保受助孤儿能够顺利完成学业 |  | 长期执行 | 长期执行
|  |  | 通过体检，确保受助孤儿能够得到及时有效的治疗和康复 |  | 得到保障 | 得到保障
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务的特殊困难老年人对机构养老服务满意度 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 接受孤儿医疗康复明天计划项目资助的孤儿满意度 |  | ≥90% | ≥90%
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。