米易县户外广告经营权出让项目

实施方案

（送审稿）

四川省通谊投资咨询有限公司

二〇二五年九月

目    录

第一章 概  述	1

1.1 项目概况	1

1.1.1 项目名称	1

1.1.2 项目目标和任务	1

1.1.3 项目功能和定位	1

1.1.4 项目地点	1

1.1.5 项目内容与规模	1

1.1.6 建设工期	1

1.1.7 资产价值	1

1.1.8 资产权属和权力	2

1.1.9 存量债务情况	2

1.1.10 投资规模和资金来源	2

1.1.11 主要经济技术指标	2

1.1.12 前期工作进展	3

1.2 编制依据	4

1.2.1 主要编制依据	4

1.2.2 参考依据	4

1.3 项目实施机构	5

1.4 经营权主要内容	5

1.4.1 经营权内容及范围	5

1.4.2 经营权实施方式	5

1.4.3 经营权期限	6

1.5 政府承诺和保障	6

第二章 项目可行性分析	7

2.1 实施必要性	7

2.1.1 实施背景及公共需求	7

2.1.2 政策符合性	7

2.1.3 项目实施的必要性	8

2.1.4 项目实施的时机适当性	10

2.2 建设方案	11

2.2.1 规划布局	11

2.2.2 建设内容与规模	11

2.2.3 项目投资及资金来源	12

2.2.4 户外广告类型划分	14

2.2.5 广告设施规划控制要求	15

2.2.6 户外广告设置技术要求	16

2.3 要素保障	18

2.4 运营服务要求	18

2.4.1 运营内容	18

2.4.2 运营原则	19

2.4.3 运营基本要求	19

2.4.4 项目运营需落实的外部条件	20

2.4.5 抢修抢险和应急处置	20

2.4.6 监督检查	20

2.5 主要风险识别	20

第三章 经营模式可行性论证	23

3.1 项目属性分析	23

3.1.1 相关政策文件分析	23

3.1.2 本项目属性分析	24

3.2 项目收费渠道和方式	24

3.2.1 收费渠道和方式	24

3.2.2 运营成本与收费情况分析	24

3.2.3 财政补贴政策	25

3.2.4 政府未来支出责任	25

3.3 项目盈利能力分析	25

3.3.1 财务测算的说明	25

3.3.2 收入预测	26

3.4 比较优势分析	28

3.4.1 经营权全生命周期成本	28

3.4.2 产出（服务）效果及运营效率	29

3.4.3 风险防控防范	30

3.5 参与意愿分析	31

3.6 合法合规性分析	32

3.7 经营风险分析	33

3.7.1 经营模式风险分析	33

3.7.2 风险应对措施	34

第四章 经营权主要内容	35

4.1 经营权范围	35

4.2 实施方式	35

4.3 经营权期限和资产权属	35

4.3.1 经营权期限	35

4.3.2 资产权属	35

4.3.3 项目移交	35

4.4 经营权主要原则和合作边界	36

4.4.1 基本原则	36

4.4.2 定价机制	37

4.4.3 额外收益分配原则	37

4.4.4 税费承担	38

4.4.5 各方权利义务	38

4.5 经营者选择	40

4.5.1 经营者基本条件	40

4.5.2 经营者选择方式	40

4.5.3 经营者选择标准	40

4.6 交易结构与投融资结构	41

4.6.1 交易结构	41

4.6.2 投融资结构	42

4.7 监督管理和项目运营评价	43

4.7.1 监督管理	43

4.7.2 运营评价	45

4.8 风险管控	47

4.8.1 风险分配	47

4.8.2 风险应对措施	49

4.9 政府承诺和保障	51

4.10 调整、变更等其他要求	52

4.10.1 履约保障	52

4.10.2 转让与担保	52

4.10.3 一般补偿	52

4.10.4 临时接管	53

4.10.5 提前终止	54

4.10.6 保险	55

4.10.7 不可抗力	55

4.10.8 争议解决	55

4.10.9 协议修订	55

第五章 结论和建议	57

5.1 主要研究结论	57

5.2 问题与建议	57

5.3 附表、附图和附件	58

附件1：实施机构授权文件	58

附件2：运营期运营评价标准	58

附件3：资产评估报告（节选）	58

附件4：营业收入、增值税金及附加估算明细表	58

附件5：总成本费用估算表	58

附件6：项目投资现金流量表	58

附件7：利润与利润分配表	58

概  述

项目概况

项目名称

米易县户外广告经营权出让项目。

项目目标和任务

户外广告设施属于重要的国有资产，是城市景观的一部分，其质量和品位直接影响着城市的整体形象，为进一步加强米易县户外广告统一规划设置和建设管理工作，通过户外广告经营权出让加强财政资源统筹、盘活户外广告资源，实现资源的优化配置，充分发挥户外广告在美化市容、提升城市品位、促进社会经济发展方面的作用。

项目功能和定位

通过户外广告经营权出让，引入有实力的广告运营商，对我县行政区域内现有户外广告进行规范管理，提升户外广告的设计水平和制作质量，从而美化城市环境，提升城市形象，确保广告设置不会影响城市景观和公共安全，通过市场竞争实现资源的优化配置，激发广告市场的活力，促进我县广告创意、设计、制作等产业链环节的协同发展，为经济社会的发展助力。

项目地点

米易县。

项目内容与规模

本项目广告经营权拟出让米易县户外广告位共计3070个，广告位总面积约24368.57㎡。其中：规划保留现状广告位1867个，约8341.13㎡；拟提升改造现状广告位841个，约11958.17㎡；规划新增广告位362个，约4069.26㎡。

建设工期

本项目建设工期初步拟定为12个月。具体实施计划，以上级主管部门最后审批的意见为准。

资产价值

根据四川同轩房地产土地资产评估有限公司出具的《资产评估报告》：本项目采用收益法评估，对米易县主城区及各乡镇户外广告位705处共计24368.57 ㎡广告位30年经营权于评估基准日2025年8月31日的市场价值，在评估报告假设与限制条件下的评估价值为9157.99万元。

资产权属和权力

项目资产包括建设期内投资建设形成的项目资产，以及项目运营期内因更新重置或升级改造投资形成的项目资产。在经营期限内，经营者拥有本项目新建及更新重置或升级改造形成项目资产的所有权和使用权。在经营期满后，经营者应按照经营协议约定的机制、流程和资产范围，将本项目所有资产无偿、无负担、无损地移交给县政府或其授权部门。

存量债务情况

本项目不涉及存量债务。

投资规模和资金来源

本项目总投资10965.08万元，其中：工程建设费1541.95万元，占总投资比例14.06%；工程建设其他费用9320.84万元，占总投资比例85%；预备费102.29万元，占总投资比例0.93%。

资金来源：本项目采用经营权出让模式实施，资金来源为经营者自筹。经营者的资金可通过融资等方式解决，但项目资本金应不低于本项目经营权转让价值的20.00%。

主要经济技术指标

经测算，经营者通过本项目的运营，在项目经营期内收入合计51716.71万元，运营成本共计11462.13万元，包括燃料及动力费、工资及福利、运营维护费、安全检测费、管理费用和营销费用。根据财务测算结果，投资财务内部收益率（所得税后）8.13%。

表1-3  主要经济数据及评价指标汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 综合技术指标 |  | 个数 | 面积 |  |  |
| 1 | 户外广告位数量 | 个 | 3070 | 24368.57 |  |  |
| 1.1 | 现状数量 | 个 | 2708 | 20299.30 |  |  |
| ① | 县城现状 | 个 | 866 | 3484.40 |  |  |
| ② | 乡镇现状 | 个 | 1842 | 16814.90 |  |  |
| 1.2 | 规划新增 | 个 | 362 | 4069.26 | 全部位于县城区域 |  |
| 2 | 广告经营权评估 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 经营权评估价值 | 万元 | 9157.99 |  |  |  |  |
| 2.2 | 经营权出让年限 | 年 | 30.00 |  |  | 含建设期1年 |  |
| Ⅱ | 经济数据 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 10965.08 |  |  | 100.00% |  |
| 1.1 | 工程建设费 | 万元 | 1541.95 |  |  | 14.06% |  |
| 1.2 | 工程建设其他费用 （含经营权评估价值） | 万元 | 9320.84 |  |  | 85.00% |  |
| 1.3 | 预备费 | 万元 | 102.29 |  |  | 0.93% |  |
| 2 | 总成本费用 | 万元 | 22427.21 |  |  |  |  |
| 2.1 | 经营成本 | 万元 | 11462.13 |  |  |  |  |
| 2.2 | 折旧摊销 | 万元 | 1807.09 |  |  |  |  |
| 3 | 营业收入（不含税） | 万元 | 47456.07 |  |  |  |  |
| 4 | 利润总额 | 万元 | 24602.79 |  |  |  |  |
| 5 | 所得税费用 | 万元 | 6150.70 |  |  |  |  |
| 6 | 净利润 | 万元 | 18452.10 |  |  |  |  |
| Ⅱ | 财务指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总投资收益率 | % | 7.48% |  |  |  |  |
| 2 | 全部投资财务净现值（税前） | 万元 | 2295.41 |  |  |  |  |
| 3 | 全部投资财务净现值（税后） | 万元 | 163.03 |  |  |  |  |
| 4 | 全部投资静态回收期（税前） | 年 | 10.25 |  |  |  |  |
| 5 | 全部投资静态回收期（税后） | 年 | 12.07 |  |  |  |  |
| 6 | 全部投资动态回收期（税前） | 年 | 18.26 |  |  |  |  |
| 7 | 全部投资动态回收期（税后） | 年 | 28.47 |  |  |  |  |
| 8 | 全部投资内部收益率（税前） | % | 10.22% |  |  |  |  |
| 9 | 全部投资内部收益率（税后） | % | 8.13% |  |  |  |  |

前期工作进展

2025年9月初已完成规划方案；

2025年9月中旬已完成本项目经营权的价值评估；

已完成项目实施方案（送审稿）。

编制依据

主要编制依据

《市政公共资源有偿使用收入管理办法》（财税2016[116]号）；

《公益广告促进和管理暂行办法》（2016年3月1日起施行）；

《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》（发改办投资〔2022〕561号）；

《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）；

《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》（财资〔2022〕124号）；

《四川省城市市容和环境卫生管理条例》；

《四川省城乡环境综合治理条例》；

《攀枝花市城市市容和环境卫生管理条例》；

《米易县城市建成区户外广告规范管理实施意见（试行）》；

《攀枝花市·米易县城市户外广告规划方案》（四川自力建筑勘测设计有限公司）；

《资产评估报告》（四川同轩房地产土地资产评估有限公司）。

参考依据

《建设项目经济评价参数研究》（第三版）；

《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规[2023]304号）；

《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函〔2023〕115号）；

《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国财政部中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国交通运输部中华人民共和国水利部中国人民银行2024年第17号令）；

国家发展改革委办公厅关于印发《政府和社会资本合作项目实施方案编写大纲（2024年试行版）》的通知（发改办投资〔2024〕227号）。

项目实施机构

经米易县政府常务会议审议通过，米易县人民政府（以下简称“县政府”）授权米易县综合行政执法局为本项目实施机构，组织拟定实施方案，并由县司法局出具合法性审查意见书；县委宣传部、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县文广旅局以及攀莲镇五部门“米易县重大决策社会稳定风险评估专家库成员”对该实施方案出具风险评估报告审查意见，由县政府或其授权部门最终审定经营权出让项目实施方案，并通过公开方式将经营权授予依法选定的经营者。

县综合行政执法局为本项目实施机构负责组织项目前期准备、采购、代表县政府签订经营协议、项目合作周期内对项目公司进行履约监管和合作期满项目资产移交等工作。

经营权主要内容

经营权内容及范围

本项目户外广告经营权出让范围包括户外广告点位共3070个，由米易县综合行政执法局委托具备资格的资产评估机构对经营权价值进行评估，由中标的经营者缴纳经营权费用，中标的经营者作为本项目户外广告经营权的具体实施单位负责投资、建设和运营，并获得经营性收入。经营范围包括不限于日常巡检维护、广告位运营招商、改建升级、业主品牌口碑维护等，经营方可根据市场变化经审批后对现有设施进行改造升级，经营范围符合《中华人民共和国广告法》有关规定。

经营权实施方式

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，本项目未在鼓励民营企业参与的项目清单之中，但是本项目具有一定公益性且存在经营收入，因此，在项目实施过程中参照政府和社会资本合作项目相关的政策文件等要求推动本项目的实施。本项目经营权实施方式采用BOT模式（建设—运营—移交），经营权期限为30年。县政府授权县综合行政执法局为本项目实施机构，实施机构通过公开招标方式依法依规选择经营者。

实施机构与经营者签订经营协议，授予经营者投资、融资、运营、维护本项目的权利，经营者根据经营协议的约定行使权利，履行义务，承担责任。经营者根据经营协议约定支付经营权转让价款，完成经营权交割，负责按照经营协议的约定提供项目设施运营维护服务，利用项目设施开展经营性业务获得经营性收入。经营期届满，经营者按经营协议约定依法依规向政府指定机构无偿、完好地移交项目设施所有权和所有权益。

经营权期限

本项目经营权期限30年，自《经营权协议》签订之日起算。本项目建设期1年，运营期29年。

政府承诺和保障

政府方应按照经营协议，为本项目前期工作、运营维护工作等提供便利和支持，保障授予本项目经营者的权利在整个经营期内始终持续有效和完整。政府承诺和保障内容详见实施方案“经营权主要内容——政府承诺和保障”部分。

项目可行性分析

实施必要性

实施背景及公共需求

目前，米易县的户外广告设施存在较大的问题，主要体现在以下方面：

户外广告缺乏整体规划和精心策划。存在杂乱无章、内容单调、缺乏设计美感和文化内涵的问题，与米易阳光城康养旅游度假区形象极不匹配，影响城市文化品味，破坏城市空间文化。

户外广告设置不科学影响公共安全。一些道路旁广告牌遮挡交通标志和公共指示标志，分散和干扰司机的注意力，影响行车安全，不少广告牌影响居民居室的采光和通风。户外广告设施较为简陋，存在安全隐患，影响公共安全。

由于历史原因，部分户外广告设施处于无序状态，存在无审批私自搭建或审批已过期的户外广告设施。

现有的户外公共广告资源所有权分散在县属行政事业单位，缺乏统一管理，带来了国有资源分散浪费、各自为战的突出问题，造成户外公共广告位资源利用效率低、影响城市市容市貌、维护成本高，还存在一定的安全隐患。

米易素有“颛顼故里·阳光米易”的美称，是“中国颛顼文化之乡”，已形成"阳光康养+城市休闲"的复合型度假体系。随着经济社会和文化旅游事业的发展，对城市管理必将提出更高的要求，当前户外广告设施的无序状态，将导致城市整体风貌的破坏，影响米易整体城市形象和文化旅游事业的发展。因此，统一户外广告的经营、规范户外广告的管理势在必行。

政策符合性

2022年05月25日，国务院办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）提出：有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，对于提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资以及降低政府债务风险、降低企业负债水平等具有重要意义。

2022年10月25日，财政部《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》（财资〔2022〕124号）提出：加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，建立健全资产盘活工作机制，通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式，提升资产盘活利用效率，为保障行政事业单位履职和事业发展、促进经济社会发展提供更加坚实的物质基础。

目前米易县户外广告设施处于“长期空白、闲置或陈旧、脏污、破损”状况，管理体系不够完善、管理效率及整体效益需进一步提高。为治理户外广告乱象，打造有序、优美的城市容貌，提升米易康养城市形象，盘活存量资产，助力米易经济社会发展，通过本项目的实施，引入专门的经营管理方，提升米易县公共资源的经营管理水平和利用效率，盘活存量资产、增加地区经济收入、降低行政管理支出成本，提升城市形象和公共安全具有重要意义。同时，项目通过户外公共广告资源经营权的转让获得资金，平滑政府财政支出，同时为区域内基础设施建设开辟新的融资渠道，实现存量资产和新增投资的良性循环。

综上，本项目是盘活米易县公共广告资源的资产重要方式之一，全面提升本地区的城市品质和品牌竞争力，挖掘地区营商环境潜力以激发更大的市场活力，促进攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区。项目的实施是符合国家及地方政策要求，更是积极响应国家和地方政策号召的重要举措。

项目实施的必要性

项目的实施是规范广告市场、优化资源配置和提升城市形象的需要

通过经营权出让，政府或相关管理机构能够对广告位的使用进行统一规划和管理，确保广告活动的合法性和规范性。这有助于减少非法广告、违规广告的出现，维护良好的广告市场秩序。

其次，广告位作为一种稀缺资源，其合理配置对于提升广告效果至关重要，经营权出让机制能够引导市场力量参与广告位的分配和使用，通过市场竞争实现资源的优化配置。

同时，户外广告作为城市景观的一部分，其质量和品位直接影响着城市的整体形象。通过经营权出让，政府可以从户外广告运营者转变为监督者，引入有实力的广告运营商，提升户外广告的设计水平和制作质量，从而美化城市环境，提升城市形象。

项目的实施是政府管理体制变革和促进政府职能转变的需要

本项目将米易的户外公共广告资源的经营权进行市场化运作，可以改善由传统分级、分部门的分割式碎片化的管理模式导致的管理职责不明和运营效率不高的现状。同时，在传统管理体制下，政府既为运营管理者又为监督者，监管协调难度大，本次项目将全县的户外公共广告资源经营权进行市场化运作，能够进一步理清政府和企业责权利边界，建立由政府牵头进行规划及监管、企业负责广告设施的投建运管体制，形成与市场经济体制相适应、与社会发展相协调的公共广告资源管理体制和运行机制，从而加快政府行政管理职能转变。

其次，采取市场化运作模式实施本项目可以减少政府对微观事务的过度参与，政府一方面要积极推进简政放权，最大限度激发市场活力，另一方面又要切实强化监管职能，推动政府管理由注重事前审批向注重事中事后监管转变。用好政府“有形之手”，放活市场“无形之手”，完善社会“自治之手”，推动政府职能向提供优质公共服务、维护社会公平正义、创造良好发展环境的根本转变。

同时，引入社会其他经营主体后，政府可以真正履行“裁判员”角色，把工作重点放在加强对城市建设规划，引导社会资金投入方向，更好地服务企业，监督企业经济行为等方面工作上来，更好地发挥政府严谨、细致、科学的行政职能。

项目的实施是盘活资产的需要

近些年，由于管理等方面的原因，有的地方国有资产的不合理利用，其资产低效、无效、甚至负效运营，至资产大量闲置，这是国有资源的极大浪费。为盘活庞大的闲置资产，《中华人民共和国企业国有资产法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》等法规相继出台，这对于提高国有闲置资产有效利用，使国有资产保值增值，推动区域经济发展意义重大。

本项目通过对米易县的户外公共广告经营权进行市场化运作，是对国有资源资产的合理利用，使经营性资源资产得到合理分配，能够最大限度的提升政府资源资产的使用效益，更好的服务社会，服务民生，实现存量资产和新增投资的良性循环。

项目的实施是发展康养旅游和实现共同富裕的需要

户外广告项目有利于实施“广告+旅游”，有利于传播旅游资讯和开展公益宣传，推介米易民风民情，提高米易对外知名度，招游客来米旅游，推销商品带动地方餐饮业、旅馆业、商品零售业及旅游业等多种产业的发展，实现米易康养旅游业“井喷式”增长，带动城乡融合发展、乡村振兴的道路上，实现共同富裕，奏响和谐乐章。

项目实施的时机适当性

响应国家及地方政策，盘活存量资产，促进经济社会健康发展

近年来，在财政收支压力下，盘活存量资产成为财政开源节流，地方政府、城投平台、国央企提质增效的重要方式，自2022年以来，存量资产盘活相关政策密集出台，提出要切实抓好盘活存量资产工作，为扩大有效投资、稳定经济增长作出积极贡献。

同时，米易在推进新型城镇化建设、落实《米易县推动高质量发展建设共同富裕试验区 2024 年度“四张清单”》的进程中，米易县综合行政执法局积极探索户外广告规范设置管理，全力保障县城建成区良好的市容环境秩序，并联合多部门发布了《米易县城市建成区户外广告规范管理实施意见（试行）》，为户外广告管理工作奠定了坚实的制度基础。

因此，实施本项目有利于提高公共基础设施的管理水平，保障公共安全，促进米易企业的有效宣传推介，推动广告产业的发展，宣传我县的资源优势、产业优势、区位优势和环境优势，有效加大招商引资力度，提高招商引资质量，扩大招商引资规模，保障我县经济社会健康快速、可持续发展。

公共利益最大化，形成有效激励

采用本项目模式，对公共利益有着积极意义。本项目模式的应用范围较广，涵盖最多的是基础设施领域。在基础设施项目建设竣工后，设备升级、专业维护等方面的配套服务与其建设密不可分，且基础设施具有使用周期长的特征。因此，把相关维护、升级等配套服务交由社会资本方承担，使本项目模式较政府建设实施而言呈现出工程加服务的升级特点，形成有效激励约束机制，提高社会效益和经济效益，促成公共利益最大化。

提升公共管理水平，促进管理体系升级

采用本项目模式，对公共部门的管理水平提升有着重要意义。为实施本项目模式，政府部门以全新方式统筹推进，并启动相应改革。利用本项目模式提高公共服务领域的竞争程度，完善公共采购服务。由于本项目模式是一种长期模式，其发展需要牢固的政策基础、长期的政治承诺以及稳定、可预测的法律和监管框架，这就要求政府部门必须严格恪守财政纪律，做可信的合作者。这种来自外部市场的压力推动政府部门管理水平的有效提升。

本项目模式能平滑政府财政支出，增加公共基础设施供给。公共基础服务类型的项目前期资本性投入大，通过引入社会资本，可将短期建设支出转化为合作期内的分期支付基于可用性的政府付费和运维绩效付费，有利于平滑财政支付资金压力、加快公共交通基础设施建设。

本项目模式有利于转变政府职能。本项目模式要求政府在与社会资本合作中一方面要遵循市场原则和契约精神，切实行义务、承担相应风险；另一方面在加强项目规划、选择和评估的同时，通过建立和落实基于绩效的考核机制，加强对社会资本的监管，切实保障公共产品和服务质量得到改善，达到物有所值。

本项目模式可优化项目风险分配，降低全寿命周期成本，提高公共服务效率。本项目模式更适合引入专业化的社会资本来负责设计、投资、融资、建设和运营维护。同时在风险最优分配的激励约束机制下，社会资本也有足够动力统筹考虑项目的设计方案、建设质量和后续运营维护，在保障服务质量的前提下切实降低项目全生命周期的成本，提高自身收益水平。

建设方案

规划布局

现状保留与提升

对现有户外广告进行保留提升，同时针对性实施品质提升改造，通过优化外观、更新内容、强化质感等方式，进一步激活现有广告的传播价值与商业价值。​

规划新增与布局

在现有广告点位基础上，严格遵循安全规范与美观标准，结合米易城市功能分区特性，对新增广告进行分区分类规划布局，确保新增广告与周边环境适配，最终实现 “功能实用、视觉协调、安全合规” 的户外广告体系建设目标。

建设内容与规模

本项目户外广告位共计3070个，约24368.57㎡，其中：规划保留现状广告位1867个，约8341.13㎡；拟提升改造现状广告位841个，约11958.17㎡；规划新建广告位362个，约4069.26㎡。

项目投资及资金来源

编制参考依据

《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号；

《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）；

相关清单计价规范及计价定额方面的规范及配套文件等；

四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发[2019]181号）；

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

建设项目前期工作咨询费：参考国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格（1999）1283号），四川省物价局《川价字费（2000）35号》，实际按市场调节价执行；

建设单位管理费：参考《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号），实际按市场调节价执行；

工程勘察设计费：参考国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号），实际按市场调节价执行；

工程监理收费标准：参考国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知，发改价格[2007]670号，实际按市场调节价执行；

清单控制价编制费：参考川价发[2008]141号文计列；

招标代理服务费：参考计价格[2002]1980号和发改办价格[2003]857号执行；

施工图审查费：按设计费的4.5%计算；

安全检测费：暂估；

基本预备费：按第一部分建安工程费与第二部分工程建设其他费用之和为基数（不含经营权出让费）的6%计取；

涨价预备费：本项目不计取。

投资估算

本项目总投资10965.08万元，其中：工程建设费1541.95万元，占总投资比例14.06%；工程建设其他费用9320.84万元，占总投资比例85%；预备费102.29万元，占总投资比例0.93%。

表2-1  投资估算表

| 序号 | 项目和费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 | 估算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分 工程费用 |  |  |  | 1541.95 |  |
| 1 | 改造提升 | ㎡ | 11958.17 | 972.70 | 1163.17 | 合计约841个 |
| 1.1 | 大型立柱广告牌（15×5） | 个 | 2.00 | 300000 | 60.00 | 3面，约450㎡ |
| 1.2 | 大型立柱广告牌（15×5） | 个 | 23.00 | 260000 | 598.00 | 双面，约3450㎡ |
| 1.3 | 大型广告牌（5.5×2.8） | 个 | 5.00 | 10000 | 5.00 | 双面，约154㎡ |
| 1.4 | 大型广告牌（5.5×2.8） | 个 | 2.00 | 8000 | 1.60 | 单面，约30.8㎡ |
| 1.5 | 大型广告牌（4.7×2.9） | 个 | 22.00 | 8000 | 17.60 | 约368.01㎡ |
| 1.6 | 大型广告牌（3.7×2.5） | 个 | 70.00 | 9000.00 | 63.00 | 双面，约1295㎡ |
| 1.7 | 大型广告牌（3.7×2.5） | 个 | 75.00 | 8000.00 | 60.00 | 单面，约693.75㎡ |
| 1.8 | 公交站牌广告（1.2×0.6） | 个 | 34.00 | 5000.00 | 17.00 | 约170㎡ |
| 1.9 | 招呼站式广告牌 | 个 | 28.00 | 4000.00 | 11.20 | 约140㎡ |
| 1.10 | 其他小型广告牌 | 个 | 195 | 6850 | 133.58 | 1.05×0.67m的150个，1.2×0.8m的13个，其他小型32个，约975㎡ |
| 1.11 | 路灯广告 | 个 | 276 | 3000 | 82.80 | 1.4×0.52m，约803.71㎡ |
| 1.12 | 其他中大型立柱广告牌 | ㎡ | 211 | 800 | 16.90 | 8×2.2m，其中单面的2个，双面的5个 |
| 1.13 | 其他附属广告 | ㎡ | 3216.70 | 300 | 96.50 | 沿路墙体附属广告，约102个 |
| 2 | 规划新增 | ㎡ | 4069.26 | 947.17 | 385.43 | 合计约362个 |
| 2.1 | 大型立柱广告牌（20×7） | 个 | 2 | 350000 | 70.00 | 约560㎡ |
| 2.2 | 大型立柱广告牌（15×5） | 个 | 5 | 260000 | 130.00 | 约750㎡ |
| 2.3 | 大型广告牌（3.7×2.5） | 个 | 84 | 8000 | 67.20 | 合计约999㎡ |
| 2.4 | 其他大型广告牌（5.5×2.8） | 个 | 13.0 | 9000 | 11.70 | 5.8×2.8m的6个，5×3m的2个，4.7×2.9m的5个 |
| 2.5 | 灯箱式（1.71×1.1） | 个 | 30.00 | 4500 | 13.50 | 合计约56.43㎡ |
| 2.6 | 路灯广告牌 | 个 | 206.00 | 3300 | 67.98 | 1.4×0.52m的92个，1.5×0.6m的114个 |
| 2.7 | 其他附属广告 | ㎡ | 834.98 | 300 | 25.05 | 沿路墙体和栏杆附属广告 |
| Ⅱ | 第二部分 工程建设其他费用 |  |  |  | 9320.84 |  |
| 1 | 经营权费用 | 万元 | 10965 | 83.52% | 9157.99 | 30年经营权费用 |
| 1 | 前期工作咨询费 | 万元 | 10965 | 0.21% | 23.31 | 参考计价格〔1999〕1283号、发改价格〔2015〕299号，下浮20% |
| 2 | 建设单位管理费 | 万元 | 1542 | 1.46% | 22.50 | 参考财政部财建[2016]504号文，下浮20% |
| 3 | 勘察设计费 | 万元 | 1542 | 2.20% | 33.85 | 参考发改价格[2015]299号文，川发改价格[2011]323号文，计价格(2002) 10号文规定，下浮40% |
| 4 | 工程监理费 | 万元 | 1542 | 1.68% | 25.86 | 参考发改价格（2015）299号，发改价格[2007]670号文，下浮40% |
| 5 | 施工图设计审查费 | 万元 | 34 | 4.50% | 1.52 | 按勘察设计费的4.5%计取 |
| 6 | 工程量清单编制、审核费 | 万元 | 1542 | 0.29% | 4.41 | 参考川价发[2008]141号文，下浮20% |
| 7 | 招标代理服务费 | 万元 | 1542 | 0.22% | 3.38 | 参考计价格[2002]1980号、发改价格[2015]299号文，下浮60% |
| 8 | 竣工决算审查费 | 万元 | 1542 | 0.37% | 5.68 | 参考川价发[2008]141号文，下浮20% |
| 9 | 安全检测费用 | 项 | 1 | 300000.00 | 30.00 | 暂估 |
| 10 | 施工临时场地费 | 万元 | 1542 | 0.30% | 4.63 | 按工程费的0.3%考虑 |
| 11 | 工程保险费 | 万元 | 1542 | 0.50% | 7.71 | 建设工程费×0.5% |
| Ⅲ | 第三部分 基本预备费 | 万元 | 1705 | 6.00% | 102.29 | (I+Ⅱ-经营权费用)×6% |
| Ⅳ | 项目总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） | 万元 |  |  | 10965.08 |  |

资金来源

本项目采用经营权出让模式实施，资金来源为经营者自筹。经营者的资金可通过融资等方式解决，但项目资本金应不低于本项目经营权转让价值的20.00%。

户外广告类型划分

根据《攀枝花市户外广告设置管理规定》划分为大型（广告面积＞5㎡）和小型（广告面积≤5㎡）两种。按照广告样式划分：划分为独立式、附着式两个大类和7小类，具体如下：

独立式户外广告

指不依附于建筑物、构筑物等固定设施，自身具备独立支撑结构的户外广告，通常设置在公共空间、道路两侧等区域，具有较强的独立性和视觉辨识度。常见类型包括：

立柱广告（高炮广告）：

由一根或多根立柱支撑，顶部设置大型广告牌面（多为双面或三面），高度较高，适用于高速公路、城市出入口、开阔场地等，可远距离吸引视线。

落地式灯箱广告：

底部有独立支架，整体落地放置，常见于商业街、广场、公园等，尺寸适中，兼具照明和广告展示功能。

雕塑式广告：

以立体雕塑为主体，融入广告信息，兼具艺术性和宣传性，设置于城市广场、商业街区等公共空间。

附着式户外广告

指依附于建筑物、构筑物、公共设施等载体设置的户外广告，与载体结合紧密，是户外广告中最常见的类型之一。具体可分为：

建筑物附着广告

直接设置在建筑墙面、屋顶、门窗等部位，如：墙面喷绘广告：张贴或绘制在建筑外墙上的大幅广告。

公交站台灯箱广告

安装在公交候车亭内的灯箱。

桥体/沿路墙体广告

设置在桥梁侧面、桥栏或桥洞的广告（如跨街天桥的灯箱或喷绘）。

路灯杆广告

在路灯杆上安装的小型灯箱或挂牌广告（需控制尺寸，避免影响交通）。

广告设施规划控制要求

1.小型立柱式户外广告设施

适用于支路,是各街坊之间的联系道路；

在人行道上设置落地式广告需保证不少于3m的人行道宽度，设置立柱式广告的牌面下端距地面高度不少于2.4m；

牌面下沿离人行道地面的高度应≥3.5m，牌面下沿离马路高度应≥4.5m，离绿地高度应≥0.5，总高度不得超过6.5m；

立杆外缘距人行道或绿化带侧石外缘应≥0.4m。

大型高立柱式户外广告设施

立柱式广告不能设置于米易县总体规划确定的中心城区建设用地范围内，只能设置于各市县连接线(高速公路、公路)两侧。

主干道广告：主要联系城市中的主要工矿企业，主要要交通枢纽和全市性公共场所等，为城市主要客货运输路线；在城市道路设置，道路红线40米以上至50米的，最大画面尺寸为5×15米；道路红线50米以上的，最大面面尺寸为6×18米；总高度不得超过18米，画面垂直投影不得侵入机动车道，设施设置间距大于1500米。

高速公路广告：在高速公路设置，大型双面体高立柱广告总高度不超过22米，版面最大尺寸不超过6×18米，三面体高立柱广告版面最大尺寸不超过7×21米，广告下沿距地面不得小于15米；牌面垂直投影距高速公路安全护栏应当大于等于3米，单侧设置间距不小于2000米，并满足高速公路相关规范要求。

建筑物附着式广告设施

建筑附属广告为米易县中心城区重要的广告形式，亦是本次户外广告规划重要控制类型。建筑附属广告应根据米易县城市功能分区、建筑利用性质、人流车流活动规律、城市景观要求及城市公共空间布局等因素进行综合考虑。包括外挑式户外广告设施、附着式户外广告设施、橱窗、投影、顶设式户外广告设施等。

其他控制要求

严禁利用除路牌、公话亭、灯杆、桥涵、停车场、公交站台以外的公共设施、市政设施及交通指示设施设置户外广告。如路灯配电室、变压器、配电箱、地上地下管线、灯具、工作井、交通标志、路面标线、照明设备、视线诱导标、防眩设施等附属设施、电力电缆和架空电线管道等禁止设置户外广告。

户外广告设置技术要求

安全责任主体

本项目的广告设施的安全质量由经营者负责。

设计施工要求

广告设施应由具备建筑结构设计资质的单位进行设计，施工图纸应盖有设计出图章，并应由具备建筑、安装施工资质的企业按图制作安装施工，施工还应实行监理。

设置的广告设施，其荷载应按相关规定执行。

设置广告设施应根据其所处环境，采取适当的防雷措施，应按《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定执行。

广告设施用电应为低压配电，一般采用三相五线制供电，必须确保接地和安全，应按《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 规定。

安全检测要求

户外广告设施安全检测必须由已取得所有户外广告设施各分项检测项目计量认证的专业检测单位进行，检测人员必须具有相应检测项目职业资格证及登高架设作业证。

设置期内的户外广告设施产权单位必须每年向有关专业检测单位申报检测。

检测的时效：自户外广告设施正式启用（或循环检测周期的检测合格日）起计算。

经检测鉴定符合结构技术及安全标准的户外广告设施，方可转入下一循环的使用。

经安全检测不合格的户外广告设施，责令限期整改，整改后再向检测机构申请复检。

户外广告设施安全检测应包括：根据原结构图纸及现场测试的实际结构尺寸，使用非线性有限元软件进行结构的强度、刚度及稳定性验算复核；钢结构现场检测：整体垂直度，几何尺寸（迎风面积），钢材强度，钢材截面厚度，防腐层厚度，焊缝质量，螺钉（铆钉），连接螺栓（植筋），钢材锈蚀程度；基础现场检测：基础配筋布置情况，地锚螺栓，基础混凝土强度，墙面、屋顶结构强度。电气现场检测：配电箱，灯具，导线连接安全性，防雷接地。

户外广告设施突击性维护检修

在大风季节，应对户外广告设施钢结构进行突击检修和维护保养，重点是结构强度、刚度和结构节点、连接焊缝、螺栓、地脚螺栓（锚栓）。

在大风季节，应对户外广告设施钢结构面板连接的牢固程度进行检修保养和加固处理，尤其是面板的螺钉（包括铆钉），材料的风化﹑锈蚀程度；薄膜结构的广 告画面，应对其牢固度、风化、老化程度进行检修和加固，钢绳的绑扎应牢固可靠。

在大风雷雨季节，应检查避雷设施和电气安全保险设施，保证安全、正常使用。

户外广告设施安全性强制要求

户外广告设施的安装位置与现有各类管线的距离应符合现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的有关规定。户外广告设施在安装前，必须做好对地上、地下管线的了解和保护工作。

户外广告设施与10kV架空线路边线的垂直净距不得小于3m，水平净距不得小于2m，与低压导线或通信电缆净距不得小于1.5m。

广告牌距低压导线或电话线净距不得小于0.5米。

广告照明系统应可靠接地，灯具的绝缘等级大于或等于I级。对人体易接触到灯箱广告照明系统的供电回路应装设漏电电流动作保护，其漏电动作电流值在正常环境条件下为30mA，在潮湿环境恶劣场所为10mA。位置较高的大型外打灯广告构架与防雷装置的连接点不应少于两处；从配电盘引出的电线应穿钢管保护，钢管的一端与配电盘可导电部分相连，另一端与就近的防雷装置相连，钢管因连接设备而在中间断开时应设跨接线；在配电盘内，应在开关的电源侧与外露可导电部分之间装设过电压保护器。

设置在市区车行道上方的户外广告，其设施底部距地面高度不得低于 5.5 米。

市区内街道的消防通道距地面4.5米高度以内不得设置户外广告。所有的广告设施的设置必须符合国家有关的消防规范要求。

在高层建筑楼顶设置广告必须全面达标，符合风荷载和屋面承载力技术指标，满足抗震构造要求。需由技术部门做安全鉴定报告，确保设置安全。高层（高度介于 60m至100m 之间）建筑物原则上不得设置广告。

要素保障

本次出让的户外公共广告资源的所有权归属于政府下属有关部门，由县政府或其授权机构依法将全县户外广告经营权授予中标的经营者即可。

运营服务要求

运营内容

由县政府或其授权实施机构依法将本项目户外公共广告经营权授予中标的经营者，并与中标的经营者签订经营协议。经营者根据经营协议，投资、建设T型柱、版式广告、LED电子屏等广告载体并进行商业运营。

运营原则

经营者应根据适用法律、谨慎运营惯例及相关标准编制运营维护手册，并经项目实施机构同意后遵照执行。运营维护手册应包括日常维护服务计划、运营维护标准、人员安排、抢修抢险和应急预案、安全保护措施、检查验收制度、日常巡查制度、质量控制体系等。经营者还应对运营维护手册不定期进行修改和补充。

经营者应根据经营协议的约定、运营维护手册、谨慎运营惯例、有关部门发布的与本项目相关的运营管理制度以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议及适用法律的规定提供运营维护服务。

经营者应当根据有关法律、行政法规、标准规范和经营协议，提供优质、持续、高效、安全的公共产品或者公共服务。

运营基本要求

安全性

公共广告位需严格遵守安全原则，从设计、制作到安装、维护等环节均需符合技术规范，确保设施安全可靠，避免对交通、电力、通讯等公共设施造成干扰。 ‌

协调性

广告位需与城市规划、建筑风貌、景观环境相协调，避免破坏城市肌理或产生视觉污染，同时需与周边区域功能需求相匹配。 ‌

公共性

公共广告位需以优化城市空间视觉秩序、提升公众利益为前提，确保社会公众能够安全、舒适地使用。

景观性

鼓励使用低碳环保的新材料、新技术，结合建筑立面、夜景照明等元素进行精细设计，提升城市整体景观品质。 ‌

维护管理

经营者需定期维护广告位，保持设施整洁、完好，及时修复破损或存在安全隐患的设施，确保长期稳定运行。

项目运营需落实的外部条件

公共广告位需要落实的外部条件主要包括规划审批、技术规范、安全环保要求及维护管理机制。

存量广告位需由政府确权后，由县政府或其授权实施机构将确权后的存量广告位资源授权给中标经营者运营。

新增的规划广告位需符合城市规划、户外广告设施设置规划及实施方案，经县人民政府批准后实施，并明确禁设区、展示区、控制区及管理要求。

所有的广告位设置需符合国家及地方城市容貌、环保等技术标准，包括位置、尺寸、材质、色彩等具体要求。例如，广告位设置需与城市景观协调，安全牢固且节能环保。

抢修抢险和应急处置

经营者应建立健全项目设施安全运营和应急处理机制，制定紧急情况下（包括重大事故、突发社会公共事件、不可抗力事件、洪涝灾害等）的抢修抢险和应急预案，并建立与之相应的组织、指挥、设备、物资等安全保障体系。

当发生紧急事件时，经营者应及时向政府部门报告情况，严格执行抢修抢险和应急预案，服从政府部门的指挥，采取各种有效措施进行补救，协调相关单位进行抢修抢险，尽量减轻紧急事件对公众的影响。

监督检查

项目实施机构有权检查经营者是否按规范建立了完善的管理制度体系，包括管理制度、业务流程、作业规范、考核管理办法等。项目实施机构和有关主管部门有权定期或不定期地检查经营者的现场设施，以检查项目设施的运营和维护情况，但项目实施机构应尽量减少该等检查对项目设施运营和维护可能产生的干扰。经营者应对此等检查和监督提供完全的协助，并提供项目实施机构所需的信息和资料。

主要风险识别

本项目主要风险识别如下表所示：

表2-1  风险识别表

| 风险类型 |  | 风险描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统风险 | 法律法规、政策变更 | 因法律法规、政策或行业标准变化导致项目运营的成本增加、收益降低，可能需要重新谈判、修改条款。 |
|  | 法律规范及监管体系不完善 | 现有法律相互冲突、立法层级低、效力不足、可操作性差，监管体系不完善等引起的危害。 |
|  | 税收风险 | 税收政策调整，政府部门可能对项目公司征收较高的税收，或者取消项目公司应有的减免税待遇。 |
|  | 利率风险 | 由于利率变动导致资金成本上升，使项目增加成本。 |
|  | 通货膨胀 | 因通货膨胀引起货币贬值造成项目资产价值和收益缩水。 |
|  | 公众反对 | 项目在运营过程中影响了公众的利益而引起的反对，影响项目的实施或进程。 |
|  | 信用风险 | 项目参与者是否有能力承担其职责，是否愿意并且能够按照法律文件的规定在需要时履行其所承担的信用保证责任。 |
|  | 不可抗力 | 包括自然灾害不可抗力（如旱灾、洪涝、地震等）和社会不可抗力（如战争等）。 |
|  | 合同风险 | 指合同在拟定过程中的疏漏导致的合同不完善或权责分配不合理。 |
|  | 组织风险 | 合作者之间缺乏沟通或合作基础较差而导致的组织效率低下或者不合作。 |
|  | 项目公司能力不足 | 项目公司组织不合理、技术、经验不足，融资能力差等，造成项目运行不良。 |
|  | 经营方变动 | 经营方异常变更，影响项目稳定性。 |
|  | 竞争不充分 | 成交价格不合理。 |
|  | 规划风险 | 因规划变动对项目产生不利影响。 |
|  | 政府干预 | 政府过度干预影响项目的实施和进程。 |
| 准备阶段风险 | 项目审批和决策 | 项目审批和决策的可获得性和及时性不能保证，或决策失误给项目造成损害。 |
|  | 融资风险 | 融资成本增加或融资失败，项目由于资金不落实，导致原定投资效益目标难以实现。 |
| 运营阶段风险 | 运营维护成本 | 项目运营期间，项目运营和维护的实际成本超出计划成本。 |
|  | 经营管理风险 | 项目公司对综合管理经验不足，管理能力差，对项目造成影响。 |
|  | 强制征收征用 | 政府强制征收、征用项目资产，导致项目中止或终止。 |
|  | 维护事故 | 项目运营期间，项目在维护过程中出现安全事故。 |
|  | 收费变更 | 政府统一调整收费标准和收费年限，使项目收费价格过高、过低、收费调整不自由导致运营收入不如预期。 |
|  | 费用支付风险 | 项目用户（或政府）费用不能按时按量支付。 |
|  | 项目唯一性 | 市场竞争激烈，项目收入减少。 |
|  | 市场需求变化 | 项目收入减少或增加。 |
|  | 项目测算不当 | 项目测算不当，收入低于预期，严重影响项目公司运营。 |
|  | 财务监管不力 | 财务监管不力导致项目公司财务状况恶化。 |
|  | 服务质量不达标 | 项目公司提供的服务不符合相关标准。 |
|  | 项目公司破产 | 项目公司运营不当导致破产。 |
|  | 资金缺口过大 | 项目现金流不足，资金缺口过大从而导致项目公司运营困难或破产。 |
| 移交阶段风险 | 残值风险 | 经营期结束后项目移交给政府后未达到约定的状态或无法继续正常运营。 |
|  | 提前移交 | 项目面临危机或者政府要求提前收回，导致项目在运营期提前中断或经营期提前终止。 |
|  | 功能风险 | 项目设施在移交后功能不能满足正常运营的需求。 |
|  | 可维护性风险 | 在项目设施移交后，在给定条件下使用规定的程序和资源进行维护时，在规定使用条件下设备无法保持或恢复能执行要求的功能状态。 |
|  | 可运营性风险 | 项目在移交后运营的难度大和投入水平高。 |
|  | 移交不齐风险 | 经营期满，投资人移交的资料、权利等不齐或存在请求权，致使项目难以继续正常运营。 |

经营模式可行性论证

项目属性分析

相关政策文件分析

自2014年PPP元年至今接近10年的时间，PPP模式对于国内基础设施补短板和提质升级以及投资拉动方面做出了很大贡献，2023年11月8日《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知（国办函〔2023〕115号）正式发布，标志着PPP模式新阶段和新机制正式开启。紧随其后，《财政部关于废止政府和社会资本合作(PPP)有关文件的通知》（财金[2023]98号）发布，原财政部主导的PPP领域的核心政策废止。经过半年多，现阶段PPP新机制即特许经营的政策体系已逐步建立，三个核心政策分别是：①《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知（国办函〔2023〕115号）；②国家发展改革委办公厅印发《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）》的通知（发改办投资〔2024〕227号）；③国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、中国人民银行六部委联合发布第17号令《基础设施和公用事业特许经营管理办法》。以上政策的发布的核心逻辑主要是以下两个方面：

一是站在防控地方政府违规举债的角度，除作为政府出资人代表参与地方政府通过资本金注入方式给予投资支持的项目外，地方本级国有独资或国有控股企业（含其独资或控股的子公司）不得以任何方式作为本级政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目的投标方、联合投标方或项目公司股东。新机制推翻了原PPP管理库项目的根本逻辑，聚焦使用者付费，项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报，不因采用政府和社会资本合作模式额外新增地方财政未来支出责任。

二是坚持初衷、回归本源，最大程度鼓励民营企业参与政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目，制定《支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单（2023年版）》（简称“清单”）并动态调整。市场化程度较高、公共属性较弱的项目，应由民营企业独资或控股；关系国计民生、公共属性较强的项目，民营企业股权占比原则上不低于35%；少数涉及国家安全、公共属性强且具有自然垄断属性的项目，应积极创造条件、支持民营企业参与。

2024年12月12日，国家发展改革委办公厅《关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知》发布，作为115号文后续纠偏文件，进一步‌强化PPP新机制的实施规范‌，要求严格聚焦使用者付费项目，并合理使用特许经营模式。

本项目属性分析

以上特许经营政策明确了特许经营适用的领域主要包括公路、铁路、民航基础设施和交通枢纽等交通项目，物流枢纽、物流园区项目，城镇供水、供气、供热、停车场等市政项目，城镇污水垃圾收集处理及资源化利用等生态保护和环境治理项目，具有发电功能的水利项目，体育、旅游公共服务等社会项目，智慧城市、智慧交通、智慧农业等新型基础设施项目，城市更新、综合交通枢纽改造等盘活存量和改扩建有机结合的项目。同时，明确了鼓励民营企业参与的项目清单，单指新建和改扩建项目，针对存量资产TOT并没有要求。

本项目属于广告服务类项目，市场化程度高，项目自身可以综合平衡收益。根据115号文相关规定，未在鼓励民营企业参与的项目清单之中，但是本项目具有一定公益性且存在经营收入。因此，在项目实施过程中参照政府和社会资本合作项目相关的政策文件等要求推动本项目的实施。实施机构经过市场测试、资格预审、招标条件设置等环节，创造条件支持民营企业与非民营社会资本共同竞争本项目的经营权。

项目收费渠道和方式

收费渠道和方式

公共广告收费应遵循公平、合法和诚实信用的原则，综合考虑服务成本、交易规则及行业惯例，经营者向广告资源的使用者收取费用，广告服务属于市场化程度较高的行业，具体收费标准和收费方式由经营者自主决定，‌确保收费标准合理且符合法律法规要求即可。

运营成本与收费情况分析

项目运营成本是评估项目经济效益和可持续性的关键因素，通过对运营成本的详细分析和核算，可以了解项目的实际支出情况。同时，将运营成本与项目收入进行对比分析，可以评估项目的盈利能力和收益水平。

通过测算，本项目收费能够覆盖运营成本并有一定的利润空间，说明项目的经济效益较好。详见“3.3项目盈利能力分析”部分。

财政补贴政策

本项目属于市场化程度较高的，不涉及财政补贴。

政府未来支出责任

本项目无论是否采取经营权出让的方式进行推进，户外公共广告资源的使用者需要支付相关费用，与项目推进的具体模式并无直接关联，不存在政府需承担运营成本兜底责任的相关条款。综上所述，本项目的实施不会因采用经营权模式而额外增加地方财政未来的支出责任，也未以任何形式新增地方政府的隐性债务。

项目盈利能力分析

通过运用国内类似项目通常引用的财务测算模型，根据类似项目的经验数据，并结合本项目已编制的规划方案和资产评估报告及项目具体情况，在一系列财务假设条件下，对本项目财务情况进行测算分析，现就测算分析过程说明如下。

财务测算的说明

财务测算模型依据财务测算中通用的现金流量折现法编制，即在锁定有关项目边界条件和财务假设条件的前提下测算经营者合作期内每年的实际各项收入和各项经营成本费用，通过融资表计算财务费用，并通过利润表计算所得税费用，最后将有关财务数据汇总至现金流量表测算每年现金流量情况，利用现金流量折现法测算项目的内部收益率。

项目测算边界条件

项目投资

本项目投资为经营权转让价款和广告位改造及新建投资。

经营权期限

本项目经营权期限30年，其中：

建设期：                      1年；

运营期：                     29年；

计算期（建设期+运营期）      30年。

资本金比例

根据《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）》规定：“在项目全部投资为权益资金的情形下，考察项目全生命周期的现金流入”。因此，本项目测算时假定资本金比例为100%，即全部投资为经营者权益资金，不考虑债务资金。

基准收益率

本项目基准收益率通过资金成本加风险报酬率的方式考虑，基准收益率按7.96%测算。

税率

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）及《财政部 税务局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务局 海关总署2019年地9号）等相关文件。

销项税：广告位收入的增值税税率按9%计取。

进项税：本项目主要是工业原水供应动力费用的进项税税率取13%计。

城市维护建设税=增值税×5%。

教育费附加=增值税×3%。

地方教育费附加=增值税×2%。

企业所得税：25%。

公积金计提

根据《中华人民共和国公司法》规定，经营者分配税后利润前，应当提取净利润的10%列入经营者法定盈余公积金，计提的法定盈余公积累计达到注册资本的50%时，不再提取。本项目财务测算中，暂不考虑任何盈余公积金。

收入预测

收入分析

本次测算根据广告位区域位置关系分为县城和乡镇两大类，广告类型根据《攀枝花市·米易县城市户外广告规划方案》，将广告类型统计分为广告牌式、宣传栏路牌式、交通站牌式、灯杆式、灯箱式、LED电子屏式共6类，各类广告收费标准在参考本地市场及类似同类型广告收费标准基础上取值，具体如下表：

表3-1  广告分类统计表

| 序号 | 统计广告类型 | 一、县城广告位 |  |  | 二、乡镇广告位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积㎡ | 个数 | 收费单价 | 面积㎡ | 个数 | 收费单价 | 规划广告分类 |
| 1 | 广告牌式 | 5392.86 | 180 | 1200 （元/㎡·年） | 13009.62 | 402 | 840 （元/㎡·年） | 包含：大型广告牌、交通干道大型广告牌、墙体式、桥体式广告牌、建筑物附着广告、立柱广告、桥体/沿路墙体广告 |
| 2 | 宣传栏、路牌式 | 886.25 | 356 | 2000 （元/㎡·年） | 729.62 | 214 | 1000 （元/㎡·年） | 包含：宣传栏式、路牌式 |
| 3 | 交通站牌式 | 184.32 | 95 | 2500 （元/㎡·年） | 265.35 | 58 | 1250 （元/㎡·年） | 包含类：灯箱公交站牌、无灯箱公交站牌 |
| 4 | 灯杆式 | 1023.90 | 566 | 600 （元/根·年） | 2752.51 | 1160 | 300 （元/根·年） | 包含：灯杆式广告牌、灯杆式、路灯杆广告 |
| 5 | 灯箱式 | 56.43 | 30 | 300 （元/个·月） | 0.00 | 0 |  | 包含： 灯箱式 |
| 6 | LED电子屏式 | 9.90 | 1 | 8400 （元/块·月） | 57.80 | 8 | 4200 （元/块·月） | 包含：附属式LED屏幕、电子屏式LED |
| 小计 |  | 7553.66 | 1228 |  | 16814.90 | 1842 |  |  |
| 总面积㎡ |  | 24368.57 |  |  |  |  |  |  |
| 总个数 |  | 3070 |  |  |  |  |  |  |

同时，考虑到广告位出租的市场风险等因素，县城广告位出租率在运营期第一年按60%考虑，乡镇的在运营期第一年按50%考虑，每年增长10%，县城的增长至80%、乡镇的增长至70%后不考虑增长。其中，考虑广告牌式等广告位均为地理位置好等因素，初始增长率均在各自区域增长率基础上增加10%。

经测算，本项目在经营期内的不含税收入为51716.71万元。详见附件4：营业收入、增值税金及附加估算明细表。

成本费用分析

项目总成本包括经营成本、折旧摊销和建设期利息，其中经营成本主要指本项目运营期内，经营者因对本项目运营维护而产生的必要成本，包括燃料及动力费、工资及福利费、维修费用、管理费用等。详见附件5：总成本费用估算表。

1、经营成本

燃料动力费：主要是办公用电和用水。本项目办公场地按450㎡计，单位面积用电负荷40w/㎡，每天用电时间8小时，年用电时间260天，电费按0.72元/度计；本项目办公人数40人，用水定额为40L/D，年用水天数260天，水费按4元/吨计。

工资及福利费：本项目主要负责人人员1人，工资96000元/年；管理人员4人，工资72000元/年；办公人员24人，工资60000元/年；维保人员11人，工资54000元/年。保险及福利费按工资总额的14%计提。

运营维护费用：对广告位进行经常保养和防护，及时处理缺陷和损坏，保持广告位的完整、安全与正常运营，按照营业收入的5%计取。

安全检测费：安全检测费按10元/㎡·年计取。

管理费用：按照工资及福利费用的10%计。

营销费用：主要是招商费用，按照营业收入的5%计取。

综上，本项目在经营期内的经营成本为11462.13万元。

2、折旧摊销费

本项目固定资产折旧按29年计，不考虑残值。

无形资产摊销费用为经营权出让价款的摊销，摊销年限按29年计，不考虑残值。

3、利息支出

本项目测算时全部投资为经营者权益资金，不考虑债务资金，无利息支出。实际经营权购买资金来源由意向经营者自行考虑。

测算结果

本项目总投资10965.08万元，其中经营权费用9157.99万元，则根据以上项目边界条件和收入成本费用设定，测算得出本项目财务净现值（税后）163.03万元，投资财务内部收益率（税后）8.13%，税后动态投资回收期28.47年。

综上分析，该项目在财务上是可行的。

比较优势分析

经营权全生命周期成本

在政府传统模式下，政府或其所属机构通常直接负责户外公共广告位的运营维护工作，目前国有所有的建（构）筑物、户外场地、公共设施等公共载体及其他公共空间资源设置的所有户外广告“散、乱、旧” 问题突出，多数广告位处于闲置状态，无法发挥出公共广告位资源的价值，产生的经济效益无法覆盖户外广告的运营维护成本。

经初步测算，经营权出让后，经营期内项目预计可产生约为47456.07万元（不含税）收入，净利润约为18452.10万元，实现项目全投资内部收益率8.13%，经济价值显著。因此，采用经营权模式，户外公共广告位的管理维护成本将由经营者承担，减少政府财政支出，能够盘活户外广告位闲置资产，发挥其资源优势，开展经营活动，其收益不仅能够覆盖管理成本，还能够产生一定收益。

产出（服务）效果及运营效率

优化资源配置，发挥专业分工优势

经营模式通过引入市场竞争机制，实现了资源的优化配置，经营者凭借其融资、专业、技术和管理优势，能够充分发挥专业分工优势，提高项目的运营效率，经营者在项目建设期，通过高效的施工组织管理、成本控制及风险管理手段，确保工程质量的同时降低建设成本，在运营期，经营者通过加强员工技能培训、完善人力资源管理、引进先进的运营管理经验和设备，提高运营维护水平，降低经营成本，从而实现项目的长期稳定运行和优质服务。

解决建设资金，有效增加供给

采用经营权出让模式，引入资金实力雄厚的企业，发挥企业融资、专业、技术和管理的优势，增加广告资源供给，提高公共服务质量效率，项目建成运营后可改善城市市容，提升公共安全，改善投资环境，促进城市经济社会的发展。同时有效地降低了政府的投入，政府可用该投入部分进行其他社会公用事业建设，增加供给。

强化政府监督职能，提升运营效率

采用经营权出让模式，能够通过强化政府的监督职能，建立绩效评价机制，有助于保障公用事业服务质量，合理控制成本，维护项目单位的合法权益。通过项目单位负责户外广告位的保障运营工作，项目实施机构会同相关部门按经营协议履行监督管理职能，减少其对日常运营管理工作的参与，强化政府的依法监督职能。另外，在项目合作期内，政府方将服务标准、绩效评价结果、审计的财务报告等有关信息按规定向社会公开，接受公众监督，使项目运行在阳光下，切实保证社会公众利益，有效提高公共服务的质量和效率。

实现经济效益与社会效益的双赢

本项目经营权出让模式不仅关注项目的经济效益，还注重实现社会效益，通过引入市场竞争机制和专业运营团队，经营权出让模式能够提升项目的产出效率和服务质量，为社会提供更多的优质服务，同时，经营者还会积极履行社会责任，关注环境保护和可持续发展，为项目的长期发展奠定坚实基础，这种双赢的局面使得本项目经营权出让模式具有更强的竞争力和生命力。

综上所述，经营权出让模式在户外广告项目的产出或服务效果方面具有显著优势，通过优化资源配置、增加供给、强化监督以及实现经济效益与社会效益的双赢，经营权出让模式能够提升项目的运营效率和服务水平，为社会创造更多的价值。因此，在户外广告项目中采用经营权出让模式是一种更为高效和可持续的发展方式。

风险防控防范

风险识别与评估

传统政府投资模式下，政府可能因缺乏专业知识和经验，在风险识别和评估方面存在不足，这可能导致政府难以准确判断项目面临的风险类型和程度，进而影响风险防控的效果，在经营权出让模式下，经营者通常具备丰富的行业经验和专业知识，能够更准确地识别项目可能面临的风险，并进行科学评估，他们能够从技术、市场、政策等多个维度对风险进行全面分析，为风险防控提供有力支持。

风险分担与转移

传统政府投资模式下，政府作为唯一的投资者和运营者，需要承担项目的全部风险，这可能导致政府在面临风险时承担过大的压力，甚至影响项目的稳定运营，经营权出让模式通过合同条款和监管机制，实现了风险的合理分担和转移，政府可以通过设定风险分担比例和限制条件，将部分风险转移给经营者承担，同时，经营者也可以通过购买保险、建立风险储备金等方式，将风险进一步分散和转移。

风险应对与处置

传统政府投资模式下，政府在风险应对和处置方面可能因缺乏专业知识和经验而显得力不从心，此外，政府在资金筹措和使用方面可能存在一定的限制，导致在风险发生时难以迅速采取有效的应对措施，经营权出让模式下，经营者通常具备更强的风险应对和处置能力，可以通过优化运营方案、加强设备维护、调整经营策略等方式，积极应对可能出现的风险，同时，经营者还有更强的资金实力和融资能力，能够在风险发生时迅速采取应对措施，降低损失。

风险防控体系建设

经营权出让模式通常更加注重风险防控体系的建设和完善，经营者会建立一套完整的风险管理制度和流程，明确风险防控的责任和措施，确保项目在运营过程中能够及时发现和应对风险，同时，经营者还会定期对风险防控体系进行评估和改进，以适应不断变化的市场环境和项目需求。

综上所述，从风险防控防范的要点来看，经营权出让模式在项目中具有显著优势，通过引入市场竞争机制和专业运营团队，经营权出让模式能够提升风险识别和评估的准确性，实现风险的合理分担和转移，增强风险应对和处置的能力，并建设完善的风险防控体系，采用经营权出让模式能够更好地防范和控制风险，确保项目的稳定运营和长期发展。

参与意愿分析

结合当前市场情况，社会资本与金融机构参与项目的意愿十分强烈，多方面的积极因素共同推动了各方参与。

社会资本参与意愿

随着城市化进程的加快和消费水平的提升，户外广告市场的发展潜力巨大。户外广告市场规模的扩大得益于多种因素：首先，随着移动互联网的普及，户外广告成为品牌商宣传推广的重要渠道之一；其次，随着户外广告技术的创新，如数字户外广告、互动广告等新兴形式的出现，吸引了更多广告主的关注。此外，政策支持和文化产业的发展也为户外广告市场提供了良好的发展环境。

在市场增长趋势中，城市更新和基础设施建设的加速也对户外广告市场产生了积极影响。随着城市商业区的扩张和交通枢纽的升级，户外广告的投放位置和展示效果得到优化，从而提升了广告的吸引力和传播效果。此外，户外广告与城市文化的结合，如城市艺术墙、主题公园等，也为市场增长提供了新的增长点。同时，随着数字化转型的深入，户外广告逐渐从传统形式向数字户外广告转型，这不仅提高了广告的互动性和精准度，也吸引了更多广告主的关注。

因此，本项目中标经营者作为米易户外公共广告资源的媒体运营商，其回报来源明确稳定，具有一定的吸引力，社会资本的参与意愿较强。

金融机构参与意愿

本项目主要收入来源是广告位的租赁收入，具有长期稳定的收益特点，能够为金融机构提供稳定的现金流回报，随着经济社会的发展，广告需求的稳定增长，项目具有持续运营和盈利的能力，这种稳定的收益特点使得金融机构在评估项目风险时，能够给予较高的信用评级和融资支持。

金融机构通过风险评估与控制确保资金安全。尽管本项目具有稳定的主要收益来源，但金融机构在参与过程中仍然需要进行全面的风险评估与控制。通过对项目的财务状况、运营情况、市场前景等进行深入分析和评估，金融机构能够准确判断项目的风险水平，并采取相应的风险控制措施。这确保了金融机构在支持项目的同时，也能够保障资金的安全和稳健运营，金融机构的参与意愿较强。

合法合规性分析

根据上述分析，项目经营权的范围及产出清晰，项目通过经营收入覆盖投资及运营维护成本，未存在违反法律法规、政策文件精神的情况。具体分析如下：

本项目经营权期限为30年，本项目经营权范围覆盖了米易县全域的公共户外广告设施，其主要功能是利用户外公共广告位资源提供广告位租赁服务，在保证政府公益广告采购需求的前提下合理利用户外公共广告资源获得收入，故本项目经营权范围明确，产出界定清晰。在经营者严格执行经营协议的前提下，县政府保证其授予经营者投资、运营和维护本项目的权利在整个经营期内始终持续有效和完整，本项目不存在一定区域或期限内的排他性约定缺失的情况。

本项目的经营收入来自广告资源的使用者。本项目收入不存在政府财政付费情况。综上所述，本项目未通过可行性缺口补助、承诺保底收益率、可用性付费等方式使用财政资金弥补项目建设和运营成本等。

同时，本项目属于公共户外广告项目，具有一定公益性且存在经营收入，根据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知（国办函〔2023〕115号），明确了鼓励民营企业参与的项目清单，本项目亦未在鼓励民营企业参与的项目清单之中。因此，在项目实施过程中参照政府和社会资本合作项目相关的政策文件等要求推动本项目的实施，采取公开招标的方式积极创造条件，支持民营企业与非民营社会资本共同竞争本项目的经营权，是符合政策要求的。

经营风险分析

政府通过经营权模式将本项目进行市场化运作管理，旨在提高项目运行效率、减轻财政负担，并推动广告产业的蓬勃发展。然而，任何模式的应用都伴随着潜在的风险，对于政府而言，深度分析并评估经营模式可能带来的风险，进而探讨其可控性，显得尤为关键。

经营模式风险分析

政策风险：稳定与透明至关重要

政策作为经营模式的基石，其稳定性与透明度对于私营部门的投资信心具有重要影响。政策的不稳定性或频繁调整可能导致经营者的投资回报受到波及，进而影响其参与项目的积极性。因此，政府应制定稳定、透明的政策，为经营者提供明确的投资导向和权益保障，降低其面临的政策风险。

监管风险：强化监管体系与机制

在经营权出让模式下，政府对项目的监管力度和效果直接关系到项目的合规运营和安全生产。监管不到位或监管能力不足可能导致环境污染、安全事故等问题的发生，严重损害公众利益和政府形象。因此，政府应建立健全的监管体系和机制，通过加强日常监管、定期检查和专项整治等手段，确保项目的合规运营和安全生产。

合作风险：构建公平、透明的合作机制

政府与项目经营者的合作关系至关重要。然而，由于双方利益诉求不一致、沟通不畅等原因，合作中可能产生摩擦和矛盾。此外，经营者的经营状况和财务状况也可能对项目的稳定运行产生影响。为防范合作风险，政府应明确双方的权利和义务，建立公平、透明的合作机制，并通过加强沟通、协商和调解等方式，及时解决合作中的问题和矛盾。

风险应对措施

政策风险的应对措施：稳定政策与加强解读

为降低政策风险，政府可采取一系列应对措施。首先，制定稳定、透明的政策，明确经营项目的权益保障和补偿机制，为经营者提供稳定的投资环境。其次，加强政策宣传和解读工作，提高经营者对政策的理解和预期，减少因信息不对称导致的投资风险。

监管风险的防控机制：强化监管与协作

在监管风险的防控方面，政府应建立健全的监管体系和机制，确保项目的合规运营和安全生产。通过加强日常监管、定期检查和专项整治等手段，及时发现和纠正项目中的问题。同时，加强与经营者的沟通与协作，共同推动项目的可持续发展，实现政府监管与经营者运营的良性互动。

合作风险的防范与管理：明确权责与建立退出机制

为防范合作风险，政府在与经营者合作过程中应明确双方的权利和义务，建立公平、透明的合作机制。通过加强沟通、协商和调解等方式，及时解决合作中的问题和矛盾。同时，建立健全的退出机制，确保在经营者经营不善或违约时能够及时采取措施，保障项目的稳定运行和政府的权益。

综上所述，从政府角度出发，本项目经营模式虽然存在一定的风险，但通过制定合理的政策、加强监管和合作管理，这些风险是可控的。政府应加强与经营者的合作与沟通，共同推动项目的顺利实施和可持续发展。同时，政府还应不断总结经验教训，完善风险管理制度和措施，为未来的类似项目提供有益借鉴和参考。

经营权主要内容

经营权范围

本次广告经营权出让范围是全县户外3070个广告点位的30年经营权。经营者合理利用广告位资源开展经营业务并获得经营性收入，并在经营权期内提供运营维护本项目设施的服务。

政府方通过公开招标方式依法依规选择经营者，经营期内经营者负责本项目包含的广告点位的运营维护，依托广告位资源取得经营性收入。经营期届满，项目公司按经营协议约定依法依规向政府方指定机构无偿、完好地移交项目设施所有权和所有权益。

实施方式

本项目特点如下：一是本项目性质是存量改造+新建项目；二是本项目经营期届满需要将项目设施移交给项目实施机构或其指定机构。结合本项目实际情况，拟采用建设－运营－移交（Build-Operate-Transfer，BOT）的实施方式。

经营权期限和资产权属

经营权期限

根据本项目的特点，参考《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函〔2023〕115号）规定中对特许经营权期限的规定，为确保项目持续稳定运营，本项目经营期定为30年，自经营协议签订之日起计算。

资产权属

在经营权期限内，本项目所涉土地和资产权属均归属于米易县人民政府，经营者拥有项目设施的使用权、经营权和收益权。经营权期届满，经营者应向项目实施机构或其指定机构在完好、无偿、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下移交本项目设施的所有权和所有权益。

项目移交

移交委员会和移交程序

项目经营期届满12个月前，项目实施机构或政府指定的其他机构和经营者应成立移交委员会，移交委员会由项目实施机构或政府指定的其他机构的授权代表和经营者的授权代表组成。移交委员会应定期或不定期举行会议，商定具体移交方式、移交程序和移交要求。

移交开始前，经营者应按照项目实施机构或政府指定的其他机构的要求提交所有资产清册，资产清册应包括本项目所有资产应列名目。

移交标准与缺陷修复

项目移交日，经营者应保证项目设施均处于良好的管理和运营状况（正常损耗除外）、处于正常使用状态、符合适用法律和经营协议所规定的安全、质量和环境等有关标准（以下简称“移交标准”）。

如经过性能测试，表明移交的项目实施存在任何缺陷的、未能达到移交标准的，则经营者应及时修复。如经营者拒绝修复，则项目实施机构有权扣除履约保证金中相应金额进行修复。如项目实施机构或经营者对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定。

移交后的移交保证期内（为移交后十二个月），经营者须按国家规定履行项目设施的保修义务（因不可抗力、接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），修复项目设施的任何部分在经营期内出现的任何缺陷或损坏。

经营权主要原则和合作边界

基本原则

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函〔2023〕115号）第一条：“政府和社会资本合作项目应聚焦使用者付费项目，明确收费渠道和方式，项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报，不因采用政府和社会资本合作模式额外新增地方财政未来支出责任。政府可在严防新增地方政府隐性债务、符合法律法规和有关政策规定要求的前提下，按照一视同仁的原则，在项目建设期间对使用者付费项目给予政府投资支持；政府付费只能按规定补贴运营、不能补贴建设成本。”

本项目收入来源主要是经营者依托广告位资源，将广告位租赁给广告位使用者获取广告位租赁收入。因此，本项目的建设、运营将由经营者自行投资建设和运营管理，自负盈亏。

定价机制

根据《四川省定价目录（2021年版）》的通知（川发改价格规〔2021〕237号）和《四川省2024年度省级政府定价的涉企经营服务性收费目录清单》，本项目不属于政府定价项目。因此，本项目定价原则上由经营者自主定价。

但是，本项目出让的经营权是米易县户外公共广告资源形成，在户外公共领域具有一定的垄断性，同时还应承担一定比例的公益广告（公益广告的需求由政府通过购买服务的方式付费取得），因此，经营者的公益广告位租赁价格应通过“成本加合理收益”的方法合理确定。如经营期内因物价因素等导致成本等发生重大变化，经营者可根据市场行情调整，当调价幅度过大时应形成书面材料向实施机构说明调价依据，并取得同意后方可实行。

额外收益分配原则

《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函〔2023〕115号）要求，“特许经营者在保障项目质量和产出（服务）效果的前提下，通过加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等获得的额外收益主要归特许经营者所有”，本项目的额外收益参照115号文按下述原则协商进行分配：

激励相容原则：确保额外收益的分配能够激励经营者持续提高运营效率和服务质量。

风险共担与利益共享：额外收益的分配应当考虑到经营者在运营过程中承担的风险。

合规性原则：任何额外收益的分配都必须符合国家法律法规以及经营协议的规定，不得违反公平竞争和市场规则。

透明度原则：收益分配的过程应当公开透明，确保各方权益得到保障。

同时考虑到本项目可经营的范围和内容基本固定，收费来源相对有限，针对主要依靠经营者加强管理、降本增效、增加经营项目获得的超额收益原则上全部归经营者所有；针对因政府政策调整获得的超额收益原则上全部归政府方所有。

超额收益以本方案财务测算分析中假设的成本和收入为基准确认。

税费承担

经营者应按照《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部国家税务总局令第50号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）、《中华人民共和国城市维护建设税法》、国家税务总局、地方税务部门发布的适用于本项目的有关税收政策规定，及时足额缴纳并承担相应税款。

经营协议签订生效后，项目合作期内，经营者产生的税费应按照国家、地方及行业相关政策及规定依法据实缴纳。

各方权利义务

实施机构

授予经营者投资、运营维护本项目的权利。

对经营者的投资、运营维护实施监管，包括项目融资及资金到位和使用情况、安全防范及运营维护措施等。

按照本项目公开招标文件及经营协议文件的约定向经营者收取经营权转让价款。

发生经营者违约时，有权要求经营者纠正违约行为，收取违约金，提前终止或采取其他措施。

协助经营者办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的行政审批，并保持行政审批有效。协助经营者取得融资及运营所必需的证明文件。

协助经营者取得适用法律规定的可适用于本项目的各项减、免税和优惠政策。如本项目获得奖补资金，应当根据资金性质和规定及时足额用于本项目。

制定运营评价工作方案，组织开展运营评价。

如果发生经营者违约事件时，有权按经营协议约定从履约保证金中扣除相应款项。

发生经营协议规定的一般补偿事件时，按照经营协议约定给予一般补偿。

当经营协议提前终止时，根据经营协议规定对经营者进行补偿。

对经营者的投资、运营维护、移交等进行监管和定期评估，并有权定期将评估结果和整改情况向社会公示，接受公众监督。

经营者

按照经营协议要求按期完成出资，完成项目相关手续的办理。

进行项目融资，保障项目资金及时到位。

按照经营协议要求按期完成经营权转让价款的支付。

拥有获得投资、运营维护本项目的权利，按照适用法律和经营协议要求，负责本项目的投资和运营维护工作，获得相关经营收入。

有权为本项目融资目的将收益权或经营权等进行抵押或质押。

出现经营协议约定的一般补偿事件时，有权获得相应补偿。

在本项目提前终止的情况下，根据经营协议约定获得补偿。

在政府部门违反经营协议相关条款情况下，根据经营协议约定获得补偿或赔偿。

接受项目实施机构及相关政府部门根据适用法律和经营协议的规定进行监督检查，并提供相关资料。

经营期内应保持拥有能良好运营维护本项目的相应人员、技术、资金和设备并保持相应的批文和资质的有效性。

按照适用法律缴纳有关税费并享受有关减免优惠政策，如有关税收的适用法律发生变化，按照变更后的适用法律缴纳各项税费并享受有关减免优惠政策。如本项目获得奖补资金，有权获得本项目奖补资金并根据资金性质和规定及时足额用于本项目。

对项目实施机构、相关政府部门参观、考察、监督检查项目设施给予便利与配合。

未经项目实施机构同意，不得擅自决定中断项目设施运营和维护、解散、歇业。

如果违约，向政府部门缴纳约定的违约金并按规定予以纠正。

经营期届满后，按规定将项目设施完好无偿移交政府指定机构。

经营者选择

经营者基本条件

本项目为存量改造+新建项目，根据《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函〔2023〕115号），本项目未在鼓励民营企业参与的项目清单之中。因此符合本项目经营者选择标准的国有独资或国有控股和民营企业皆可参与实施本项目，本项目不设政府出资人代表。

经营者选择方式

本项目运营管理难度相对较低，运营标准和监管要求明确，市场参与主体竞争比较充分的，拟通过公开招标方式选择经营者。

经营者选择标准

主体要求

经营者应为依法设立并有效存续的企业法人或其他组织。本项目不允许联合体参与。

由于项目的公益属性和行业的特殊属性，受让方或受让方母公司的经营范围需要拥有与广告行业相关的业务范畴。

资格条件

《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函〔2023〕115号）要求，“应将项目运营方案、收费单价、特许经营期限等作为选择特许经营者的重要评定标准，并高度关注其项目管理经验、专业运营能力、企业综合实力、信用评级状况”。

根据本项目的特点和实际情况，对投标人资格条件作出要求，主要要求如下：

投标人为中华人民共和国境内注册成立且有效存续的企业法人，持有有效的营业执照。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商在“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”等网站中未被列入《失信被执行人名单》、《税收违法黑名单》（上述网址的查询日期为本次招标公告发布后至投标文件递交截止日期期间内的某一时点）。

投标人的负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时作为不同主体参与投标。

本项目不接受联合体投标。

其他要求

在发售招标文件时，可以对上述内容进行细化或适当修改。资格条件最终以发售的招标文件为准。

评分办法

本项目公开招标的评分方法建议采用综合评分法，实际以最终发售的招标文件为准。

交易结构与投融资结构

交易结构

交易结构概述

县政府授权县综合行政执法局为本项目实施机构。

实施机构通过公开招标方式依法依规选择经营者。

实施机构与经营者签订经营协议，授予经营者投资、运营维护本项目的权利。经营者根据经营协议的约定行使权利，履行义务，承担责任。

经营者根据经营协议约定出资项目资本金，完成融资交割，向政府方支付经营权转让价款。经营者在本项目经营期内不能转让本项目经营权。

经营者按照经营协议的约定提供项目设施运营维护服务，利用项目设施开展经营性业务获得经营性收入。

经营期内，政府方通过履约管理、行政监管、公众监督等多种形式，全方位对经营者进行监管，确保项目合规高效运行。

经营期届满，经营者按经营协议约定依法依规向政府方指定机构无偿、完好地移交项目设施所有权和所有权益。

合同体系

本项目的合同体系分为两个层次：

第一层次合同为由项目实施机构、经营者之间签署的经营协议等构成的核心合同体系。

经营协议主要内容包括：经营权转让价款的支付、双方的权利与义务、经营期、前期工作、融资交割与资金管理、土地使用权、项目的运营维护、保险、运营评价、付费机制、项目的移交、不可抗力、政府承诺和保障、风险分担、法律变更、临时接管、一般补偿、提前终止与补偿、违约赔偿、监测评估、转让与担保、争议解决等。

第二层次合同为经营者与本项目推进过程中的其他有关主体签署的合同，包括与金融机构签署的融资合同、与保险公司签署的保险合同、与员工签署的劳动合同等。

项目管理结构

本项目由经营者自行运营维护，不设项目公司及政府方出资代表，政府方不干涉本项目正常的项目管理及经营工作。

投融资结构

项目资本金

根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号），“机场项目最低资本金比例维持25%不变，其他基础设施项目维持20%不变。其中，公路（含政府收费公路）、铁路、城建、物流、生态环境、社会民生等领域的补短板基础设施项目，在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的前提下，可以适当降低项目最低资本金比例，但下调不得超过5个百分点。”根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35号），“本通知中作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和，具体核定时已经批准的动态概算为依据。”

根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号），“投资项目资本金作为项目总投资中由投资者认缴的出资额，对投资项目来说必须是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何债务和利息；投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。”“项目借贷资金和不符合国家规定的股东借款、名股实债等资金，不得作为投资项目资本金。”

项目投资中除项目资本金以外的资金可以通过银行贷款、股东借款、发行债券、资产证券化、基金等合规方式筹集。如经营者在开展项目融资的过程中，贷款人要求提高项目资本金比例方可予以融资的，则本项目资本金比例应提高，经营者应增加出资。

结合项目实际情况，项目资本金应不低于本项目总投资的20.00%，其他资金可通过融资方式解决。但是，根据《政府和社会资本合作项目实施方案编写大纲（2024年试行版）》规定：在进行项目盈利能力分析时，在项目全部投资为权益资金的情形下，考察项目全生命周期的现金流入。本项目实施方案在测算时假定全部投资为权益资金，实际资金来源由经营者自行考虑。

融资交割

经营者应在正式签署经营协议后9个月内完成融资交割工作。当满足以下条件时，视为完成融资交割：项目融资所需的有关资信、协议、担保或承诺等文件已签署并提交政府方，且融资文件要求获得首笔资金的前提条件已得到满足或被豁免。如因相关政府部门原因导致经营者未能如期完成融资交割，则融资交割完成时限可以适当延期。

若经营者未能按期完成融资交割，经营者可以向项目实施机构申请宽限期。

监督管理和项目运营评价

监督管理

监管架构

政府监管

政府监管主要由米易县相关行业主管部门，包括但不限于发改局、财政局、自然资源局、住建局等主管部门按其行政职能分工履行相应的职责。县综合行政执法局作为本项目实施机构，依据其职权对本项目的运营维护进行全过程的监督和管理。

一般监管

根据各自的职责范围对本项目的移交和运营等相关方面进行监管，履行其相应职能，其关系紧密程度可能弱于职能监管部门，如电力、执法局、公安、市场监管局等。除此之外，与经营者有业务联系的其他机构，如金融机构、保险机构等均应通过相应合同的约定进行履约监管；行业主管部门依法加强对项目运营及相关活动的监督管理，维护公平竞争秩序，强化质量、安全监督，依法开展检查、验收和责任追究，确保项目质量、安全和公益性效益的发挥。

公众监督

本项目为公众服务类项目，服务对象和项目周边群众是本项目的最直接的使用者、受益者、反馈者，应对本项目的运营服务提供效果，运营情况、公众满意度等方面进行公共监管，确保本项目能增进公众利益，产生良好的社会效应。

图4-1  项目监管主体关系图

监管内容

按照本项目模式的要求，作为公共事业最终责任主体的政府需要实现从“经营者”到“监管者”的转变，切实履行从前期准入到项目运营全过程的监管职责。经营项目监管主要包括行政监管、履约管理和公众监督三个方面，涵盖项目的完整生命周期。

履约管理

履约管理是基于政府与经营者之间的合同关系实现的。政府授权的经营项目签约方是政府方履约管理的责任主体。其按照项目协议约定，督促经营者落实相关承诺。该监管方式的效力并非来自行政权力，而是政府与经营者双方基于平等的民商事合同关系共同协商的结果。

项目协议理清了签约各方的权利义务边界，对政府授权、项目设施的运营、协议终止等关键环节，以及绩效评价等重要事项均有约定。从项目各阶段看，履约管理的重点内容在运营期主要是安全运营及运营绩效。

履约监管的范围限于项目协议确定的权利义务边界。对于项目协议有所约定的情形，各方需遵从合同约定；对于项目协议没有约定的情形，双方应本着“平等、友好”的原则进行协商解决。值得注意的是，项目协议对签约各方均具有同等的约束力。政府在依约监管的同时，也需本着“诚信守约”的契约精神，履行自己的义务，这对于项目顺利推进具有重大意义。

行政监管

行政监管主要分为两个阶段，一是项目采购方式的监管；二是项目运营时期的绩效监管（包括价格、服务水平和财务等方面的监管）。

项目采购实施阶段：要严格按照“公开”、“公平”、“规范”的原则实施本项目社会资本的选择。应按照东区相关制度，接受发改、财政、司法、审计等行政主管部门的审批监管。涉及国家部委审批事项，还应接受国家相关部门的审批监管。

项目运营阶段：县综合行政执法局作为行业主管部门，依据其职权对本项目的运营维护管理进行全过程的监督和管理。其他行政监管主要由财政、发改、审计、生态环境、税务、市场监督管理、人力资源和社会保障等行政主管部门根据职责分工履行相关的行政监管职能。除了上述行政监管事项外，本项目还应接受相关主管部门的跟踪审计。

公众监督

公众及传媒作为外部监管方，一方面根据社会资本的公共服务供应质量进行认知评价，积极参与政府的经营考核工作，社会资本应定期公开披露监测报告、中期评估报告和项目重大变更或终止情况等，保障公众知情权，接受社会监督；另一方面则针对政府披露的公开监管信息进行合理判断，向政府积极反馈有效信息协助政府监管工作的优化。政府可以定期对项目进行报道，切实掌握项目的实施情况及其质量情况；通过在政府官方网站开辟专栏，接受来自公众的监督，并考虑设置在绩效考核指标中。

运营评价

《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函〔2023〕115号）要求，“项目实施机构应会同有关方面对项目运营情况进行监测分析，开展运营评价，评估潜在风险，建立约束机制，切实保障公共产品、公共服务的质量和效率。项目实施机构应将社会公众意见作为项目监测分析和运营评价的重要内容，加大公共监督力度，按照有关规定开展绩效评价。”

本项目实施机构应组织编制运营评价工作方案，内容通常包括项目基本情况、运营目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划、资料收集与调查等。

每次运营评价皆应形成必要的书面记录、照片和视频等材料。运营评价的手段包括但不限于观察、询问、函证、第三方送检、检查项目设施及建设、运营记录等。

对于运营评价过程中发现的问题或缺陷，项目实施机构有权发出整改通知，经营者应按通知要求在规定期限内及时完成整改。

经营者有义务保证所提供的各项服务均符合相应的质量标准规定。依据相关的技术规范和标准，项目实施机构组织对经营者的运营服务质量、运营效果、协议履约情况、项目直接效果、外部影响、可持续性等情况等进行评价、评估，经营者应全力配合相关部门的评价工作。

运营期运营评价在运营期内每年进行一次，政府方基于运营评价得分决定是否扣减运营期履约保证金。

表4-1 运营期运营评价扣费表

| 序号 | 运营期评价得分 | 扣减运营期履约保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80≤得分 | 不扣费 |
| 2 | 70≤得分＜80 | 每低于80分一分扣减1万元（不足1分的按1分计算） |
| 3 | 60≤得分＜70 | 扣减金额为10万元+每低于70分 一分额外扣减2万元（不足1分的按1分计算） |
| 得分低于60分的，则一次性处罚50万元；连续2年得分均小于60分的，甲方有权要求乙方退出，并按照乙方违约情形计算终止补偿金 |  |  |

运营期运营评价标准见附件2，最终以经营协议约定为准。

因项目实施内容、相关政策、行业标准发生变化或突发事件、不可抗力等无法预见的重大变化影响运营目标实现而确需调整的，由项目实施机构和经营者协商确定后可以调整运营期运营评价标准。

风险管控

风险分配

风险分配原则

科学合理的风险分配应具备如下功能：一是分配的结果可以减少风险发生的概率；二是各方有能力控制分配给己方的风险，并为项目的成功而有效地工作。通常情况下，项目财务和运营维护等商业风险由经营者承担，法律、政策等风险由政府方承担，不可抗力等风险由政府方和经营者合理共担。本项目风险分配遵循以下原则：

风险分配优化原则

政府方和经营者之间实现最优风险分配需要根据每个参与方对风险的承担能力与控制能力来划分。为了使项目实现“双赢”或“多赢”的局面，降低风险发生概率和风险控制成本，合理分配项目风险是保障项目顺利进行的充分条件。

风险收益对等原则

在风险分配时应遵循风险与收益对等原则，从而使项目对于参与各方都具有吸引力，在项目风险分配过程中，双方既要关注合同主体对风险管理成本和风险损失的承担，又要尊重其获得与风险相匹配的收益水平的权利。风险分配的结果可以使双方对自己的行为持谨慎态度。

风险可控原则

应按项目参与方的风险控制及承担能力设定风险损失承担上限，不宜由任何一方承担超过其承受能力的风险，以保证双方合作关系的长期持续稳定。

风险动态分配原则

建立风险预控机制，承担的风险应有上限。项目的某些风险可能会出现双方不可预见的变化或风险带来的损害比之前估计要大得多。出现这种情况时，不能让某一方单独承担这些过大的风险，应该遵从承担的风险要有上限的原则，允许对风险分担进行有限度的调整，从而保证项目的正常进行。

风险归责原则

如果风险最终发生，且在应承担风险的一方可承受范围之内，该参与方应按约定承担由该风险导致的损失，不应将由此产生的费用和损失转移给合同相对方。

风险分配情况

总结本项目实际情况，得出本项目风险分担方案，方案成果在项目合同文件落实，如下表所示。

表4-2 项目风险分配表

| 风险类型 |  | 政府 | 经营方 | 共同分担 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统风险 | 法律法规、政策变更 | √ | √ |  |
|  | 法律规范及监管体系不完善 | √ | √ |  |
|  | 税收风险 | √ |  |  |
|  | 利率风险 |  |  | √ |
|  | 通货膨胀 |  |  | √ |
|  | 公众反对 |  |  | √ |
|  | 信用风险 |  |  | √ |
|  | 不可抗力 |  |  | √ |
|  | 合同风险 |  |  | √ |
|  | 组织风险 | √ |  |  |
|  | 项目公司能力不足 |  | √ |  |
|  | 经营方变动 |  |  | √ |
|  | 竞争不充分 | √ |  |  |
|  | 规划风险 | √ |  | √ |
|  | 政府干预 | √ |  |  |
| 运营阶段风险 | 项目审批和决策 | √ |  |  |
|  | 融资风险 |  | √ |  |
|  | 运营维护成本 |  | √ |  |
|  | 经营管理风险 |  | √ |  |
|  | 强制征收征用 | √ |  |  |
|  | 维护事故 |  | √ |  |
|  | 收费变更 | √ |  |  |
|  | 费用支付风险 | √ |  |  |
|  | 项目唯一性 | √ |  |  |
|  | 市场需求变化 |  |  | √ |
|  | 项目测算不当 |  |  | √ |
|  | 财务监管不力 |  | √ |  |
|  | 服务质量不达标 |  | √ |  |
|  | 项目公司破产 |  | √ |  |
|  | 资金缺口过大 |  |  | √ |
| 移交阶段风险 | 残值风险 |  | √ |  |
|  | 提前移交 |  |  | √ |
|  | 功能风险 |  | √ |  |
|  | 可维护性风险 |  | √ |  |
|  | 可运营性风险 |  | √ |  |
|  | 移交不齐风险 |  | √ |  |

政府可控制范围内的法律规范变更风险由政府承担，超出政府可控范围内的法律规范变更风险由经营方承担。

政府可控制范围内的法律规范和监管体系不完善的风险由政府承担，超出政府可控范围内的法律规范和监管体系不完善的风险由经营方承担。

政府可控制范围内的规划风险由政府承担，超出政府可控范围的，由双方按照实际情况共同分担。

政府提供的设计方案变更的，设计风险由政府承担；项目执行过程中优化设计的风险按照“谁主张谁承担”的原则进行分担。

风险应对措施

根据项目风险分配原则和方案，为防范和规避相应风险，提高项目运营效率，政府和经营方应采取相应措施。具体措施如下表所示。

表4-3  项目风险应对措施表

| 序号 | 风险因素 | 承担方 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府干预 | 政府 | 在协议中明确政府监管内容和方法，不得干预项目公司正常管理经营事务。 |
| 2 | 政府信用 | 政府 | 协议中要求政府进行相应声明和承诺。 |
| 3 | 公众反对 | 共同 | 当风险事件出现时，项目公司负责解释，政府负责协调。如因项目公司运营不当引起，项目公司应尽快纠正；如因项目规划原因，项目公司可以申请赔偿；如因不可抗力原因，双方共同承担损失。 |
| 4 | 税收调整 | 政府 | 经营方可要求政府部门尽量提供法律许可内的税收优惠，如因税收政策调整，可申请相应补偿。 |
| 5 | 决策、审批延误 | 共同 | 尽量列明审批事项和公私各方应尽的职责。 |
| 6 | 环保风险 | 共同 | 协议中要求项目运营中遵守环保法规规定；因环保问题所产生的损失、费用等，根据一般原则，由过错方承担。 |
| 7 | 法律变更 | 政府 | 因法律变更导致对项目运营要求增加，从而增加运营费用，经营方可以申请补偿。 |
| 8 | 利率风险 | 共同 | 可以约定一定范围内的变动由经营方承担，超出一定范围后，申请政府补偿。 |
| 9 | 通货膨胀 |  |  |
| 10 | 融资风险 | 经营方 | 明确政府部门需要提供的融资协助事项，对经营方的融资进度做细化要求。 |
| 11 | 项目唯一性 | 政府 | 约定在特殊经营期内，一定区域内禁止新建类似项目，或明确新建项目条件。 |
| 12 | 第三方延误/违约 | 共同 | 约定双方在第三方延误的申明和追偿责任。 |
| 13 | 完工风险 | 经营方 | 协议约定工程完工时间及验收标准。 |
| 14 | 供应风险 | 经营方 | 协议约定公共产品或服务供应时间、供应量及供应标准。 |
| 15 | 技术风险 | 经营方 | 协议明确经营方负责提供技术。 |
| 16 | 运营成本超支 | 经营方 | 协议明确经营方负责运营的全部费用。 |
| 17 | 收费变更 | 经营方 | 协议明确收费标准，如政府方面提出变更则应对经营方做出补偿。 |
| 18 | 费用支付风险 | 经营方 | 协议中要求政府进行相应声明和承诺。 |
| 19 | 项目移交风险 | 政府 | 协议明确项目设施的维护要求和移交前大修标准等事宜。 |
| 20 | 经营方变动 | 共同 | 约定经营方的变更条件，并且需经政府部门同意。 |
| 21 | 竞争不充分 | 政府 | 严格按照《中华人民共和国政府采购法》《政府和受权经营方合作项目政府采购管理办法》等相关规定。 |
| 22 | 项目测算不当 | 共同 | 政府对其提供的项目条件负责，由经营方自行判断的条件由其承担。 |
| 23 | 经营方能力不足 | 政府 | 约定退出机制。 |
| 24 | 财务监管不力 | 共同 | 约定政府对项目财务进行监督的内容。 |
| 25 | 配套基础设施风险 | 政府 | 明确政府为项目提供的配套条件。 |
| 26 | 协议文本不完善 | 共同 | 明确争议协商机制。 |

政府承诺和保障

授予权利的有效性

在经营者严格执行经营协议的前提下，县政府应保证其授予经营者投资、运营维护本项目的权利在整个经营期内始终持续有效和完整，不可抗力原因导致的除外。

实施机构应当按照经营协议严格履行有关义务，为经营者运营项目提供便利和支持，提高公共服务水平。行政区划调整，政府换届、部门调整和负责人变更，不得影响经营协议履行。

前期工作的协助

各级政府部门要有效协调，创新机制，提高行政审批效率。行业主管部门按照部门联动、分工明确、协同推进等要求，与有关部门建立协调推进机制，推动投资、价格、金融等部门密切配合、形成合力，保障本项目合作积极稳妥推进。

加强能力建设

通过专题培训、政策解读等，统一思想，提高政府各部门、经营者和社会公众对本项目的认识，营造良好的环境氛围。同时，聘请专业咨询机构为项目全生命期提供财务、法律、技术和商务支持，为本项目顺利推进保驾护航。

争取政策支持

充分整合、有效利用现有资源和政策，争取经营项目配套政策支持；同时，积极争取国家和省市有关部门的各类支持。

如果本项目申请得到国家、省级或市级各类补助、补贴资金、贴息、奖励资金或专项资金（统称“奖补资金”），应按照规定的资金用途使用。

行政审批手续

相关政府部门对本项目涉及的财政、发改、物价、税收、环境保护等管理和审批事项，为经营者提供相应的支持和保障。

融资支持

政府方将在合法的前提下，为经营者的融资提供相关的便利和支持，必要时出具相关文件和证明。但政府方不应为经营者的融资行为提供任何形式的担保或还款承诺，不承诺为经营者的融资承担偿债责任。

收费与调价机制

政府方应在经营期内，结合项目实际运营情况，对政府采购的公益广告价格适时开展成本监审，综合考虑物价变动、管理成本变化、市场供给变化、资源稀缺程度以及使用者承受能力等，审查经营者收费合理性，原则上每五年审查一次。

调整、变更等其他要求

履约保障

建议实施机构可考虑要求经营者提交履约保证金，如果经营者未能履行经营协议中规定的义务，项目实施机构有权扣除履约保证金。实际以最终的协议文件为准。

转让与担保

经营期内，除为本项目融资以外，未经项目实施机构事先书面同意，经营者不得出让、转让、抵押、质押项目设施或任何其他重要资产。

经营期内，经营者为融资需要，可以将本项目的收益权进行质押，但这种质押只能用于本项目且融资期限最长不应超过本项目经营期限。

一般补偿

一般补偿事件主要包括：

发生不可抗力事件，导致经营者运营成本增加或资本性支出增加；

由于项目实施机构或相关政府部门要求（本级人民政府以地方政府规章、本级人民政府主管部门规章及本级人民政府或本级人民政府主管部门颁布的其他强制性规范文件的形式提出的要求视为项目实施机构要求）或项目实施机构原因导致经营者建设成本或资本性支出增加；

运营期内，由于项目实施机构超出经营协议约定标准而提出的额外要求导致经营者运营成本或资本性支出增加；

运营期内，由于本级人民政府可控的且无上位法依据的法律变更导致的运营维护服务标准变更，发生经营者运营成本或资本性支出的增加；

在经营者无任何过错前提下，为了维护公共利益或公共安全，或项目实施机构因紧急事件采取临时接管措施暂代经营者运营和维护本项目设施，造成经营者的损失、支出或费用（不包含紧急事件本身而遭受的损失）；

经营协议约定的其他事项。

可选择以下补偿形式中的一种或多种组合：一次性补偿（即货币形式补偿）或延长合作期限等方式。

如政府方和经营者另有约定，最终以双方协商确定的补偿方式为准。

临时接管

经营期内，发生下述情况时，项目实施机构有权临时接管，暂代经营者建设和运营维护项目设施：

经营者严重违反经营协议，在项目实施机构书面要求的期限内，未能或无法纠正其违约行为，导致或可能导致项目实施机构不采取临时接管的措施将危及公共利益、公共安全或项目设施正常运营。可能导致项目实施机构临时接管的情形包括但不限于：

擅自转让、出租、质押或其他方式处置授予本项目的权利或擅自处置、抵押项目资产的；

擅自将项目设施进行转让、出租、抵押、质押、融资租赁或以任何方式进行处置的；

擅自停止运营维护；

因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

放弃建设；

被依法吊销、注销、关停、解散的。

发生紧急事件或合理预期可能出现紧急事件（无论经营者是否已采取应急措施），导致或可能导致项目实施机构不采取临时接管的措施，将危及公共利益、公共安全或项目设施正常运营。

项目实施机构实行临时接管并介入项目建设或运营维护后，经营者应与项目实施机构及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助。项目实施机构实行临时接管将一直并仅应持续到经营者改正了或可以合理地被期望有能力改正导致临时接管的违约事件（以较早发生的时间为准）。

项目实施机构因紧急事件而导致的临时接管，将一直并仅应持续到紧急事件解除或经营者被认为已具备应对能力解除紧急事件为止（以较早发生的时间为准）。

经营者拒不纠正其违约行为或纠正不利导致项目实施机构实行临时接管持续超过60日或项目实施机构与经营者同意延长的临时接管期限（以较长期限为准），项目实施机构有权提前终止经营协议，收回授予经营者投资、建设、运营维护本项目的权利。

提前终止

发生以下情况，经营协议可提前终止：

经营者发生严重违约事件时，项目实施机构有权发出提前终止意向通知；

项目实施机构发生严重违约事件时，经营者有权发出提前终止意向通知；

发生不可抗力、法律或宏观政策变更时，经营协议签订各方无法协商一致继续履行各自义务，一方有权向对方发出提前终止意向通知。

经营协议提前终止，项目实施机构应按照经营协议的规定支付提前终止补偿金。

表4-4  提前终止补偿金计算表

| 序号 | 项目协议提前终止情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施机构发出的终止（经营者违约） | A-B+E |
| 2 | 经营者发出的终止 （实施机构违约） | 运营期提前终止时，为A+B+E |
| 3 | 法律或宏观政策变更 | 为A+50%B+E |
| 4 | 不可抗力 | (A-C-D)/2 |
| A为剩余经营权年限的经营权价值评估值。 B为违约金金额，取值为50万元。 C为发生不可抗力情形时，根据本协议及相关保险协议约定，经营者实际获得的保险赔款； D为发生不可抗力情形时，因经营者投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性费用缺额部分（如有）； E为终止后根据本协议的约定，经营者应向实施机构或政府指定的其他机构移交运维所需工器具、备品配件的合理评估值。 若属实施机构发出的终止情形，即“A-B+E”的值为负数；或者不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则经营者应向实施机构支付本条所述负数的绝对值。 |  |  |

终止补偿的每一构成的计算必须经实施机构或其指定机构和经营者接受的一家会计师事务所验证。双方应在发出提前终止通知后30日内共同确定该会计师事务所。如政府方和经营者另有约定，最终以双方协商确定的终止补偿金计算办法为准。

经营期提前终止，经营者应将项目设施按照提前终止时的状态全部移交给项目实施机构或其指定机构。在移交期间或新的经营者接管项目设施之前，经营者应按照项目实施机构的委托继续提供运营维护服务。

保险

项目运营中可能遇到不可预期或不可控制的风险，经营者应根据适用法律和谨慎运营惯例，自行或要求其承包商、供应商购买和维持适用法律所要求的保险。

运营期内应投保的险种包括财产一切险、第三者责任险及适用法律规定的其他险种，相关投保费用由经营者承担。

如果经营者未按经营协议的规定投保或未向项目实施机构提供保险单、保险费付款凭据、续保证明及保险批单凭据等证明材料，则项目实施机构应有权购买这类保险，费用由经营者承担，否则项目实施机构有权从履约保证金中扣除相应金额。

不可抗力

不可抗力事件指完全地或部分地阻碍了或不可避免地延误了任何一方履行其在经营协议下的义务的任何事件、状态或情况或各种事件、状态或情况的组合，但以受影响方的直接或间接的合理控制范围之外的，而且受影响方在签订经营协议时不能合理预见、作出合理努力也无法避免的事件、状态和情况为限。

发生的不可抗力事件全部地或部分地阻碍一方履行其在本合同的义务时，可在不可抗力事件影响的范围内，经项目实施机构与经营者协商一致，全部或部分免除该方相应义务。发生不可抗力事件后，项目实施机构与经营者应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。

除经营协议或项目实施机构与经营者另有约定外，发生不可抗力事件时，项目实施机构与经营者应各自承担不可抗力事件对其造成的损失。

争议解决

经营协议执行过程中若出现争议，应尽力通过协商友好解决。若协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

协议修订

经营期内，项目实施机构和经营者应在公平合理、友好协商的基础上，解决经营协议实际执行中遇到的问题。

经营期内，经项目实施机构与经营者协商一致，报县政府同意后，经营协议可以作出修改、补充或变更。

结论和建议

主要研究结论

本项目的实施将有效提高米易县户外广告位的经营效率和服务水平，项目通过科学合理的收费渠道与方式，确保运营成本的全面覆盖并实现稳定的经济回报。此外，项目的实施对于促进米易广告行业发展，平衡公益与市场，具有显著的社会效益。

经营模式方面，能够充分发挥政府宏观调控与社会资本市场运作的协同效应，实现资源的最优配置。通过经营权出让方式，有利于政府将具有一定营利性的公益基础设施进行市场化运营管理，有效提升了项目的整体运营效率与服务质量，进一步激发了市场活力与创新动力。这种模式不仅有助于减轻政府财政负担，还能够推动广告产业的创新升级与产业结构的优化调整。

经营权的主要内容经过合理的设计与安排，确保了项目合法合规与有效实施，通过明确经营者的权利与义务、建立科学的收益分配与风险控制机制等措施，为经营模式的顺利实施提供了有力保障。

综上所述，本项目在技术上成熟可行、经济上合理有效、社会效益显著突出，采用经营权出让模式亦具备可行性与可操作性。

问题与建议

强化组织领导，确保项目有序进行

建议成立由政府相关部门领导组成的项目工作领导小组，全面负责项目的组织指挥、统筹协调及督促检查等核心工作。领导小组应定期召开会议，研究解决项目实施中的重大问题，确保项目有序推进。

完善工作机制，提升项目管理水平

建立健全项目情况通报制度，要求领导小组各成员单位每半月向领导小组办公室报送工作进展，确保信息畅通、及时共享。同时，建立定期或不定期的工作例会制度，深入分析项目推进中的难点问题，提出针对性强的应对措施，确保问题得到及时解决。此外，建立工作联动反应机制，对项目实施过程中出现的突发问题，确保相关责任部门全力配合、协同处理。

明确责任分工，加强考核激励

加强对项目工作的领导，明确各职能部门和责任人的具体职责，确保各项任务落到实处。同时，建立科学的责任制和考核奖励办法，将项目工作纳入重点目标考核管理，通过奖惩激励机制，激发各方的工作积极性和创造力，推动项目高效推进。

附表、附图和附件

- 附件1：实施机构授权文件

- 附件2：运营期运营评价标准

- 附件3：资产评估报告（节选）

- 附件4：营业收入、增值税金及附加估算明细表

- 附件5：总成本费用估算表

- 附件6：项目投资现金流量表

- 附件7：利润与利润分配表

- 附件1：实施机构授权文件

- 附件2：运营期运营评价标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 扣分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业管理 （60分） | 运营标准 （45分） | 巡查养护 （10分） | 本项目巡视检查标准如下： （1）日常巡视检查内容包括结构安全性、内容合规性、设施完整性、外观整洁、防水防风性能及申请备案符合性等； （2）防灾（风季、雨季）巡视检查除日常巡视检查内容外，还应包括：工程维修养护情况及上一年度检查问题处置情况，防灾值班、应急管理等的落实情况； （3）年度巡视检查除日常巡视检查和防灾巡视检查内容外，还应包括：广告设施安全监测资料整编，并对广告设施运行情况进行分析评价，提出下一年度维修养护建议；安全鉴定实施计划、结论及发现问题的处置情况；工程维修养护、除险加固实施情况； （4）特别巡视检查应在对广告设施全面检查的基础上，重点检查可能出现险情或已经损坏的设施处理情况。 （5）巡视检查频次： ①正常情况下每季度不少于1次，天气异常情况下每月应不少于1次，遇特殊情况时要加密检查；在出现历史极端天气等情况时，要增加检查人员，加密检查次数，大型广告设施要每次必须检查。 ②防灾巡视检查应根据在风季和雨季到来前完成，一般在每年2月（风季）和5月（雨季）。 ③年度巡视检查应在每年雨季结束后，12月底前完成，一般每年不少于1次。 ④当遇到暴雨、大洪水、有感地震、强风暴，等可能影响广告位安全运行的工况时，应立即开展特别巡视检查。 | 每有一次巡查记录缺失扣0.2分。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 扣分办法 |
|  |  |  | 以上检查均应做好相应的记录并进行签字确认。行政主管部门另有要求的，应积极配合落实。 |  |
|  |  | 维修养护（10分） | 本项目维修养护标准如下： （1）结构安全性：查看广告牌的立柱是否有锈蚀、裂缝或变形现象；观察广告牌的各个连接部分，确保螺栓、焊接等连接部位没有松动或损坏； （2）内容合规性：广告内容多元化真实合法，避免使用夸大、虚假的宣传语，确保不违反广告法的相关规定； （3）设施完整性：如果广告牌有照明设施，需检查灯具是否正常工作，确保在夜间或光线不足的情况下也能清晰可见； （4）外观整洁：户外广告牌常常会受到灰尘、污垢和天气的影响，因此定期清洁和维护非常必要； （5）防水防风性能：定期检查防水层的完好性，以防止渗水造成的损坏；广告面材质需要具备一定的抗风能力，检查广告面是否有撕裂、褪色等现象。 （6）申请备案符合性：确保设置的广告位已完成必要的申请和备案手续，没有未批建设，以免因手续不全而遭到处罚。 | 每发现一处不符要求的扣0.2分。 |
|  |  | 安全管理（10分） | 本项目安全管理标准如下：运营管理单位应建立、健全安全生产责任制，明确主要负责人、安全生产管理人员、各岗位从业人员的安全生产职责；制定安全作业规程，并按照规程开展各项运营维护工作； | 1.未建立安全生产责任制和安全作业规程的本项不得分； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 扣分办法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定期开展安全巡查、检查，形成检查、整改记录，及时处理安全隐患，防止发生安全事故。 | 2.每发现一处安全管理不合格的扣0.2分。 |  |
|  |  | 应急管理（5分） | 本项目应急管理标准如下：运营管理单位应组织编制安全管理应急预案和防灾抢险应急预案，并开展应急预案演练工作；在风季、雨季时做好天气情况跟踪，根据实际需求，配备必要的防灾物资和人员管理，运营管理单位应建立相关管理制度，定期开展巡检。发现安全隐患等险情时，应立即向行政主管部门报告，做好隐患消除工作。 | - 未建立应急预案的本项不得分； - 每发现一处不符合要求的，扣0.2分。 |  |
|  |  | 制度管理（5分） | 本项目制度管理标准如下： 运营管理单位应建立完善的管理制度，满足运营管理、服务的需求，管理制度应包括但不限于运行维护制度、人员管理制度、合同管理制度、风险管理制度、应急管理制度、财务制度、安全生产管理制度等。并在项目运营维护过程中按照相关制度执行。 | 1.每缺一项管理制度，扣1分。 2.每发现一处未按制度执行，扣0.2分。 |  |
|  |  | 人员管理（5分） | 本项目人员管理标准如下：运营管理单位应建立完善的组织架构，并设置合理、完备的工作岗位，人员岗位职责明确，责任落实到位。 | 1.组织架构不完善，扣5分。 2.人员缺失或不符合岗位要求的，每有一人次扣0.2分。 |  |
|  | 运营效果（15分） | 经营收入实现程度（5分） | 审查本项目的经营收入实现情况。 | 本项得分=本项分数×（方案中经营者收入基准值/当年度实际经营者收入） |  |
|  |  | 社会公众满意度（10分） | 进行满意度问卷调查，对象包括但不限于周边住户、使用者。 |  | 如满意度在90%以上，则本项不扣分，满意度每下降1%，扣0.2分，扣完为止。 |
| 协议执行（15分） | 履约情况（15分） | 违约情况（15分） | 经营者应严格按照经营协议等有关规定执行。 |  | 每有一次经营者违约情况扣0.2分。 |
| 项目效果（25分） | 直接效果（10分） | 处罚情况（5分） | 经营者应注意项目运营维护工作，不得出现政府相关部门行政处罚等情况。 |  | 每有一次因经营者原因出现行政处罚的，扣1分。 |
|  |  | 投诉解决（5分） | 项目运营过程中收到社会公众直接投诉或政府部门转发的投诉时，应及时反馈、及时处理。 |  | 收到投诉未及时反馈/处理的，每有一次扣0.5分。 |
|  | 外部影响（7分） | 舆情处理（7分） | 项目运营过程中应控制不得出现公众舆情事件，若出现的，应最大程度予以控制解决。 |  | 每出现一次因经营者原因导致的舆情事件扣1分，处置不当造成不良社会影响的，再扣1分。 |
|  | 可持续性（8分） | 运营维护 可持续性（4分） | 经营者需在运营时同步提交一套完整的运营维护手册交实施机构审查确认后执行，经营者应按照实施机构意见进行调整，并在之后运营年度根据实施机构意见及项目实际需要进行动态调整。 |  | - 运营维护手册未提交的本项不得分； - 运营维护手册未按实施机构要求或项目实际需要修改的，每有一处扣0.2分。 |
|  |  | 财务可持 续性（4分） | 审查本项目年度财务审计报告，对本项目财务状况等信息进行研判。 |  | 1.无财务审计报告的本项不得分； 2.每有一处财务指标异常且无合理理由解释的扣0.2分。 |

- 附件3：资产评估报告

- 附件4：营业收入、增值税金及附加估算明细表

| 序号 | 年 份 项 目 | 合计 |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 一 | 经营收入（万元） | 51716.71 |  | 1366.21 | 1586.15 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 |
| （一） | 县城广告位收入 | 23066.39 |  | 619.90 | 712.43 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 |
| 1 | 广告牌式 | 16696.29 |  | 453.00 | 517.71 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 |
|  | 面积（㎡） |  |  | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  |  | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
|  | 出租率 |  |  | 70.00% | 80.0% | 90.0% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
| 2 | 宣传栏、路牌式 | 4059.03 |  | 106.35 | 124.08 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 |
|  | 面积（㎡） |  |  | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  |  | 2000.00 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | 出租率 |  |  | 60.00% | 70.0% | 80.0% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 3 | 交通站牌式 | 1055.23 |  | 27.65 | 32.26 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 |
|  | 面积（㎡） |  |  | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  |  | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
|  | 出租率 |  |  | 60.00% | 70.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 4 | 灯杆式 | 777.68 |  | 20.38 | 23.77 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
|  | 根数（根） |  |  | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
|  | 收费单价（元/根·年） |  |  | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
|  | 出租率 |  |  | 60.00% | 70.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 5 | 灯箱式 | 247.32 |  | 6.48 | 7.56 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
|  | 个数 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 收费单价（元/个·月） |  |  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
|  | 出租率 |  |  | 60.00% | 70.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 6 | LED电子屏式 | 230.83 |  | 6.05 | 7.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
|  | 块 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 收费单价（元/块·月） |  |  | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
|  | 出租率 |  |  | 60.00% | 70.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| （二） | 乡镇广告位收入(万元） | 28650.32 |  | 746.31 | 873.72 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 |
| 1 | 广告牌式 | 25025.31 |  | 655.68 | 764.97 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 |
|  | 面积（㎡） |  |  | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  |  | 840 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
|  | 出租率 |  |  | 60.00% | 70.0% | 80.0% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 2 | 宣传栏、路牌式 | 1459.24 |  | 36.48 | 43.78 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 |
|  | 面积（㎡） |  |  | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  |  | 1000.00 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 出租率 |  |  | 50.00% | 60.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% |
| 3 | 交通站牌式 | 663.38 |  | 16.58 | 19.90 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 |
|  | 面积（㎡） |  |  | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  |  | 1250.00 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
|  | 出租率 |  |  | 50.00% | 60.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% |
| 4 | 灯杆式 | 696.00 |  | 17.40 | 20.88 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |
|  | 根数（根） |  |  | 1160.00 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
|  | 收费单价（元/根·年） |  |  | 300.00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | 出租率 |  |  | 50.00% | 60.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% |
| 5 | LED电子屏式 | 806.40 |  | 20.16 | 24.19 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 |
|  | 块 |  |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 收费单价（元/块·月） |  |  | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 |
|  | 出租率 |  |  | 50.00% | 60.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% |
| 二 | 增值税 | 4260.64 |  | 112.48 | 130.64 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 |
| 2.1 | 销项税 | 4270.19 |  | 112.81 | 130.97 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 |
| 2.2 | 进项税 | 9.55 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 三 | 营业税金与附加（万元) | 426.06 |  | 11.25 | 13.06 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |
| 3.1 | 城建税（万元） | 213.03 |  | 5.62 | 6.53 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |
| 3.2 | 教育费附加（万元） | 127.82 |  | 3.37 | 3.92 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
| 3.3 | 地方教育费附加 | 85.21 |  | 2.25 | 2.61 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| 3 | 不含税收入 | 47456.07 |  | 1253.74 | 1455.51 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |

续下表

| 序号 | 年 份 项 目 | 合计 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 一 | 经营收入（万元） | 51716.71 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 |
| （一） | 县城广告位收入 | 23066.39 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 |
| 1 | 广告牌式 | 16696.29 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 |
|  | 面积（㎡） |  | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
|  | 出租率 |  | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
| 2 | 宣传栏、路牌式 | 4059.03 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 |
|  | 面积（㎡） |  | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 3 | 交通站牌式 | 1055.23 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 |
|  | 面积（㎡） |  | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 4 | 灯杆式 | 777.68 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
|  | 根数（根） |  | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
|  | 收费单价（元/根·年） |  | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 5 | 灯箱式 | 247.32 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
|  | 个数 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 收费单价（元/个·月） |  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 6 | LED电子屏式 | 230.83 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
|  | 块 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 收费单价（元/块·月） |  | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| （二） | 乡镇广告位收入(万元） | 28650.32 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 |
| 1 | 广告牌式 | 25025.31 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 |
|  | 面积（㎡） |  | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 2 | 宣传栏、路牌式 | 1459.24 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 |
|  | 面积（㎡） |  | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 出租率 |  | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% |
| 3 | 交通站牌式 | 663.38 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 |
|  | 面积（㎡） |  | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
|  | 出租率 |  | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% |
| 4 | 灯杆式 | 696.00 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |
|  | 根数（根） |  | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
|  | 收费单价（元/根·年） |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | 出租率 |  | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% |
| 5 | LED电子屏式 | 806.40 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 |
|  | 块 |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 收费单价（元/块·月） |  | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 |
|  | 出租率 |  | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% |
| 二 | 增值税 | 4260.64 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 |
| 2.1 | 销项税 | 4270.19 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 |
| 2.2 | 进项税 | 9.55 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 三 | 营业税金与附加（万元) | 426.06 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |
| 3.1 | 城建税（万元） | 213.03 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |
| 3.2 | 教育费附加（万元） | 127.82 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
| 3.3 | 地方教育费附加 | 85.21 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| 3 | 不含税收入 | 47456.07 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |

续下表

| 序号 | 年 份 项 目 | 合计 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 一 | 经营收入（万元） | 51716.71 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 | 1806.09 |
| （一） | 县城广告位收入 | 23066.39 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 |
| 1 | 广告牌式 | 16696.29 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 | 582.43 |
|  | 面积（㎡） |  | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 | 5392.86 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
|  | 出租率 |  | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
| 2 | 宣传栏、路牌式 | 4059.03 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 |
|  | 面积（㎡） |  | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 886.25 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 3 | 交通站牌式 | 1055.23 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 |
|  | 面积（㎡） |  | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 184.32 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 4 | 灯杆式 | 777.68 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
|  | 根数（根） |  | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
|  | 收费单价（元/根·年） |  | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 5 | 灯箱式 | 247.32 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
|  | 个数 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 收费单价（元/个·月） |  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 6 | LED电子屏式 | 230.83 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
|  | 块 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 收费单价（元/块·月） |  | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| （二） | 乡镇广告位收入(万元） | 28650.32 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 | 1001.12 |
| 1 | 广告牌式 | 25025.31 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 | 874.25 |
|  | 面积（㎡） |  | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 | 13009.62 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 2 | 宣传栏、路牌式 | 1459.24 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 |
|  | 面积（㎡） |  | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 | 729.62 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 出租率 |  | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% |
| 3 | 交通站牌式 | 663.38 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 |
|  | 面积（㎡） |  | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 265.35 |
|  | 收费单价（元/㎡·年） |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
|  | 出租率 |  | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% |
| 4 | 灯杆式 | 696.00 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |
|  | 根数（根） |  | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
|  | 收费单价（元/根·年） |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | 出租率 |  | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% |
| 5 | LED电子屏式 | 806.40 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 |
|  | 块 |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 收费单价（元/块·月） |  | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 |
|  | 出租率 |  | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% |
| 二 | 增值税 | 4260.64 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 148.80 |
| 2.1 | 销项税 | 4270.19 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 | 149.13 |
| 2.2 | 进项税 | 9.55 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 三 | 营业税金与附加（万元) | 426.06 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |
| 3.1 | 城建税（万元） | 213.03 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |
| 3.2 | 教育费附加（万元） | 127.82 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
| 3.3 | 地方教育费附加 | 85.21 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| 3 | 不含税收入 | 47456.07 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |

- 附件5：总成本费用估算表

| 序号 | 项目 | 合计 |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 外购燃料及动力 | 83.00 |  | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| 2 | 工资及福利费 | 7993.91 |  | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 |
| 3 | 运营维护费 | 2585.84 |  | 68.31 | 79.31 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 |
| 4 | 安全检测费 | 706.69 |  | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 |
| 5 | 管理费用 | 799.39 |  | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 |
| 6 | 营销费用 | 2585.84 |  | 68.31 | 79.31 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 |
| 7 | 经营成本(1+2+3+4) | 11462.13 |  | 374.39 | 385.39 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 |
| 8 | 折旧费用 | 1807.09 |  | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 |
| 9 | 无形资产摊销 | 9157.99 |  | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 |
| 10 | 总成本费用(5+6+7+8) | 22427.21 |  | 752.50 | 763.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 |
| 10.1 | 其中:可变成本 | 2668.84 |  | 71.17 | 82.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 |
| 10.2 | 固定成本 | 19758.38 |  | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 |

续下表

| 序号 | 项目 | 合计 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 外购燃料及动力 | 83.00 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| 2 | 工资及福利费 | 7993.91 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 |
| 3 | 运营维护费 | 2585.84 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 |
| 4 | 安全检测费 | 706.69 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 |
| 5 | 管理费用 | 799.39 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 |
| 6 | 营销费用 | 2585.84 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 |
| 7 | 经营成本(1+2+3+4) | 11462.13 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 |
| 8 | 折旧费用 | 1807.09 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 |
| 9 | 无形资产摊销 | 9157.99 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 |
| 10 | 总成本费用(5+6+7+8) | 22427.21 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 |
| 10.1 | 其中:可变成本 | 2668.84 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 |
| 10.2 | 固定成本 | 19758.38 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 |

续下表

| 序号 | 项目 | 合计 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 外购燃料及动力 | 83.00 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| 2 | 工资及福利费 | 7993.91 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 275.65 |
| 3 | 运营维护费 | 2585.84 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 |
| 4 | 安全检测费 | 706.69 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 |
| 5 | 管理费用 | 799.39 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 |
| 6 | 营销费用 | 2585.84 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 |
| 7 | 经营成本(1+2+3+4) | 11462.13 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 |
| 8 | 折旧费用 | 1807.09 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 |
| 9 | 无形资产摊销 | 9157.99 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 315.79 |
| 10 | 总成本费用(5+6+7+8) | 22427.21 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 |
| 10.1 | 其中:可变成本 | 2668.84 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 |
| 10.2 | 固定成本 | 19758.38 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 | 681.32 |

- 附件6：项目投资现金流量表

| 序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 47456.07 |  | 1253.74 | 1455.51 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |
| 1.1 | 营业收入（不含税） | 47456.07 |  | 1253.74 | 1455.51 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收一般周转流动资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 回收无形资产 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 22853.27 | 10965.08 | 385.64 | 398.45 | 411.26 | 411.26 | 411.26 | 411.26 | 411.26 | 411.26 | 411.26 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 10965.08 | 10965.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金预算 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 | 11462.13 |  | 374.39 | 385.39 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 |
| 2.4 | 税金及附加 | 426.06 |  | 11.25 | 13.06 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |
| 2.5 | 维持运营投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量 | 24602.79 | -10965.08 | 868.10 | 1057.06 | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 |
| 4 | 累计净现金流量 | 24602.79 | -10965.08 | -10096.98 | -9039.92 | -7793.89 | -6547.86 | -5301.84 | -4055.81 | -2809.79 | -1563.76 | -317.73 |
|  | 所得税前净现金流量现值 | 2295.41 | -10156.61 | 744.81 | 840.06 | 917.22 | 849.60 | 786.96 | 728.93 | 675.19 | 625.40 | 579.29 |
|  | 累计净现金流量现值 | 2295.41 | -10156.61 | -9411.80 | -8571.74 | -7654.52 | -6804.92 | -6017.97 | -5289.03 | -4613.85 | -3988.44 | -3409.15 |
| 5 | 调整所得税 | 6150.70 | 0.00 | 122.50 | 169.74 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 |
| 6 | 所得税后净现金流量 | 18452.10 | -10965.08 | 745.60 | 887.32 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 |
| 7 | 所得税后累计净现金流量 | 18452.10 | -10965.08 | -10219.48 | -9332.15 | -8303.11 | -7274.06 | -6245.01 | -5215.97 | -4186.92 | -3157.88 | -2128.83 |
|  | 所得税后净现金流量现值 | 163.03 | -10156.61 | 639.71 | 705.17 | 757.50 | 701.65 | 649.92 | 602.00 | 557.61 | 516.50 | 478.42 |
|  | 所得税后累计净现金流量现值 | 163.03 | -10156.61 | -9516.90 | -8811.74 | -8054.23 | -7352.58 | -6702.67 | -6100.67 | -5543.06 | -5026.56 | -4548.14 |
| 折现率(Ic) |  | 睡前 | 7.96% |  |  |  |  | 税后 | 7.96% |  |  |  |
| 财务净现值(NPV) |  |  | 2295.41 |  |  |  |  |  | 163.03 |  |  |  |
| 财务内部收益率(IRR) |  |  | 10.22% |  |  |  |  |  | 8.13% |  |  |  |
| 投资回收期（静态） |  |  | 10.25 |  |  |  |  |  | 12.07 |  |  |  |
| 投资回收期（动态） |  |  | 18.26 |  |  |  |  |  | 28.47 |  |  |  |

续下表

| 序号 | 项目 |  | 合计 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 |  | 47456.07 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |  |  | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |
| 1.1 | 营业收入（不含税） |  | 47456.07 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |  |  | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收一般周转流动资金 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 回收无形资产 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 补贴收入 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 |  | 22853.27 | 411.26 | 411.26 | 411.26 | 411.26 | 411.26 | 411.26 |  |  | 411.26 | 411.26 | 411.26 | 411.26 |
| 2.1 | 固定资产投资 |  | 10965.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金预算 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 |  | 11462.13 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 |  |  | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 |
| 2.4 | 税金及附加 |  | 426.06 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |  |  | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |
| 2.5 | 维持运营投资 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量 |  | 24602.79 | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 |  |  | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 |
| 4 | 累计净现金流量 |  | 24602.79 | 928.29 | 2174.32 | 3420.35 | 4666.37 | 5912.40 | 7158.43 |  |  | 8404.45 | 9650.48 | 10896.50 | 12142.53 |
|  | 所得税前净现金流量现值 |  | 2295.41 | 536.58 | 497.02 | 460.37 | 426.43 | 394.99 | 365.87 |  |  | 338.89 | 313.90 | 290.76 | 269.32 |
|  | 累计净现金流量现值 |  | 2295.41 | -2872.57 | -2375.55 | -1915.17 | -1488.75 | -1093.76 | -727.89 |  |  | -389.00 | -75.10 | 215.66 | 484.98 |
| 5 | 调整所得税 |  | 6150.70 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 |  |  | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 |
| 6 | 所得税后净现金流量 |  | 18452.10 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 |  |  | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 |
| 7 | 所得税后累计净现金流量 |  | 18452.10 | -1099.78 | -70.74 | 958.31 | 1987.36 | 3016.40 | 4045.45 |  |  | 5074.49 | 6103.54 | 7132.59 | 8161.63 |
|  | 所得税后净现金流量现值 |  | 163.03 | 443.14 | 410.47 | 380.20 | 352.17 | 326.21 | 302.15 |  |  | 279.88 | 259.24 | 240.13 | 222.42 |
|  | 所得税后累计净现金流量现值 |  | 163.03 | -4105.00 | -3694.53 | -3314.33 | -2962.16 | -2635.95 | -2333.80 |  |  | -2053.92 | -1794.68 | -1554.55 | -1332.13 |
| 折现率(Ic) |  | 睡前 |  | 7.96% |  |  |  |  |  | 税后 | 7.96% |  |  |  |  |  |
| 财务净现值(NPV) |  |  |  | 2295.41 |  |  |  |  |  |  | 163.03 |  |  |  |  |  |
| 财务内部收益率(IRR) |  |  |  | 10.22% |  |  |  |  |  |  | 8.13% |  |  |  |  |  |
| 投资回收期（静态） |  |  |  | 10.25 |  |  |  |  |  |  | 12.07 |  |  |  |  |  |
| 投资回收期（动态） |  |  |  | 18.26 |  |  |  |  |  |  | 28.47 |  |  |  |  |  |

续下表

| 序号 | 项目 | 合计 |  | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 47456.07 |  | 1657.29 |  | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |  |  | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |  |
| 1.1 | 营业收入（不含税） | 47456.07 |  | 1657.29 |  | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |  |  | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |  |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1.3 | 回收一般周转流动资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 回收无形资产 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1.5 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 22853.27 |  | 411.26 |  | 411.26 | 411.26 | 411.26 | 411.26 | 411.26 |  |  | 411.26 | 411.26 | 411.26 | 411.26 |  |
| 2.1 | 固定资产投资 | 10965.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金预算 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 | 11462.13 |  | 396.38 |  | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 |  |  | 396.38 | 396.38 | 396.38 | 396.38 |  |
| 2.4 | 税金及附加 | 426.06 |  | 14.88 |  | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |  |  | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |  |
| 2.5 | 维持运营投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量 | 24602.79 |  | 1246.03 |  | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 |  |  | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 | 1246.03 |  |
| 4 | 累计净现金流量 | 24602.79 |  | 13388.56 |  | 14634.58 | 15880.61 | 17126.64 | 18372.66 | 19618.69 |  |  | 20864.72 | 22110.74 | 23356.77 | 24602.79 |  |
|  | 所得税前净现金流量现值 | 2295.41 |  | 249.46 |  | 231.07 | 214.03 | 198.25 | 183.63 | 170.10 |  |  | 157.55 | 145.94 | 135.18 | 125.21 |  |
|  | 累计净现金流量现值 | 2295.41 |  | 734.44 |  | 965.51 | 1179.55 | 1377.80 | 1561.43 | 1731.53 |  |  | 1889.08 | 2035.02 | 2170.20 | 2295.41 |  |
| 5 | 调整所得税 | 6150.70 |  | 216.98 |  | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 |  |  | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 |  |
| 6 | 所得税后净现金流量 | 18452.10 |  | 1029.05 |  | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 |  |  | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 | 1029.05 |  |
| 7 | 所得税后累计净现金流量 | 18452.10 |  | 9190.68 |  | 10219.73 | 11248.77 | 12277.82 | 13306.86 | 14335.91 |  |  | 15364.96 | 16394.00 | 17423.05 | 18452.10 |  |
|  | 所得税后净现金流量现值 | 163.03 |  | 206.02 |  | 190.83 | 176.76 | 163.73 | 151.66 | 140.48 |  |  | 130.12 | 120.52 | 111.64 | 103.41 |  |
|  | 所得税后累计净现金流量现值 | 163.03 |  | -1126.11 |  | -935.28 | -758.51 | -594.78 | -443.13 | -302.65 |  |  | -172.53 | -52.01 | 59.63 | 163.03 |  |
| 折现率(Ic) |  |  | 睡前 |  | 7.96% |  |  |  |  |  | 税后 | 7.96% |  |  |  |  |
| 财务净现值(NPV) |  |  |  |  | 2295.41 |  |  |  |  |  |  | 163.03 |  |  |  |  |
| 财务内部收益率(IRR) |  |  |  |  | 10.22% |  |  |  |  |  |  | 8.13% |  |  |  |  |
| 投资回收期（静态） |  |  |  |  | 10.25 |  |  |  |  |  |  | 12.07 |  |  |  |  |
| 投资回收期（动态） |  |  |  |  | 18.26 |  |  |  |  |  |  | 28.47 |  |  |  |  |

- 附件7：利润与利润分配表

| 序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入（不含税） | 47456.07 |  | 1253.74 | 1455.51 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |
| 2 | 税金及附加 | 426.06 |  | 11.25 | 13.06 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |
| 3 | 总成本费用 | 22427.21 |  | 752.50 | 763.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 |
| 4 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额（1-2-3＋4） | 24602.79 |  | 489.99 | 678.96 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额（5-6） | 24602.79 |  | 489.99 | 678.96 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 |
| 8 | 所得税 | 6150.70 |  | 122.50 | 169.74 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 |
| 9 | 净利润（5-8） | 18452.10 |  | 367.49 | 509.22 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 |
| 10 | 期初未分配利润 | 16021.04 |  | 0.00 | 330.74 | 789.04 | 1374.89 | 1960.73 | 2546.58 | 3132.42 | 3718.27 | 4304.12 |
| 11 | 可供分配的利润（9＋10） | 16671.98 |  | 367.49 | 839.96 | 1439.98 | 2025.83 | 2611.67 | 3197.52 | 3783.36 | 4369.21 | 4955.06 |
| 12 | 提取法定盈余公积金 | 1845.21 |  | 36.75 | 50.92 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 |
| 13 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 16606.89 |  | 330.74 | 789.04 | 1374.89 | 1960.73 | 2546.58 | 3132.42 | 3718.27 | 4304.12 | 4889.96 |
| 14 | 应付优先股股利 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 提取任意盈余公积金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 应付普通股股利（13-14-15） | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 各投资方利润分配 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 未分配利润（13-14-15-17） | 16606.89 |  | 330.74 | 789.04 | 1374.89 | 1960.73 | 2546.58 | 3132.42 | 3718.27 | 4304.12 | 4889.96 |

续下表

| 序号 | 项目 | 合计 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入（不含税） | 47456.07 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |
| 2 | 税金及附加 | 426.06 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |
| 3 | 总成本费用 | 22427.21 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 |
| 4 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额（1-2-3＋4） | 24602.79 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额（5-6） | 24602.79 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 |
| 8 | 所得税 | 6150.70 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 |
| 9 | 净利润（5-8） | 18452.10 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 |
| 10 | 期初未分配利润 | 16021.04 | 4889.96 | 5475.81 | 6061.66 | 6647.50 | 7233.35 | 7819.19 | 8405.04 | 8990.89 | 9576.73 | 10162.58 |
| 11 | 可供分配的利润（9＋10） | 16671.98 | 5540.90 | 6126.75 | 6712.60 | 7298.44 | 7884.29 | 8470.13 | 9055.98 | 9641.83 | 10227.67 | 10813.52 |
| 12 | 提取法定盈余公积金 | 1845.21 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 |
| 13 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 16606.89 | 5475.81 | 6061.66 | 6647.50 | 7233.35 | 7819.19 | 8405.04 | 8990.89 | 9576.73 | 10162.58 | 10748.42 |
| 14 | 应付优先股股利 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 提取任意盈余公积金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 应付普通股股利（13-14-15） | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 各投资方利润分配 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 未分配利润（13-14-15-17） | 16606.89 | 5475.81 | 6061.66 | 6647.50 | 7233.35 | 7819.19 | 8405.04 | 8990.89 | 9576.73 | 10162.58 | 10748.42 |

续下表

| 序号 | 项目 | 合计 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入（不含税） | 47456.07 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 | 1657.29 |
| 2 | 税金及附加 | 426.06 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |
| 3 | 总成本费用 | 22427.21 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 | 774.49 |
| 4 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额（1-2-3＋4） | 24602.79 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额（5-6） | 24602.79 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | 867.92 |
| 8 | 所得税 | 6150.70 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 | 216.98 |
| 9 | 净利润（5-8） | 18452.10 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 | 650.94 |
| 10 | 期初未分配利润 | 16021.04 | 10748.42 | 11334.27 | 11920.12 | 12505.96 | 13091.81 | 13677.66 | 14263.50 | 14849.35 | 15435.19 | 16021.04 |
| 11 | 可供分配的利润（9＋10） | 16671.98 | 11399.36 | 11985.21 | 12571.06 | 13156.90 | 13742.75 | 14328.60 | 14914.44 | 15500.29 | 16086.13 | 16671.98 |
| 12 | 提取法定盈余公积金 | 1845.21 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 |
| 13 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 16606.89 | 11334.27 | 11920.12 | 12505.96 | 13091.81 | 13677.66 | 14263.50 | 14849.35 | 15435.19 | 16021.04 | 16606.89 |
| 14 | 应付优先股股利 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 提取任意盈余公积金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 应付普通股股利（13-14-15） | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 各投资方利润分配 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 未分配利润（13-14-15-17） | 16606.89 | 11334.27 | 11920.12 | 12505.96 | 13091.81 | 13677.66 | 14263.50 | 14849.35 | 15435.19 | 16021.04 | 16606.89 |