米易县水塘建筑垃圾填埋场经营权

出让项目

实施方案

（送审稿）

四川省通谊投资咨询有限公司

二〇二六年四月

目    录

第一章 概述	1

1.1 项目概况	1

1.1.1 项目名称	1

1.1.2 编制依据	1

1.1.3 项目目标和任务	2

1.1.4 项目功能和定位	2

1.1.5 项目地点	2

1.1.6 存量资产内容	2

1.1.7 项目性质	3

1.1.8 项目建设内容及规模	3

1.1.9 经营权期限	3

1.1.10 经营权价值	3

1.1.11 投资规模和资金来源	4

1.1.12 项目需求和产出	4

1.1.13 主要经济技术指标	4

1.1.14 期工作进展	5

1.2 项目实施机构	5

1.3 经营权主要内容	5

1.4 政府承诺和保障	6

第二章 项目可行性分析	7

2.1 实施必要性	7

2.1.1 实施背景及公共需求	7

2.1.2 政策符合性	8

2.1.3 项目实施的必要性	9

2.1.4 项目实施的时机适当性	11

2.2 要素保障	12

2.2.1 土地要素保障	12

2.2.2 资源环境要素保障	12

2.3 运营服务要求	13

2.3.1 运营服务内容及要求	13

2.3.2 监督检查	14

2.4 主要风险识别	15

第三章 经营模式可行性论证	17

3.1 项目属性分析	17

3.1.1 政策背景	17

3.1.2 本项目属性分析	18

3.1.3 项目运营模式设计	19

3.2 项目收费渠道和方式	20

3.2.1 收费渠道和方式	20

3.2.2 收费依据及合法合规性论证	20

3.2.3 使用者支付意愿、支付能力和收益稳定性评价	21

3.2.4 运营成本与收费情况分析	22

3.2.5 财政补贴政策	22

3.2.6 政府未来支出责任	23

3.2.7 定价机制与调价机制	23

3.3 项目盈利能力分析	23

3.3.1 财务测算的说明	24

3.3.2 收入预测	26

3.4 比较优势分析	30

3.4.1 经营权全生命周期成本	30

3.4.2 产出（服务）效果及运营效率	30

3.4.3 风险防控防范	31

3.5 参与意愿分析	32

3.6 合法合规性分析	33

3.7 经营风险分析	35

3.7.1 经营模式风险分析	35

3.7.2 风险应对措施	35

第四章 经营权主要内容	37

4.1 经营权范围	37

4.2 实施方式	37

4.3 经营权期限和资产权属	38

4.3.1 经营权期限	38

4.3.2 资产权属	38

4.3.3 项目移交	38

4.4 经营权主要原则和合作边界	39

4.4.1 基本原则	39

4.4.2 定价机制	39

4.4.3 调价机制	40

4.4.4 额外收益分配原则	40

4.4.5 税费承担	41

4.4.6 各方权利义务	41

4.5 经营者选择	43

4.5.1 经营者基本条件	43

4.5.2 经营者选择方式	43

4.5.3 经营者选择标准	43

4.6 交易结构与投融资结构	44

4.6.1 交易结构	44

4.6.2 投融资结构	45

4.7 监督管理和项目运营评价	46

4.7.1 监督管理	46

4.7.2 运营评价	49

4.8 风险管控	50

4.8.1 风险分配	50

4.8.2 风险应对措施	53

4.9 政府承诺和保障	54

4.10 调整、变更等其他要求	55

4.10.1 履约保障	55

4.10.2 转让与担保	56

4.10.3 一般补偿	56

4.10.4 临时接管	57

4.10.5 提前终止	58

4.10.6 保险	59

4.10.7 不可抗力	59

4.10.8 争议解决	60

4.10.9 协议修订	60

第五章 结论和建议	61

5.1 主要研究结论	61

5.2 问题与建议	61

5.3 附表、附图和附件	62

附件1：资产评估报告（摘要）	62

附件2：运营期运营评价标准	62

附件3：营业收入、增值税金及附加估算明细表	62

附件4：总成本费用估算表	62

附件5：项目投资现金流量表	62

附件6：利润与利润分配表	62

概述

项目概况

项目名称

米易县水塘建筑垃圾填埋场经营权出让项目。

编制依据

《建设项目经济评价参数研究》（第三版）；

《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规[2023]304号）；

国务院办公厅转发住房城乡建设部《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》的通知（国办函[2025]57号）；

国家发展改革委办公厅《关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作》的通知（发改办投资[2024]1013号）；

国家发展改革委办公厅关于印发《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）》的通知（发改办投资[2024]227号）；

《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2024年第17号令）；

国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知（国办函[2023]115号）；

四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发《四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案》的通知（川建行规[2024]12号）；

《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发[2022]19号）；

《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》（财资[2022]124号）；

《四川省城乡环境综合治理条例》；

《攀枝花市城市市容和环境卫生管理条例》；

《攀枝花市城市建筑垃圾污染环境防治专项规划（2024-2035）》；

《米易县水塘建筑垃圾填埋场可行性研究报告》；

《米易县水塘建筑垃圾填埋场建设项目环境影响报告表》；

《米易县综合行政执法局拟出让经营权涉及的米易县水塘建筑垃圾填埋场经营权市场价值资产评估报告》；

实施机构提供的相关资料。

项目目标和任务

通过对原生活垃圾填埋场的改建，有效补齐米易县区域建筑垃圾处置能力短板，新建设规范化、规模化的建筑垃圾资源化处置设施，实现全县建筑垃圾综合利用率近期不低于70%、远期不低于95%，实现建筑垃圾减量化、无害化、资源化利用；同时生产合格再生建材替代天然砂石，减轻环境压力、节约土地与矿产资源，完善城市环境基础设施，提升城市治理水平，最终达成环境效益、社会效益与经济效益协同统一，助力米易县生态文明建设与绿色低碳高质量发展。

项目功能和定位

项目功能：采用“粗碎-分选-中碎-筛分-精细化分选”成熟工艺，配套浮选机及细泥预脱除、细砂全回收设施，实现精细化除杂与资源最大化回收，确保建筑垃圾资源化利用，减少建筑垃圾直接填埋量。

项目定位：高品质、高溢价型建筑垃圾资源化项目，严格按照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019）要求，确保进厂建筑垃圾资源化率≥95%；产品严格遵循国家标准生产，主打符合市场主流需求的再生机制砂、再生粗骨料，满足商品混凝土、市政道路、干混砂浆等中高端市场需求，依托浮选机提升成品纯度，增强产品竞争力，兼顾经济效益、社会效益与环境效益。

项目地点

米易县攀莲镇水塘村七组。

存量资产内容

本项目的存量资产是水塘建筑垃圾填埋场，该建筑垃圾填埋场是原米易县城市生活垃圾处理厂，为已建成未投运的生活垃圾填埋场，该生活垃圾填埋场占地面积105.77亩，工程总投资2145.36万元，已建成库区、调节池、场外截洪沟、道路，设计处理城镇生活垃圾80t/d，有效库容84.5万m³。该生活垃圾处理厂于2008年动工建设，2010年竣工。由于攀枝花市生活垃圾焚烧发电工程建成运行，生活垃圾全部用于焚烧发电，米易县城市生活垃圾处理厂建成至今未投入运行。

根据《米易县水塘建筑垃圾填埋场可行性研究报告》及《米易县水塘建筑垃圾填埋场建设项目环境影响报告表》，本项目拟将未利用的米易县城市生活垃圾处理厂建设为米易县水塘建筑垃圾填埋场，改造后的建筑垃圾填埋场占地面积53.18亩，对原有垃圾处理设施进行修葺完善，并按照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）等要求进行防渗处理，有效库容55万m³，服务年限为10年，年处理建筑垃圾5.5万m³。

米易县城市生活垃圾处理厂与本项目的建设单位均为米易县综合行政执法局，因此，水塘建筑垃圾填埋场的资产属于政府存量资产，该填埋场建设资金均为政府投资，不涉及债务问题，目前资产账面价值是2145.36万元。

项目性质

存量改造+新建。

项目建设内容及规模

本项目拟出让水塘建筑垃圾填埋场及米易县范围内建筑垃圾的资源化利用经营权，由竞得人修复水塘建筑垃圾填埋场达到使用条件，同时配套建设年处理10万吨建筑垃圾资源化利用厂区，实现米易县建筑垃圾（工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾）综合利用。

经营权期限

本项目经营权出让期限为30年，其中建设期1年，运营期29年；自《经营权协议》签订之日起算。

经营权价值

根据四川众信资产评估事务所有限公司出具的《米易县综合行政执法局拟出让经营权涉及的米易县水塘建筑垃圾填埋场经营权市场价值资产评估报告》：本项目采用收益法评估，对米易县水塘建筑垃圾填埋场经营权于评估基准日2026年2月28日的市场价值为4079.38万元。

投资规模和资金来源

项目总投资6007.64万元，其中：工程建设费1667.80万元，占总投资比例27.76%；工程建设其他费用168.64万元，占总投资比例2.81%；预备费91.82万元，占总投资比例1.53%；经营权评估价值4079.38万元，占总投资比例67.90%。

资金来源：本项目采用经营权出让模式实施，资金来源为经营者自筹。

项目需求和产出

本项目根据拟修复水塘建筑垃圾填埋场和新建资源化厂，年处理10万吨建筑垃圾，生产的再生机制砂、再生粗骨料、再生填料等产品，实现米易县建筑垃圾（工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾）的综合利用。

主要经济技术指标

经测算，经营者通过本项目的运营，在项目经营期内收入合计26039.97万元，运营成本共计8984.57万元，包括原辅材料及设备维修备件费用、燃料及动力费、工资及福利、运营维护费、安全检测费、管理费用和销售费用。根据财务测算结果，投资财务内部收益率8.01%。

表1-1  主要经济数据及评价指标汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 综合技术指标 |  |  |  |
| 1 | 建筑垃圾填埋场 |  |  |  |
| 1.1 | 征地面积 | 亩 | 105.77 | 原生活垃圾填埋场征地。 |
| 1.2 | 填埋场用地面积 | 亩 | 53.18 |  |
| 1.3 | 设计库容 | 万m³ | 55.00 |  |
| 2 | 建筑垃圾资源化利用厂 |  |  |  |
| 2.1 | 设计处理规模 | 万吨/年 | 10.00 |  |
| 2.2 | 资源化率 | % | ≥95% |  |
| 2.3 | 轻钢厂房 | ㎡ | 3000.00 |  |
| 2.4 | 综合用房 | ㎡ | 400.00 |  |
| 3 | 经营权出让期限 | 年 | 30 |  |
| 4 | 项目建设期 | 年 | 1 |  |
| Ⅱ | 经济数据 |  |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 6007.64 | 100.00% |
| 1.1 | 工程建设费 | 万元 | 1667.80 | 27.76% |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 万元 | 168.64 | 2.81% |
| 1.3 | 基本预备费 | 万元 | 91.82 | 1.53% |
| 1.4 | 经营权出让费 | 万元 | 4079.38 | 67.90% |
| 2 | 资金筹措 |  |  |  |
| 2.1 | 自筹资金 | 万元 | 6007.64 |  |
| 2.2 | 自筹资金比例 | % | 100.00% |  |
| 3 | 总成本费用 | 万元 | 14992.21 |  |
| 4 | 销售总收入 | 万元 | 26039.97 | 不含税 |
| 5 | 利润总额 | 万元 | 10983.77 |  |
| 6 | 所得税费用 | 万元 | 2196.70 |  |
| 7 | 净利润 | 万元 | 8787.07 |  |
| Ⅲ | 财务指标 |  |  | 项目计算期（30年） |
| 1 | 总投资收益率（%） | % | 6.09% |  |
| 2 | 全部投资财务净现值（税前） | 万元 | 1097.21 |  |
| 3 | 全部投资财务净现值（税后） | 万元 | 6.45 |  |
| 4 | 全部投资静态回收期（税前） | 年 | 9.49 |  |
| 5 | 全部投资静态回收期（税后） | 年 | 11.28 |  |
| 6 | 全部投资动态回收期（税前） | 年 | 16.70 |  |
| 7 | 全部投资动态回收期（税后） | 年 | 29.83 |  |
| 8 | 全部投资内部收益率（税前） | % | 10.31% |  |
| 9 | 全部投资内部收益率（税后） | % | 8.01% |  |

期工作进展

由于本项目涉及存量填埋场修复和新建建筑垃圾资源化厂，需在编制项目可行性研究报告的基础上开展价值评估工作，以评估值作为本次经营权出让价款的确定基础。

目前，已完成项目可行性研究报告编制和经营权市场价值评估。

项目实施机构

本项目实施机构是米易县综合行政执法局，负责组织项目前期准备、采购、代表米易县人民政府签订经营协议、在项目合作周期内对项目公司进行履约监管和合作期满项目资产移交等工作。

经营权主要内容

本项目由中标的经营权竞得企业作为具体建设单位，负责投资建设和运营，项目相关资金由经营权竞得企业自筹，根据要求做出相应的投资，确保完成米易县域内建筑垃圾的处理任务。建筑垃圾填埋场由经营权竞得者对水塘建筑垃圾填埋场进行必要的修复改造，达到建筑垃圾填埋使用标准，并按约定价格收取建筑垃圾产生处置委托方支付的处置费；新建建筑垃圾资源化厂由竞得人按照产业化、市场化原则，在填埋场征地红线范围内新建建筑垃圾资源化厂，通过建筑垃圾资源化利用生产再生产品获得产品销售收入获得回报。

在经营期内，经营权竞得企业拥有项目的占有权、收益权以及为项目进行投融资、工程设计、施工建设、设备采购、运营管理和合理收费等的权利，并承担对项目设施进行维修、保养的义务。在满足米易县县域建筑垃圾处置和建筑垃圾资源化利用要求的前提下，允许竞得人可以通过技术工艺及设备革新，开展经营与本项目建筑垃圾相关的业务（包括但不限于来料加工等），在生产过程中，必须符合环保条件，生产产品必须符合环保及国家产业政策的要求。

政府承诺和保障

政府方应按照经营协议，为本项目前期工作、运营维护工作等提供便利和支持，保障授予本项目经营者的权利在整个经营期内始终持续有效和完整。政府承诺和保障内容详见实施方案“经营权主要内容——政府承诺和保障”部分。

项目可行性分析

实施必要性

实施背景及公共需求

本项目的拟改造建筑垃圾填埋场是原米易县城市生活垃圾处理厂，为已建成未投运的生活垃圾填埋场，该生活垃圾填埋场占地面积105.77亩，工程总投资2145.36万元，已建成库区、调节池、场外截洪沟、道路，设计处理城镇生活垃圾80t/d，有效库容84.5万m³。该生活垃圾处理厂于2008年动工建设，2010年竣工。但由于攀枝花市生活垃圾焚烧发电工程建成运行，生活垃圾全部用于焚烧发电，米易县城市生活垃圾处理厂建成至今未投入运行，导致本项目的填埋场资产低效、无效、负效运营，甚致资产闲置，造成国有资源的浪费。

同时，根据《四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案》和《攀枝花市城市建筑垃圾污染环境防治专项规划（2024-2035）》等要求，均明确 “源头减量化、处置资源化、消纳无害化、管理信息化” 的目标，对资源化利用提出刚性需求：①到2030年，拆除、工程、装修垃圾的综合利用率达70%，到2035年拆除和工程垃圾的综合利用率达80%，装修垃圾的综合利用率达95%；②目前，米易县仅有1 座建筑垃圾填埋场——米易县秧田湾城市建筑垃圾填埋场及弃土场现在已经停用，米易县还没有建筑垃圾资源化利用厂，资源化利用仅是依靠产业企业通过自身回填需要等方式处理极少部分，综合利用率偏低，亟须改造米易县城市生活垃圾处理厂投入使用补齐米易县建筑垃圾规范化处置能力，新建资源化利用厂来提高米易全域建筑垃圾的综合利用率。

本项目通过盘活存量资产，对于提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资、降低政府债务风险等具有重要意义。就本项目而言，通过盘活现有闲置填埋场资产，既能引入专业运营机构运营维护基础设施，保证填埋场的运营安全，又能以填埋场为载体，引入建筑垃圾资源化厂，实现存量资产和新增投资的良性循环。

政策符合性

本项目为建筑垃圾资源化综合利用项目，经全面对照国家、省级及攀枝花市相关政策、规划文件，项目在战略方向、规划布局、产业导向上均高度契合，完全符合现行政策要求。

与国家重大战略高度契合

符合生态文明建设与绿色发展战略

项目深入践行习近平生态文明思想与“双碳”（碳达峰、碳中和）战略目标，通过建筑垃圾减量化、无害化、资源化处置，从源头减少填埋占地、降低碳排放、减轻环境污染，是推动发展方式绿色转型、建设美丽中国的典型实践项目。

符合循环经济与资源安全战略

项目属于资源循环利用体系核心环节，契合《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（国办发[2024]7 号）要求，通过规模化再生骨料、再生建材生产，替代天然砂石矿产资源，缓解区域资源供需矛盾，保障国家资源安全。

符合长江经济带生态保护战略

项目场址位于攀枝花米易县（长江上游生态屏障区），通过规范处置建筑垃圾、杜绝乱堆乱倒与水体污染，有效保护金沙江流域生态环境，与长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”战略完全一致。

与国家及地方发展规划全面衔接

国家层面规划

《“十四五” 大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资[2021]381 号）：明确要求 “加强建筑垃圾分类处理和回收利用，推动综合利用产品在建筑、道路工程应用”。

《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》（国办函[2025]57号）：设定“2027 年地级及以上城市资源化利用率≥50%” 目标，项目资源化率≥95%，远超国家要求，是落实规划目标的关键支撑。

四川省及攀枝花市规划

符合《四川省 “十四五” 循环经济发展规划》、《攀枝花市国土空间总体规划（2021—2035 年）》、《攀枝花市城市建筑垃圾污染环境防治专项规划》，项目纳入城市环境基础设施重点建设清单，用地、布局、规模均与专项规划精准匹配。

契合攀枝花市“工业强市、生态立市”发展定位，服务于米易的城市建设，补齐城市建筑垃圾固废处置短板。

与产业政策及行业规范完全适配

属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类项目、四十二“环境保护与资源节约综合利用”、“废弃物循环利用”中建筑垃圾等工业废弃物循环利用。

符合《建筑垃圾资源化利用技术导则》、《再生骨料应用技术规程》等国家标准，工艺、产品、环保排放均满足规范要求。

享受资源综合利用增值税、企业所得税减免等优惠政策，政策支持明确、稳定。

综上，本项目的建筑垃圾填埋场是盘活存量资产支持的重点领域，项目的实施是积极响应国家及省市政策要求，全面提升当地建筑垃圾处置及综合利用能力，促进攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区。

项目实施的必要性

项目的实施是落实国家生态文明建设、推进建筑垃圾规范化治理的需要

本项目通过建设专业化建筑垃圾处理生产线，对建筑垃圾实行集中收集、规范处置、高效利用，项目生产的再生机制砂、再生粗骨料、再生填料等产品，可广泛用于混凝土生产、市政道路、基础回填、制砖等领域，有效替代天然砂石，缓解区域建材资源紧张局面，稳定建材市场价格，为基础设施建设提供稳定、经济、环保的材料保障。可从源头减少开采填埋量和环境污染，落实生态环境保护、污染防治攻坚相关要求，补齐区域建筑垃圾规范化处理短板，提升城乡建设领域绿色发展水平。

项目的实施是管理体制变革和促进政府职能转变的需要

本项目将米易县的建筑垃圾处置经营权进行市场化运作，可以改善由传统分级、分部门的分割式碎片化管理模式导致的管理职责不明、运行监管缺失和运营效率不高的现状。同时，在传统管理体制下，政府既为运营管理者又为监督者，采用市场化运作模式后，能够进一步理清政府和企业责权利边界，建立由政府牵头进行规划及监管、企业负责建筑垃圾处置场地、设施的投建运管体制，形成与市场经济体制相适应、与社会发展相协调的管理体制和运行机制，从而加快政府行政管理职能转变。

其次，采取市场化运作模式实施本项目可以减少政府对微观事务的过度参与，政府一方面要积极推进简政放权，最大限度激发市场活力，另一方面又要切实强化监管职能，推动政府管理由注重事前审批向注重事中事后监管转变。用好政府“有形之手”，放活市场“无形之手”，完善社会“自治之手”，推动政府职能向提供优质公共服务、维护社会公平正义、创造良好发展环境的根本转变。

同时，引入社会其他经营主体后，政府可以真正履行“裁判员”角色，把工作重点放在加强对城市建设规划，引导社会资金投入方向，更好地服务企业，监督企业经济行为等方面工作上来，更好地发挥政府严谨、细致、科学的行政职能。

项目的实施是盘活资产的需要

目前，由于受土地资源的限制，建筑垃圾填埋场已经逐步成为优质稀缺资源，本项目的实施，通过经营权出让方式进行市场化管理，有助于提高水塘建筑垃圾填埋场的利用效率，提升米易县建筑垃圾的综合利用率，确保米易县经济的健康持续发展，盘活政府存量资产、增加地区经济收入、提高填埋场整体效益，保障环境安全具有重要意义。同时，项目通过存量填埋场经营权的转让获得资金，平滑政府财政支出，同时为区域内基础设施建设开辟新的融资渠道，实现存量资产和新增投资的良性循环。

项目的实施是构建和谐社会、实现共同富裕的需要

本项目的实施，通过规模化、规范化处置建筑垃圾，有效降低城市建筑垃圾填埋等公共处置成本，减轻政府财政与社会主体处置负担，提升公共资金使用效益；同时项目可生产高品质再生骨料、再生机制砂等合格建材，以稳定、经济的供给替代天然砂石资源，降低工程建设原材料成本，让更多建设项目用上质优价廉的绿色建材。项目既改善城乡人居环境、提升城市治理水平，切实解决群众关心的生态环境突出问题，维护社会公共利益，又通过创造稳定就业岗位、带动上下游产业发展增加居民收入与地方财税，促进城乡协调发展，是构建和谐社会、扎实推进共同富裕的现实需要和有力支撑。

项目实施的时机适当性

响应国家及地方政策，盘活存量资产，发挥市场竞争优势

近年来，在财政收支压力下，盘活存量资产成为财政开源节流，地方政府、城投平台、国央企提质增效的重要方式，自2022年以来，存量资产盘活相关政策密集出台，提出要切实抓好盘活存量资产工作，为扩大有效投资、稳定经济增长作出积极贡献。

本项目的实施，通过经营权出让方式进行市场化管理，有利于充分发挥经营者的管理优势和创新能力，有助于提高水塘建筑垃圾填埋场的利用效率，提升米易县建筑垃圾的综合利用率，确保米易县经济的健康持续发展，盘活政府存量资产、增加地区经济收入、提高填埋场整体效益，保障环境安全具有重要意义。

公共利益最大化，形成有效激励

采用本项目模式，对公共利益有着积极意义。本项目模式的应用范围较广，涵盖最多的是基础设施领域。在基础设施项目建设竣工后，设备升级、专业维护等方面的配套服务与其建设密不可分，且基础设施具有使用周期长的特征。因此，把相关维护、升级等配套服务交由社会资本方承担，使本项目模式较政府建设实施而言呈现出工程加服务的升级特点，形成有效激励约束机制，提高社会效益和经济效益，促成公共利益最大化。

提升公共管理水平，促进管理体系升级

采用本项目模式，对公共部门的管理水平提升有着重要意义。为实施本项目模式，政府部门以全新方式统筹推进，并启动相应改革。利用本项目模式提高公共服务领域的竞争程度，完善公共采购服务。由于本项目模式是一种长期模式，其发展需要牢固的政策基础、长期的政治承诺以及稳定、可预测的法律和监管框架，这就要求政府部门必须严格遵守财政纪律，做可信的合作者。这种来自外部市场的压力推动政府部门管理水平的有效提升。

本项目模式能平滑政府财政支出，增加公共基础设施供给。公共基础服务类型的项目前期资本性投入大，通过引入社会资本，可将短期建设支出转化为合作期内的分期支付基于可用性的政府付费和运维绩效付费，有利于平滑财政支付资金压力、加快公共交通基础设施建设。

本项目模式有利于转变政府职能。本项目模式要求政府在与社会资本合作中一方面要遵循市场原则和契约精神，切实履行义务、承担相应风险；另一方面在加强项目规划、选择和评估的同时，通过建立和落实基于绩效的考核机制，加强对社会资本的监管，切实保障公共产品和服务质量得到改善，达到物有所值。

本项目模式可优化项目风险分配，降低全寿命周期成本，提高公共服务效率。本项目模式更适合引入专业化的社会资本来负责设计、投资、融资、建设和运营维护。同时在风险最优分配的激励约束机制下，社会资本也有足够动力统筹考虑项目的设计方案、建设质量和后续运营维护，在保障服务质量的前提下切实降低项目全生命周期的成本，提高自身收益水平。

要素保障

土地要素保障

项目用地符合国土空间规划管控规则，均位于“三区三线”划定的城镇开发边界内，不涉及占用永久基本农田和生态保护红线。水塘建筑垃圾填埋场在建成前征地面积是105.77亩，填埋场用地面积53.18亩。本项目拟新建的资源化厂在现状建筑垃圾填埋场用地范围内，填埋场已经建成，建设用地已经合法取得，按照国家有关程序办理相关手续后即可开工建设。

资源环境要素保障

施工环境要素保障

本项目建设用水可从周边市政管网就近引入；地块周边为建成区域，本项目可直接从周边电网引入供电；项目所在地交通十分便利，能满足项目建设要求。

自然、社会环境条件要素保障

本项目所在地位于水塘建筑垃圾填埋场用地范围内，自然、社会环境条件好，无大的环境制约因素。本项目遵循国家可持续发展战略方针，按照环境影响最小化原则，最大限度地降低污染物排放量。工程实施带来的不利影响通过采取切实可行的措施，可予以有效减排或预防。只要全面落实环境影响评价和工程设计提出的环保对策措施，严格执行“三同时”制度，将不会对周围环境造成大的影响。

运营服务要求

运营服务内容及要求

项目运营服务内容主要包括建筑垃圾接收、贮存、处置、资源化利用、再生产品生产与销售、环保设施运维、设施维护、安全生产、档案管理及应急保障等一体化运营服务，具体如下：

建筑垃圾接收与计量服务

按照经营约定的处置范围、处置规模和服务标准，及时接收、规范处置各类建筑垃圾，做到应收尽收、有序进场、计量准确、台账完整，保障城市建设工程建筑垃圾消纳需求。

建筑垃圾贮存与场内转运服务

对进场建筑垃圾进行分区、分类、规范化堆放，做好场内密闭转运、防雨、防渗、抑尘管理，防止乱堆乱放、扬尘污染及渗滤液流失，保障厂区环境整洁有序。

建筑垃圾处置与资源化利用服务

采用破碎、筛分、分选、轻物质处理、浮选及杂质去除等工艺，对建筑垃圾进行无害化、资源化处置，确保资源化利用率不低于 95%；对不可利用残渣通过填埋方式合规处置，实现全过程安全可控。

再生产品生产、检测与供应服务

组织再生骨料、再生机制砂、再生填料等再生建材的规模化生产，建立产品质量检测体系，确保产品符合国家及行业相关标准；开展产品推广、销售与供应服务，为市政工程、道路建设、混凝土生产、场地回填等提供高品质、低成本绿色建材。

环境保护设施运行与维护服务

负责运营期内除尘、喷淋、降噪、废水循环、固废暂存等环保设施的日常运行、巡检、维护及监测管理，确保废气、废水、噪声等污染物稳定达标排放，落实环境管理要求，杜绝环境污染事件。

生产设备与建（构）筑物维护服务

对生产线、辅助设备、电气系统、给排水、厂区道路、建（构）筑物等进行定期检修、保养和更新维护，保证项目设施完好、运行稳定，满足持续处置服务需求。

安全生产与职业健康管理服务

建立健全安全生产管理体系，落实安全防护、消防管理、职业健康监护等措施，开展安全培训、隐患排查治理及应急演练，保障人员安全、生产安全、公共安全。

运营监测、数据报送与档案管理服务

按要求开展运营数据统计、环境监测、成本核算，定期向行业主管部门报送处置量、产品产量、环保监测、安全生产等信息；建立健全运营档案、财务档案、安全档案、环境档案，实现全过程规范化管理。

应急处置与公共保障服务

经营者应建立健全项目设施安全运营和应急处理机制，制定紧急情况下（包括重大事故、突发社会公共事件、不可抗力事件、洪涝灾害等）的抢修抢险和应急预案，当发生紧急事件时，经营者应及时向政府部门报告情况，严格执行抢修抢险和应急预案，服从政府部门的指挥，采取各种有效措施进行补救，协调相关单位进行抢修抢险，尽量减轻紧急事件对公众的影响，保障城市建筑垃圾应急处置需求，维护公共利益和城市运行安全。

监督检查

项目实施机构有权检查经营者是否按规范建立了完善的管理制度体系，包括管理制度、业务流程、作业规范、考核管理办法等。项目实施机构有权定期或不定期地检查经营者的现场作业。项目实施机构有权指定任何代表在任何时候进入项目设施，以检查项目设施的运营和维护情况，但项目实施机构应尽量减少该等检查对项目设施运营和维护可能产生的干扰。经营者应对此等检查和监督提供完全的协助，并提供项目实施机构所需的信息和资料。

主要风险识别

本项目主要风险识别如下表所示：

表2-1  风险识别表

| 风险类型 |  | 风险描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统风险 | 法律法规、政策变更 | 因法律法规、政策或行业标准变化导致项目运营的成本增加、收益降低，可能需要重新谈判、修改条款。 |
|  | 法律规范及监管体系不完善 | 现有法律相互冲突、立法层级低、效力不足、可操作性差，监管体系不完善等引起的危害。 |
|  | 税收风险 | 税收政策调整，政府部门可能对项目公司征收较高的税收，或者取消项目公司应有的减免税待遇。 |
|  | 利率风险 | 由于利率变动导致资金成本上升，使项目增加成本。 |
|  | 通货膨胀 | 因通货膨胀引起货币贬值造成项目资产价值和收益缩水。 |
|  | 公众反对 | 项目在运营过程中影响了公众的利益而引起的反对，影响项目的实施或进程。 |
|  | 信用风险 | 项目参与者是否有能力承担其职责，是否愿意并且能够按照法律文件的规定在需要时履行其所承担的信用保证责任。 |
|  | 不可抗力 | 包括自然灾害不可抗力（如旱灾、洪涝、地震等）和社会不可抗力（如战争等）。 |
|  | 合同风险 | 指合同在拟定过程中的疏漏导致的合同不完善或权责分配不合理。 |
|  | 组织风险 | 合作者之间缺乏沟通或合作基础较差而导致的组织效率低下或者不合作。 |
|  | 项目公司能力不足 | 项目公司组织不合理、技术、经验不足，融资能力差等，造成项目运行不良。 |
|  | 经营方变动 | 经营方异常变更，影响项目稳定性。 |
|  | 竞争不充分 | 成交价格不合理。 |
|  | 规划风险 | 因规划变动对项目产生不利影响。 |
|  | 政府干预 | 政府过度干预影响项目的实施和进程。 |
| 准备阶段风险 | 项目审批和决策 | 项目审批和决策的可获得性和及时性不能保证，或决策失误给项目造成损害。 |
|  | 融资风险 | 融资成本增加或融资失败，项目由于资金不落实，导致原定投资效益目标难以实现。 |
| 运营阶段风险 | 运营维护成本 | 项目运营期间，项目运营和维护的实际成本超出计划成本。 |
|  | 经营管理风险 | 项目公司对综合管理经验不足，管理能力差，对项目造成影响。 |
|  | 强制征收征用 | 政府强制征收、征用项目资产，导致项目中止或终止。 |
|  | 维护事故 | 项目运营期间，项目在维护过程中出现安全事故。 |
|  | 收费变更 | 政府统一调整收费标准和收费年限，使项目收费价格过高、过低、收费调整不自由导致运营收入不如预期。 |
|  | 费用支付风险 | 项目用户（或政府）费用不能按时按量支付。 |
|  | 项目唯一性 | 市场竞争激烈，项目收入减少。 |
|  | 市场需求变化 | 项目收入减少或增加。 |
|  | 项目测算不当 | 项目测算不当，收入低于预期，严重影响项目公司运营。 |
|  | 财务监管不力 | 财务监管不力导致项目公司财务状况恶化。 |
|  | 服务质量不达标 | 项目公司提供的服务不符合相关标准。 |
|  | 项目公司破产 | 项目公司运营不当导致破产。 |
|  | 资金缺口过大 | 项目现金流不足，资金缺口过大从而导致项目公司运营困难或破产。 |
| 移交阶段风险 | 残值风险 | 经营期结束后项目移交给政府后未达到约定的状态或无法继续正常运营。 |
|  | 提前移交 | 项目面临危机或者政府要求提前收回，导致项目在运营期提前中断或经营期提前终止。 |
|  | 功能风险 | 项目设施在移交后功能不能满足正常运营的需求。 |
|  | 可维护性风险 | 在项目设施移交后，在给定条件下使用规定的程序和资源进行维护时，在规定使用条件下设备无法保持或恢复能执行要求的功能状态。 |
|  | 可运营性风险 | 项目在移交后运营的难度大和投入水平高。 |
|  | 移交不齐风险 | 经营期满，投资人移交的资料、权利等不齐或存在请求权，致使项目难以继续正常运营。 |

经营模式可行性论证

项目属性分析

政策背景

2022年5月25日，国务院办公厅发布了《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发[2022]19号），意见指出：重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产，统筹盘活存量和改扩建有机结合的项目资产；推动地方政府债务率较高、财政收支平衡压力较大的地区，加快盘活存量资产，稳妥化解地方政府债务风险，提升财政可持续能力，合理支持新项目建设；规范有序推进政府和社会资本合作（PPP），鼓励具备长期稳定经营性收益的存量项目采用PPP模式盘活存量资产，提升运营效率和服务水平，探索促进盘活存量和改扩建有机结合。对公共属性较强的基础设施项目，在盘活存量资产时应处理好项目公益性与经营性的关系，确保投资方在接手后引入或组建具备较强能力和丰富经验的基础设施运营管理机构，保持基础设施稳健运营，切实保障公共利益，防范化解潜在风险。

2023年11月8日，国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知（国办函[2023]115号），《通知》提出：政府和社会资本合作项目应聚焦使用者付费项目，项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报；政府和社会资本合作应全部采取特许经营模式实施，根据项目实际情况，合理采用实施模式；鼓励符合条件的国有企业通过特许经营模式规范参与盘活存量资产，形成投资良性循环。

2024年3月28日，国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、中国人民银行六部委联合发布第17号令《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，办法提出：中华人民共和国境内的交通运输、市政工程、生态保护、环境治理、水利、能源、体育、旅游等基础设施和公用事业领域的特许经营活动，适用本办法；禁止无法律法规依据擅自增设行政许可事项以及通过前述擅自增设的行政许可事项向特许经营者收费，增加公共产品或者公共服务成本。

2024年12月12日，国家发展改革委办公厅《关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知》（发改办投资[2024]1013号）发布，作为115号文后续纠偏文件，进一步‌强化PPP新机制的实施规范，提出：要准确把握PPP新机制定位，不应强制规定特定领域和范围必须采用特许经营模式。对具有一定投资回报的基础设施和公用事业固定资产投资项目，要充分论证采取特许经营模式的必要性和可行性，合理决策是否采取特许经营模式；优先采取公开招标方式选择特许经营者，如不采取公开招标方式，要充分论证采取其他方式的合法性、合理性；不得采取拍卖等方式选择特许经营者。

2025年6月6日，国务院办公厅转发住房城乡建设部《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》的通知（国办函[2025]57 号）：鼓励经营主体积极开展建筑垃圾资源化利用，加快培育产业基地和骨干企业。支持行业龙头企业增强对上下游产业的带动能力，发挥引领作用。鼓励推行建筑垃圾收运、利用一体化运营。

本项目属性分析

本项目主要内容为：既有生活垃圾填埋场改造为建筑垃圾填埋场，并在项目用地范围内配套新建建筑垃圾资源化利用厂，项目具备经营性收益来源，包括建筑垃圾处置费收入、资源化产品销售收入等，属于垃圾固废处理类市政公用事业项目。根据国办函[2023]115 号、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》以及发改办投资[2024]1013 号文相关规定分析：

政策层面不具有强制性

根据发改办投资[2024]1013 号文要求，“不得强制特定领域和范围项目必须采用特许经营模式”，对具备经营性收益的项目，可结合实际自主决策。本项目虽属于特许经营适用范畴，但政策未强制要求必须采用，因此不采用特许经营模式具备政策依据。

项目运作更符合市场化盘活存量逻辑

本项目核心目标之一是盘活闲置填埋场、收回前期投资，采用经营权公开出让模式，更贴近国有资产交易和市场化配置规则，程序清晰、操作简便，无需履行特许经营方案编制、审批、备案等全套管理程序，有利于提高项目推进效率。

权责边界更清晰，风险隔离更充分

采用经营权出让 + 社会资本全额投资新建模式，政府方主要履行规划审批、行业监管、环保安全监督职责；社会资本承担全部投资、建设、运营、市场及财务风险。与特许经营模式相比，合作关系更简化，政府不介入具体经营决策，有利于实现政企分开、风险隔离。

更适配本项目投资结构与管理需求

本项目分为存量改造和新建资源化厂两部分，投资主体、资产权属、运营内容差异明显。采用市场化运营模式，可灵活约定改造标准、运营期限、环保责任、服务质量等内容，既保障公共服务供给，又充分发挥社会资本专业化优势，项目整体经济性与可持续性更强。

综合判断，本项目虽符合特许经营适用条件，但无需强制采用特许经营模式，可采用更加符合项目实际、实施更为高效的市场化运营模式。在项目实施过程中参照政府和社会资本合作项目相关的政策文件等要求推动本项目的实施。实施机构经过市场测试、资格预审、招标条件设置等环节，创造条件支持民营企业参与本项目的运营，与非民营社会资本共同竞争本项目的经营权。

项目运营模式设计

结合项目构成特点（存量填埋场改造 + 新建资源化利用设施）、政府投资管理要求及盘活存量资产需求，本项目确定采用：“存量填埋场经营权公开出让 + 社会资本投资建设运营资源化利用厂”一体化运营模式。具体运作方式如下：

存量资产盘活方式

政府方作为既有填埋场资产所有权人，通过公开招标等竞争性方式，将项目范围内建筑垃圾填埋场经营权依法出让给社会资本方（或具备运营能力的本级国有企业），完成填埋场必要改造并达到建筑垃圾填埋标准。

经营权出让期限结合设施设计使用年限、投资回收周期及行业惯例合理确定，出让收益按国有资产管理相关规定上缴，用于回收政府前期投资及项目相关支出。

新建资源化利用设施投资运营方式

取得经营权的社会资本方，在项目用地范围内，按照政府统一规划和建设标准，全额投资建设建筑垃圾资源化利用厂，并负责设施的设备采购、安装调试、生产运营、维护维修等全流程工作，实行自主投资、自主建设、自主运营、自负盈亏。

一体化运营管理

社会资本方对建筑垃圾填埋处置和资源化利用实施一体化运营，统一负责建筑垃圾接收、计量、分拣、破碎、资源化产品生产、再生骨料利用、填埋处置及渗滤液、扬尘等环保设施运行管理，确保全过程符合环保、安全、卫生等相关规范。

项目收费渠道和方式

收费渠道和方式

本项目实行使用者付费为主的市场化回报机制，以此回收投资、维持运营，并获得合理回报。政府不承担固定回报、不兜底运营亏损，不形成新增地方政府隐性债务。项目运营主体的收费渠道主要来源于：

向建筑垃圾产生单位（建设、施工单位）收取，按 “谁产生、谁付费、谁受益、谁负担” 原则结算；

向工程建设、建材采购等市场主体销售再生骨料、再生砂、再生填料等高品质再生建材取得收入。

收费依据及合法合规性论证

相关政策法规

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定：国家鼓励固体废物资源化利用，实行污染者负责、产生者付费制度。建筑垃圾处置、资源化利用相关费用由产生单位承担，为项目收费提供法律基础；

《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》（国办函[2025]57 号）明确：建筑垃圾减量、运输、利用、处置费用纳入工程造价，完善付费机制，按照谁产生、谁付费，处置费用由产生单位承担，支持再生建材推广应用，保障项目市场化收益。

收费合法合规性分析

本项目收费采用纯使用者付费机制，无财政兜底及隐性债务，收费项目包括建筑垃圾处置服务费（向产生单位收取）和再生建材销售收入（向市场主体销售）。收费依据国家、省、市建筑垃圾治理相关政策，严格落实 “产生者付费、使用者付费” 原则。

考虑到本项目的建筑垃圾填埋场具有一定公益属性，收费标准遵循 “补偿成本 + 合理回报、市场化与监管结合” 原则，处置费实行政府指导价 + 市场调节，建立动态调价机制并公开公示；再生产品实行市场化定价。经论证，收费依据、定价机制均合法合规，收费行为公平无歧视，且通过规模化运营降低社会处置成本、提供高品质再生建材，兼顾合规性与社会效益。

使用者支付意愿、支付能力和收益稳定性评价

使用者支付意愿评价

本项目使用者主要包括建筑垃圾产生单位（建设、施工、拆迁单位）及再生建材采购单位，其支付意愿总体较强且稳定。

一是建筑垃圾处置属于刚性需求，各类建设项目必须落实合法消纳渠道，项目提供规范化、可监管、可溯源的处置服务，能够满足建设单位环保合规、顺利施工的核心诉求，相关主体具备主动付费意愿。

二是项目通过规模化处置降低单位处置成本，收费水平合理可控，相比违规倾倒风险成本、人工清运成本更具经济性，进一步提升支付意愿。

三是再生骨料、再生机制砂等产品质量稳定、价格较天然砂石更具优势，可广泛用于市政道路、场地回填、混凝土生产等工程，符合绿色建材推广政策，下游采购方使用意愿强、付费积极性高。

四是随着环保监管趋严、违法处置处罚力度加大，合法处置的必要性持续提升，社会主体对规范处置服务的支付意愿将进一步增强。

使用者支付能力评价

从支付能力来看，项目使用者具备稳定、可靠的费用承担能力。

建筑垃圾处置费用按规定可纳入工程建设成本、工程造价，由建设单位在项目投资中足额列支，资金来源合法、渠道稳定，不存在支付压力。

再生建材采购方多为市政施工单位、混凝土企业、园区建设主体等，经营状况稳定、现金流充足，对再生骨料等材料采购具备持续支付能力。

同时，项目处置收费标准处于合理区间，未超出行业普遍承受水平，再生产品性价比优势明显，不会对采购方形成成本负担。总体来看，各类使用者支付能力充足，费用拖欠风险较低。

项目收益稳定性评价

本项目收益来源清晰、结构合理，具备较强的可持续性和稳定性。

一是建筑垃圾产生量与城市建设、城市更新、老旧小区改造、基础设施建设高度相关，攀枝花市及周边区域建设活动持续稳定，原料来源可预期，处置服务费收入有刚性保障。

二是再生建材市场需求旺盛，可替代天然砂石，应用场景广、政策支持力度大，产品销售渠道稳定，市场价格波动较小，收益具有持续性。

三是项目运营成本相对可控，通过精细化管理、规模化生产可进一步提升效益，抗市场波动能力较强。

综合判断，项目收益来源可靠、现金流稳定可预测，能够有效覆盖投资、运营及财务成本，实现合理投资回报，收益稳定性良好。

运营成本与收费情况分析

项目运营成本是评估项目经济效益和可持续性的关键因素，通过对运营成本的详细分析和核算，可以了解项目的实际支出情况。同时，将运营成本与项目收入进行对比分析，可以评估项目的盈利能力和收益水平。本项目收费能够覆盖运营成本并有一定的利润空间，说明项目的经济效益较好。

财政补贴政策

经营者（或政府方）可依照相关政策文件规定申请中央或是省级补助资金，需按资金使用范围用于填埋场的维修养护或是资源化利用设备技术升级等，避免挪作他用。

政府未来支出责任

本项目无论是否采取经营权出让的方式进行推进，相关单位（个人）依旧需要支付相关费用，与项目推进的具体模式并无直接关联。不存在政府需承担运营成本兜底责任的相关条款。综上所述，本项目的实施不会因采用经营权模式而额外增加地方财政未来的支出责任，也未以任何形式新增地方政府隐性债务。

定价机制与调价机制

目前建筑垃圾处置费实行的是市场调节价，由产生方和处置方根据市场行情自主报价，考虑到本项目具有一定公益属性，为避免价格过高造成建筑垃圾偷倒乱倒的现象发生，以及本项目是建筑垃圾综合利用项目，建筑垃圾也是本项目重要原材料，为促进米易县建筑垃圾综合利用水平的提高，本项目的建筑垃圾处置服务费按20元/吨计，经营者在取得本项目经营权后，需按照不高于该价格进行收费。

同时，由于物价水平、运营成本等因素可能随时间发生变化，垃圾处置费收费标准因此需要建立灵活的调价机制以适应这些变化。调价机制应规定调价的触发条件、调价幅度和调价周期等关键要素，确保调价行为合理、透明和可控。同时，调价机制还应充分考虑公众意见和利益相关方的利益，确保调价过程公平、公正。

在实施调价机制时，项目方应提前向相关政府部门和公众进行公示和解释，确保调价行为得到理解和支持。同时，项目方还应建立有效的沟通渠道，及时回应公众关切和解答疑问，增强公众对项目的信任和支持。

建筑垃圾资源化生产的建筑骨料等再生产品是属于完成市场化的产品，其产品定价由经营权竞得企业根据市场行情及项目运营情况自主定价。

项目盈利能力分析

通过运用国内类似项目通常引用的财务测算模型，根据类似项目的经验数据，并结合本项目已编制的可行性研究报告和资产评估报告及项目具体情况，在一系列财务假设条件下，对本项目财务情况进行测算分析。现就测算分析过程说明如下。

财务测算的说明

财务测算模型依据财务测算中通用的现金流量折现法编制，即在锁定有关项目边界条件和财务假设条件的前提下测算经营者合作期内每年的实际各项收入和各项经营成本费用，通过融资表计算财务费用，并通过利润表计算所得税费用，最后将有关财务数据汇总至现金流量表测算每年现金流量情况，利用现金流量折现法测算项目的内部收益率。

项目测算边界条件

项目投资

本项目总投资6007.64万元，其中：工程建设费1667.80万元，占总投资比例27.76%；工程建设其他费用168.64万元，占总投资比例2.81%；预备费91.82万元，占总投资比例1.53%；经营权评估价值4079.38万元，占总投资比例67.90%。

经营权期限

为保证本项目持续稳定的运营，设定本次经营权出让期限为30年（含12个月建设期，实际运营期29年），期满后项目资产无偿移交政府，企业不再享有运营收益。

资本金比例

根据《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）》规定：“在项目全部投资为权益资金的情形下，考察项目全生命周期的现金流入”。因此，本项目测算时假定资本金比例为100%，即全部投资为经营者权益资金，不考虑债务资金。

基准收益率

基准收益率是衡量项目投资可行性的核心指标，结合当前宏观经济环境、行业风险水平、无风险收益率及项目自身特征，对折现率（基准收益率）进行合理溢价，满足“合理收益、风险匹配、市场化公平”三大原则，兼顾政府出让收益与企业投资积极性，具体说明如下：

基准收益率设定核心依据

无风险收益率：参考当前10年期国债收益率（1.8%—2.0%），取2.0%作为无风险收益基准。

行业风险溢价：建筑垃圾资源化行业属于环保基础设施领域，受政策、市场、技术影响较大，行业风险溢价设定为5.0%。

项目自身风险：本项目定位是高品质、高溢价型建筑垃圾资源化项目，采用有浮选机工艺方案，技术复杂度高、运营成本（药剂、维护）高，风险略高，项目风险溢价1.0%。

行业参考：同类建筑垃圾资源化项目财务内部收益率（IRR）行业均值为12%-15%，但基准收益率需低于IRR（确保项目可行），结合地方财政承压背景下经营项目收益率回落趋势，合理设定基准收益率区间。

基准收益率设定

本项目的方案技术门槛高、产品溢价能力强，但运营成本高、技术风险（浮选机操作、成品质量）略高，结合风险匹配原则，设定基准收益率为 8.0%。

说明：8.0%的基准收益率，既高于当前无风险收益率+行业平均风险溢价（6.0%），体现项目技术与运营风险的合理补偿，也低于项目财务内部收益率，确保企业投资有合理回报，符合行业市场化收益水平，同时避免企业过度追求高收益而忽视项目公益属性。

税率

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告（财政部 税务总局公告2021年第40号）》、《企业所得税优惠政策事项办理办法（国家税务总局公告2018年第23号）》和《资源综合利用企业所得税优惠目录（2021年版）》等相关文件。

销项税：建筑垃圾处置服务费的税率为6%，再生资源产品销售收入的税率为3%。

进项税：外购原材料、燃料动力费的税率为13%，水费的税率为9%。

城市维护建设税=增值税×5%。

教育费附加=增值税×3%。

地方教育费附加=增值税×2%。

所得税：本项目符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额。

公积金计提

根据《中华人民共和国公司法》规定，经营者分配税后利润前，应当提取净利润的10%列入经营者法定盈余公积金，计提的法定盈余公积累计达到注册资本的50%时，不再提取。本项目财务测算中，暂不考虑任何盈余公积金。

收入预测

本项目主营业务收入分为建筑垃圾处置服务费收入和再生产品销售收入。项目运营期29年内含税总营业收入26962.47万元。详见附件3 营业收入、增值税金及附加估算明细表。

建筑垃圾处置收入

建筑垃圾产生量

根据《攀枝花市城市建筑垃圾污染环境防治专项规划（2024-2035）》预测数据，米易县在2031年前的建筑垃圾（不含工程渣土和工程泥浆）年产生量约为9.7万吨，其中工程垃圾年产生量是4.57万吨/年、拆除垃圾年产生量是2.9万吨/年、装修垃圾年产生量是2.23万吨/年；2031-2035年由于年均装修垃圾产生量减少至1.84万吨，则2031年开始米易县建筑垃圾年产生量是9.31万吨。2035年后，考虑到建筑垃圾产生量是一个逐步递减的趋势，建筑垃圾按每5年产生量减少5%计。

收费单价

目前建筑垃圾处置费实行的是市场调节价，由产生方和处置方根据市场行情自主报价，根据调查攀枝花及米易地区的渣土处置费在15-25元/吨之间（建筑垃圾的处理成本要高于一般工程渣土等普通垃圾）。考虑到本项目具有一定公益属性，以及本项目是建筑垃圾综合利用项目，建筑垃圾也是本项目重要原材料，因此，为促进米易县建筑垃圾综合利用水平的提高，本项目的建筑垃圾处置服务费按20元/吨（含税价）计。

营业收入

经测算，本项目在29年运营期内的建筑垃圾处置费收入是4992.72万元。

再生产品销售收入

产品方案

本项目产品严格按照国家标准分级，共设置3种主产品+1种辅助产品+1种副产品，产品结构合理、通用性强、市场销路稳定，通过优化产量分配，确保资源化率≥95%，具体产量分配如下：

表3-1  产品方案表

| 产品类型 | 产品名称 | 规格 | 占资源化产品比例 | 年均产量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主产品 | 再生机制砂 | 0～5mm | 40% | 34432.57 | 经浮选机处理，含泥量≤3%，符合GB/T 25176标准，含细沙回收的细砂 |
|  | 再生粗骨料 | 5～20mm | 30% | 25824.43 | 粒型均匀，强度达标，杂质含量低，适配高标号混凝土，符合GB/T 25177标准 |
|  | 再生粗骨料 | 20～31.5mm | 20% | 17216.29 | 硬度高、耐磨性好，用于路基、混凝土粗骨料 |
| 辅助产品 | 再生填料 | ≤0.075mm | 3% | 2582.44 | 收集细粉料，用于路基掺料、回填材料 |
| 副产品 | 废铁 | 磁选回收 | 2% | 1721.63 | 纯度高，外销钢铁厂回收再利用 |
| 资源化产品合计 |  |  | 95% | 81777.36 | 资源化率95%，完全符合CJJ/T 134-2019标准要求 |
| 不可利用残渣（填埋） |  |  | 5% | 4304.07 | 按规范处置填埋 |
| 进厂建筑垃圾合计 |  |  | 100% | 86081.44 | 运营期内年均处理规模，不含工程渣土、工程泥浆 |

        - 产品价格

结合最新产品方案，查询各类信息造价网站和调查了解本地及周边市场同类产品的价格，本项目采取谨慎原则，具体产品价格如下：

表3-2  产品价格表

| 产品名称 | 规格 | 参考单价（元/吨） | 价格依据 | 应用场景 | 本项目定价（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再生机制砂 | 0～5mm | 80 | 四川省建设工程造价总站信息价、我的钢铁网西南区域再生机制砂市场价，结合产品纯度（浮选机处理）保守定价 | 商品混凝土、干混砂浆、抹灰砂浆 | 60 |
| 再生粗骨料 | 5～20mm | 68 | 市政工程、制砖企业采购价，参考四川本地市场成交价；道路水稳层、商品混凝土主力用料市场价，中国建材网区域报价 | 透水砖、小型混凝土构件、高档步道砖、高标号混凝土骨料、道路基层 | 53 |
| 再生粗骨料 | 20～31.5mm | 65 | 路基、垫层用骨料市场价，四川省建设工程造价总站信息价 | 路基回填、大标号混凝土粗骨料 | 48 |
| 再生填料 | ≤0.075mm | 25 | 路基掺料、回填材料市场均价，参考四川本地市政工程采购价 | 路基回填、基层掺料 | 15 |
| 废铁 | 磁选回收 | 2300 | 中国废钢铁应用协会2026年3月废钢剪切料基准价、四川废钢网本地钢厂采购价 | 钢铁厂回收再利用 | 1900 |

销售收入

经测算，本项目在29年运营期内生产的再生产品销售收入是21969.75万元。

成本费用分析

本项目总成本包括外购原辅材料、外购燃料及动力费、工资及福利费、维修费用、其他费用、管理费用、折旧费、摊销费，项目运营期29年内总成本费用14992.21万元。详见附件4 总成本费用估算表。

经营成本

          - 外购原辅材料费用：主要是设备的备品备件、设备维修保养材料、浮选药剂、劳保用品、办公耗材等，如：破碎设备的易损件、筛分设备筛网、皮带输送设备的皮带托辊、设备维修保养的润滑油及密封胶垫等，设备易损件及维护费用按4元/吨计，药剂及耗材费用按2元/吨计；同时，在运营期第16年，每年按照设备费用的10%考虑设备更新费用。

外购燃料及动力费用：主要是生产设备的用水用电和生产车辆的用油及办公用水用电，电费单价按米易10千伏以下工业用电单价计，为0.5283元/度，水费暂按4元/吨计。

耗电量：本项目的破碎、筛分、浮选、除尘、皮带等生产设备的额定负荷功率约为475kw，折合每吨建筑耗电11.4度；400㎡综合用房，按每平方米耗电30w计；年用电时间300天，每天8小时。

燃油消耗量：本项目的燃油消耗主要是建筑垃圾资源化利用上料过程的装卸车辆和不可利用残渣在转运、填埋过程中，压实机、装载机、自卸车、洒水车等的燃油消耗。建筑垃圾资源化利用上料按每小时40吨耗油量为12L/小时，柴油费按8.29元/L计；不可利用残渣填埋按5元/吨的成本考虑。

用水量：本项目生产用水主要用于浮选机作业、设备降温、粉尘喷淋，不外排，按每处理万吨建筑垃圾补充新水500吨计；其他生活和场地冲洗用水每年按1880吨计。

          - 工资及福利费：本项目主要负责人人员1人，工资72000元/年；综合管理人员4人（财务1名、安全环保1名、采购1名、销售1名），工资54000元/年；维修人员3人，工资48000元/年；操作人员12人（部分人员两班倒），工资48000元/年。保险及福利费按工资总额的14%计提。

其他费用：主要是每年的环保检测、职业卫生监测和再生建材产品质量检测等费用，按每年10万元计。

          - 管理费用：按照工资及福利费用的10%计；

          - 销售费用：主要是市场调研、客户开发、产品宣传、参加行业展会等费用，每年按照营业额1%计算。

综上，本项目在29年经营期内的经营成本为8984.57万元。

折旧摊销费

本项目的建构筑物和经营权的费用的摊销年限均按29年计，不考虑残值；设备折旧年限按14年计，不考虑残值。

利息支出

本项目不考虑贷款的利息支出，由经营者自行考虑。

测算结果

本项目总投资6007.64万元，其中经营权评估价值4079.38万元，根据以上项目边界条件和收入成本费用设定，测算得出本项目财务净现值（税后）6.45万元，投资财务内部收益率（税后）8.01%，税后动态投资回收期29.83年。详见附件5 项目投资现金流量表。

综上分析，该项目在财务上是可行的。

比较优势分析

经营权全生命周期成本

在政府传统模式下，政府或其所属机构通常直接负责建筑垃圾填埋场运营维护工作，目前填埋场资产处于闲置状态，缺乏维护导致排水沟、防渗膜等构筑物及设施损坏，无法发挥建筑垃圾填埋场资源的价值。

采用经营权模式，填埋场的管理维护成本将由经营者承担，减少政府财政支出，能够盘活闲置资产，发挥其资源优势，开展多种经营活动，其收益不仅能够覆盖管理维护成本，还能够产生一定收益。经初步测算，经营权出让后，经营期内项目预计可产生约26039.97万元收入（不含税），净利润约为8787.07万元（详见附件6 利润与利润分配表），实现项目全投资内部收益率8.01%，经济价值显著提升。

产出（服务）效果及运营效率

打破垄断与市场壁垒，促进技术创新

传统的基础设施供给模式往往容易形成垄断和市场壁垒，限制了技术的创新和应用，而采取经营权出让模式作为一种投融资和管理模式的创新，有效打破了地区封锁和行业垄断，在经营权出让模式下，政府通过竞争性方式，引进具备先进技术及理念的经营者，从而加快技术革新及应用，经营者为了获得项目经营权，会积极投入研发，采用新技术、新工艺，提高项目的产出效率和服务质量及运营效率。

优化资源配置，发挥专业分工优势

经营模式通过引入市场竞争机制，实现了资源的优化配置，经营者凭借其融资、专业、技术和管理优势，能够充分发挥专业分工优势，提高项目的运营效率，经营者在项目建设期，通过高效的施工组织管理、成本控制及风险管理手段，确保工程质量的同时降低建设成本，在运营期，经营者通过加强员工技能培训、完善人力资源管理、引进先进的运营管理经验和设备，提高运营维护水平，降低经营成本，从而实现项目的长期稳定运行和优质服务。

设定考核与奖惩机制，提升建设运营效率

经营模式注重建立科学的考核与奖惩机制，以激励经营者提升服务水平，在项目运营期，政府会设定运营维护的考核标准，并根据运营维护水平及达标情况设置相应的奖惩机制，这种机制使得经营者有动力加强员工技能培训、完善人力资源管理、引进先进的运营管理经验和设备，以提高运营维护水平，降低经营成本，同时，奖惩机制也促使经营者更加关注公众需求，提升服务质量，满足社会期望。

实现经济效益与社会效益的双赢

本项目经营权出让模式不仅关注项目的经济效益，还注重实现社会效益，通过引入市场竞争机制和专业运营团队，经营权出让模式能够提升项目的产出效率和服务质量，为社会提供更多的优质服务，同时，经营者还会积极履行社会责任，关注环境保护和可持续发展，为项目的长期发展奠定坚实基础，这种双赢的局面使得本项目经营权出让模式在项目中具有更强的竞争力和生命力。

综上所述，本项目采用的经营权出让模式在项目的产出和服务效果方面具有显著优势，通过打破垄断与市场壁垒、优化资源配置、设定考核与奖惩机制以及实现经济效益与社会效益的双赢，经营权出让模式能够提升项目的运营效率和服务水平，为社会创造更多的价值。因此，在本项目中采用经营权出让模式是一种更为高效和可持续的发展方式。

风险防控防范

风险识别与评估

传统政府投资模式下，政府可能因缺乏专业知识和经验，在风险识别和评估方面存在不足，这可能导致政府难以准确判断项目面临的风险类型和程度，进而影响风险防控的效果，在经营权出让模式下，经营者通常具备丰富的行业经验和专业知识，能够更准确地识别项目可能面临的风险，并进行科学评估，他们能够从技术、市场、政策等多个维度对风险进行全面分析，为风险防控提供有力支持。

风险分担与转移

传统政府投资模式下，政府作为唯一的投资者和运营者，需要承担项目的全部风险，这可能导致政府在面临风险时承担过大的压力，甚至影响项目的稳定运营，经营权出让模式通过合同条款和监管机制，实现了风险的合理分担和转移，政府可以通过设定风险分担比例和限制条件，将部分风险转移给经营者承担，同时，经营者也可以通过购买保险、建立风险储备金等方式，将风险进一步分散和转移。

风险应对与处置

传统政府投资模式下，政府在风险应对和处置方面可能因缺乏专业知识和经验而显得力不从心，此外，政府在资金筹措和使用方面可能存在一定的限制，导致在风险发生时难以迅速采取有效的应对措施，经营权出让模式下，经营者通常具备更强的风险应对和处置能力，可以通过优化运营方案、加强设备维护、调整经营策略等方式，积极应对可能出现的风险，同时，经营者还有更强的资金实力和融资能力，能够在风险发生时迅速采取应对措施，降低损失。

风险防控体系建设

经营权出让模式通常更加注重风险防控体系的建设和完善，经营者会建立一套完整的风险管理制度和流程，明确风险防控的责任和措施，确保项目在运营过程中能够及时发现和应对风险，同时，经营者还会定期对风险防控体系进行评估和改进，以适应不断变化的市场环境和项目需求。

综上所述，从风险防控防范的要点来看，经营权出让模式在项目中具有显著优势，通过引入市场竞争机制和专业运营团队，经营权出让模式能够提升风险识别和评估的准确性，实现风险的合理分担和转移，增强风险应对和处置的能力，并建设完善的风险防控体系，采用经营权出让模式能够更好地防范和控制风险，确保项目的稳定运营和长期发展。

参与意愿分析

结合当前市场情况，社会资本与金融机构参与项目的意愿十分强烈，多方面的积极因素共同推动了各方参与。

社会资本参与意愿

本项目属于建筑垃圾资源化利用与环保处置类项目，符合国家循环经济、绿色低碳发展及资源综合利用产业政策，项目收益来源清晰、现金流稳定可靠，具备较强的市场化投资价值，社会资本参与意愿总体积极。

从投资吸引力来看，项目收入主要来源于建筑垃圾处置服务和再生建材销售，均为市场化、可预期的经营性收入，收益模式成熟、风险可控，符合社会资本对基础设施及环保类项目的投资偏好。项目运营周期长、市场需求刚性，叠加资源综合利用税收优惠、绿色建材推广应用等政策支持，具备合理稳定的投资回报空间，对具备环保运营、建材生产、工程建设经验的社会资本具有较强吸引力。

从实施机制来看，本项目根据发改办投资[2024]1013 号文精神，不采用特许经营模式，按照市场化方式推进，投资运营机制更加灵活，产权关系清晰、决策效率更高，有利于社会资本发挥资金、技术、管理和市场优势，进一步提升了社会资本参与投资、建设及运营管理的积极性。综合判断，社会资本对本项目参与意愿较强，具备充分的市场化合作基础。

金融机构参与意愿

本项目资产权属清晰、现金流稳定可预测，具有持续运营和盈利的能力，还款来源明确、风险缓释措施充分，金融机构参与意愿较高，融资落地可行性较强。

项目属于国家鼓励发展的绿色环保、资源循环利用领域，符合绿色信贷、绿色债券、基础设施领域融资支持政策，可享受利率优惠、审批绿色通道等融资支持。项目现金流以处置服务费和再生产品销售收入为核心支撑，收入来源稳定、可持续，能够有效覆盖项目建设投资、运营成本及融资本息，偿债保障程度较高。同时，项目主体清晰、治理结构规范，可通过项目收益权、资产抵押等方式设置增信措施，进一步降低融资风险。

当前金融机构对绿色低碳、生态环保类基础设施项目支持力度持续加大，对本项目类型认可度高、授信意愿强，项目融资具备良好的金融市场环境。

合法合规性分析

根据发改办投资[2024]1013 号文要求，“不得强制特定领域和范围项目必须采用特许经营模式”，对具备经营性收益的项目，可结合实际自主决策。本项目虽属于特许经营适用范畴，但政策未强制要求必须采用，因此不采用特许经营模式具备政策依据。本项目核心目标之一是盘活闲置填埋场、收回前期投资，采用经营权公开出让模式，更贴近国有资产交易和市场化配置规则，程序清晰、操作简便，无需履行特许经营方案编制、审批、备案等全套管理程序，有利于提高项目推进效率。同时，本项目区位优势明显，由于受土地资源的限制，建筑垃圾填埋场已经逐步成为优质稀缺资源，项目成本优势显著，项目市场化程度高，项目按照市场化、法治化方式由实施机构依法组织推进，不存在违反法律法规及政策文件精神的情形。

本项目建设内容、处置规模、运营服务标准、产品质量要求等均在实施方案及相关文件中予以明确，项目服务范围、产出标准、运营目标、环保要求、安全生产要求等内容清晰、边界明确，不存在项目范围模糊、产出界定不清、责任划分不明等问题，符合政府投资项目管理及市场化合作项目规范化实施要求。

本项目不采用特许经营模式，未在一定区域或期限内设置排他性经营权、独占经营权等约定，不限制同类合法合规项目的市场化竞争。项目依托处置服务质量、再生产品性价比、运营管理效率等形成市场化竞争力，符合公平竞争、统一开放的市场秩序要求，不存在违反《中华人民共和国反垄断法》《公平竞争审查制度》等相关规定的情形。

本项目为经营性项目，收益来源为建筑垃圾处置服务费及再生建材销售收入，项目建设及运营成本全部由项目自身经营性收益覆盖。项目未安排可行性缺口补助，不通过财政资金弥补项目建设及运营成本；不承诺保底收益率、不设定固定投资回报，社会资本投资回报完全取决于项目实际经营状况；不采用可用性付费、使用量付费等财政支出方式，不将项目支出责任纳入中长期财政规划；政府方仅履行行业监管、质量监督、环保督察等公共管理职能，不承担财政补贴、兜底支付等责任。

项目合作安排严格符合国家严控地方政府隐性债务、规范财政支出管理、PPP 新机制等政策要求，不存在违规使用财政资金、新增政府隐性债务等问题。

经营风险分析

采用经营权出让 + 社会资本全额投资新建模式，政府方主要履行规划审批、行业监管、环保安全监督职责；社会资本承担全部投资、建设、运营、市场及财务风险。与特许经营模式相比，合作关系更简化，政府不介入具体经营决策，有利于实现政企分开、风险隔离。

经营模式风险分析

政策风险：稳定与透明至关重要

政策作为经营模式的基石，其稳定性与透明度对于私营部门的投资信心具有重要影响。政策的不稳定性或频繁调整可能导致经营者的投资回报受到波及，进而影响其参与项目的积极性。因此，政府应制定稳定、透明的政策，为经营者提供明确的投资导向和权益保障，降低其面临的政策风险。

监管风险：强化监管体系与机制

在经营权出让模式下，政府对项目的监管力度和效果直接关系到项目的合规运营和安全生产。监管不到位或监管能力不足可能导致环境污染、安全事故等问题的发生，严重损害公众利益和政府形象。因此，政府应建立健全的监管体系和机制，通过加强日常监管、定期检查和专项整治等手段，确保项目的合规运营和安全生产。

合作风险：构建公平、透明的合作机制

政府与项目经营者的合作关系至关重要。然而，由于双方利益诉求不一致、沟通不畅等原因，合作中可能产生摩擦和矛盾。此外，经营者的经营状况和财务状况也可能对项目的稳定运行产生影响。为防范合作风险，政府应明确双方的权利和义务，建立公平、透明的合作机制，并通过加强沟通、协商和调解等方式，及时解决合作中的问题和矛盾。

风险应对措施

政策风险的应对措施：稳定政策与加强解读

为降低政策风险，政府可采取一系列应对措施。首先，制定稳定、透明的政策，明确经营项目的权益保障和补偿机制，为经营者提供稳定的投资环境。其次，加强政策宣传和解读工作，提高经营者对政策的理解和预期，减少因信息不对称导致的投资风险。

监管风险的防控机制：强化监管与协作

在监管风险的防控方面，政府应建立健全的监管体系和机制，确保项目的合规运营和安全生产。通过加强日常监管、定期检查和专项整治等手段，及时发现和纠正项目中的问题。同时，加强与经营者的沟通与协作，共同推动项目的可持续发展，实现政府监管与经营者运营的良性互动。

合作风险的防范与管理：明确权责与建立退出机制

为防范合作风险，政府在与经营者合作过程中应明确双方的权利和义务，建立公平、透明的合作机制。通过加强沟通、协商和调解等方式，及时解决合作中的问题和矛盾。同时，建立健全退出机制，确保在经营者经营不善或违约时能够及时采取措施，保障项目的稳定运行和政府的权益。

综上所述，从政府角度出发，项目经营模式虽然存在一定的风险，但通过制定合理的政策、加强监管和合作管理，这些风险是可控的。政府应加强与经营者的合作与沟通，共同推动项目的顺利实施和可持续发展。同时，政府还应不断总结经验教训，完善风险管理制度和措施，为未来的类似项目提供有益借鉴和参考。

经营权主要内容

经营权范围

本项目由中标的经营权竞得企业作为具体建设单位，负责投资建设和运营，项目相关资金由经营权竞得企业自筹，根据要求做出相应的投资，确保完成米易县域内建筑垃圾的处理任务。建筑垃圾填埋场由经营权竞得者对水塘建筑垃圾填埋场进行必要的修复改造，达到建筑垃圾填埋使用标准，并按约定价格收取建筑垃圾产生处置委托方支付的处置费；新建建筑垃圾资源化厂由竞得人按照产业化、市场化原则，在填埋场征地红线范围内新建建筑垃圾资源化厂，通过建筑垃圾资源化利用生产再生产品获得产品销售收入获得回报。

在经营期内，经营权竞得企业拥有项目的占有权、收益权以及为项目进行投融资、工程设计、施工建设、设备采购、运营管理和合理收费等的权利，并承担对项目设施进行维修、保养的义务。在满足米易县县域建筑垃圾处置和建筑垃圾资源化利用要求的前提下，允许竞得人可以通过技术工艺及设备革新，开展经营与本项目建筑垃圾相关的业务（包括不限于来料加工等），在生产过程中，必须符合环保条件，生产产品必须符合环保及国家产业政策的要求。

在经营期满后，经营者应按照经营协议约定的机制、流程和资产范围，将本项目所有资产无偿、无负担、无损地移交给县政府或其授权部门；在不违反届时相关法律法规的前提下，其在同等条件下有权优先获得经营权。

实施方式

结合项目构成特点（存量填埋场改造 + 新建资源化利用设施）、政府投资管理要求及盘活存量资产需求，本项目确定采用“存量填埋场改造 + 新建资源化利用厂”的一体化模式实施，即原填埋场采用ROT方式进行盘活和改造，新建资源化厂则采用BOT方式建设。通过一体化设计，实现对公共资产从“存量优化”到“增量发展”的系统性解决方案，最终达到盘活资源、提升服务、缓解财政压力的多重目标。

经营权期限和资产权属

经营权期限

根据本项目的特点，参考《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函[2023]115号）规定中对特许经营权期限的规定，为保证米易县建筑垃圾综合利用项目的持续稳定运营，建议本项目经营权出让期限为30年，其中建设期1年，运营期29年。自经营协议签订之日起计算。

资产权属

本项目建设分为改造现状建筑垃圾填埋场和新建建筑垃圾资源化厂两个部分。现状水塘建筑垃圾填埋场的经营权转让后，原资产所有人仍具有水塘建筑垃圾填埋场的资产所有权（或土地使用权）；建筑垃圾资源化厂由经营竞得者以自己的名义从事授权项目的设计、融资、建设及经营，经营期内经营者拥有全部项目设施的使用权、经营权和收益权。

经营期届满或提前终止后，经营者应向县政府或其授权部门在完好、无偿、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下移交本项目设施的所有权和所有权益。

项目移交

移交委员会和移交程序

项目经营期届满12个月前，项目实施机构或政府指定的其他机构和经营者应成立移交委员会，移交委员会由项目实施机构或政府指定的其他机构的授权代表和经营者的授权代表组成。移交委员会应定期或不定期举行会议，商定具体移交方式、移交程序和移交要求。

移交开始前，经营者应按照项目实施机构或政府指定的其他机构的要求提交所有资产清册，资产清册应包括本项目所有资产应列名目。

移交标准与缺陷修复

项目移交日，经营者应保证项目设施均处于良好的管理和运营状况（正常损耗除外）、处于正常使用状态、符合适用法律和经营协议所规定的安全、质量和环境等有关标准（以下简称“移交标准”）。

如经过性能测试，表明移交的项目实施存在任何缺陷的、未能达到移交标准的，则经营者应及时修复。如经营者拒绝修复，则项目实施机构有权扣除履约保证金中相应金额进行修复。如项目实施机构或经营者对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定。

移交后的移交保证期内（为移交后十二个月），经营者须按国家规定履行项目设施的保修义务（因不可抗力、接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），修复项目设施的任何部分在经营期内出现的任何缺陷或损坏。

经营权主要原则和合作边界

基本原则

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函[2023]115号）第一条：“政府和社会资本合作项目应聚焦使用者付费项目，明确收费渠道和方式，项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报，不因采用政府和社会资本合作模式额外新增地方财政未来支出责任。政府可在严防新增地方政府隐性债务、符合法律法规和有关政策规定要求的前提下，按照一视同仁的原则，在项目建设期间对使用者付费项目给予政府投资支持；政府付费只能按规定补贴运营、不能补贴建设成本。”以及根据《国家发展改革委办公厅关于<关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知>（发改办投资[2024]1013号）》第二条：“相关补贴政策应当具有普适性，不得仅适用于个别项目。除法律法规和国家政策有明确规定外，不得针对具体项目设定任何保底安排，不得在特许经营协议中对具体项目作出保底约定或承诺。”

本项目收费采用纯使用者付费机制，无财政兜底及隐性债务，收费项目包括建筑垃圾处置服务费（向产生单位收取）和再生建材销售收入（向市场主体销售），严格落实 “产生者付费、使用者付费” 原则。

定价机制

本项目收费依据国家、省、市建筑垃圾治理相关政策，不在政府定价或指导价范围内，但是本项目的建筑垃圾处置服务具有一定公益属性，收费标准遵循 “补偿成本 + 合理回报、市场化与监管结合” 原则，处置费实行政府指导价+市场调节，建立动态调价机制并公开公示；建筑垃圾资源化生产的建筑骨料等再生产品是属于完成市场化的产品，其产品定价由经营权竞得企业根据市场行情及项目运营情况自主定价。

调价机制

本项目建筑垃圾处置服务费应遵循市场调节加合理收益的方法，主管部门应根据成本监审相关规定，定期对经营者进行成本监审，使经营者的建筑垃圾处置服务保持合理利润。本项目在测算时暂不考虑价格变动，实际调整以运营期内成本监审后实际调整为准。

建筑垃圾资源化生产的建筑骨料等再生产品价格由经营权竞得企业根据市场行情及项目运营情况自主调整。

额外收益分配原则

《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函[2023]115号）要求，“特许经营者在保障项目质量和产出（服务）效果的前提下，通过加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等获得的额外收益主要归特许经营者所有”，本项目的额外收益参照115号文按下述原则协商进行分配：

激励相容原则：确保额外收益的分配能够激励经营者持续提高运营效率和服务质量。

风险共担与利益共享：额外收益的分配应当考虑到经营者在运营过程中承担的风险。

合规性原则：任何额外收益的分配都必须符合国家法律法规以及经营协议的规定，不得违反公平竞争和市场规则。

透明度原则：收益分配的过程应当公开透明，确保各方权益得到保障。

同时考虑到本项目可经营的范围和内容基本固定，收费来源相对有限，针对主要依靠经营者加强管理、降本增效、增加经营项目获得的超额收益原则上全部归经营者所有；针对因政府调整收费标准获得的超额收益原则上全部归政府方所有。

税费承担

经营者应按照《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部国家税务总局令第50号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税[2017]58号）、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）、《中华人民共和国城市维护建设税法》、国家税务总局、地方税务部门发布的适用于本项目的有关税收政策规定，及时足额缴纳并承担相应税款。

经营协议签订生效后，项目合作期内，经营者产生的税费应按照国家、地方及行业相关政策及规定依法据实缴纳。

各方权利义务

实施机构

授予经营者投资、运营维护本项目的权利。

对经营者的投资、运营维护实施监管，包括项目融资及资金到位和使用情况、安全防范及运营维护措施等。

按照本项目公开竞价文件及经营协议文件的约定向经营者收取经营权转让价款。

发生经营者违约时，有权要求经营者纠正违约行为，收取违约金，提前终止或采取其他措施。

协助经营者办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的行政审批，并保持行政审批有效。协助经营者取得融资及运营所必需的证明文件。

协助经营者取得适用法律规定的可适用于本项目的各项减、免税和优惠政策。如本项目获得奖补资金，应当根据资金性质和规定及时足额用于本项目。

制定运营评价工作方案，组织开展运营评价。

如果发生经营者违约事件时，有权按经营协议约定从履约保证金中扣除相应款项。

发生经营协议规定的一般补偿事件时，按照经营协议约定给予一般补偿。

当经营协议提前终止时，根据经营协议规定对经营者进行补偿。

对经营者的投资、运营维护、移交等进行监管和定期评估，并有权定期将评估结果和整改情况向社会公示，接受公众监督。

经营者

按照经营协议要求按期完成出资，完成项目相关手续的办理。

进行项目融资，保障项目资金及时到位。

按照经营协议要求按期完成经营权转让价款的支付。

拥有获得投资、运营维护本项目的权利，按照适用法律和经营协议要求，负责本项目的投资和运营维护工作，获得相关经营收入。

有权为本项目融资目的将收益权或经营权等进行抵押或质押。

出现经营协议约定的一般补偿事件时，有权获得相应补偿。

在本项目提前终止的情况下，根据经营协议约定获得补偿。

在政府部门违反经营协议相关条款情况下，根据经营协议约定获得补偿或赔偿。

接受项目实施机构及相关政府部门根据适用法律和经营协议的规定进行监督检查，并提供相关资料。

经营期内应保持拥有能良好运营维护本项目的相应人员、技术、资金和设备并保持相应的批文和资质的有效性。

按照适用法律缴纳有关税费并享受有关减免优惠政策，如有关税收的适用法律发生变化，按照变更后的适用法律缴纳各项税费并享受有关减免优惠政策。如本项目获得奖补资金，有权获得本项目奖补资金并根据资金性质和规定及时足额用于本项目。

对项目实施机构、相关政府部门参观、考察、监督检查项目设施给予便利与配合。

未经项目实施机构同意，不得擅自决定中断项目设施运营和维护、解散、歇业。

如果违约，向政府部门缴纳约定的违约金并按规定予以纠正。

经营期届满后，按规定将项目设施完好无偿移交政府指定机构。

经营者选择

经营者基本条件

本项目未采用特许经营模式，因此符合本项目经营者选择标准的国有独资或国有控股和民营企业皆可参与实施本项目，本项目不设政府出资人代表。

经营者选择方式

参照《关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知（发改办投资[2024]1013号）》中“优先采取公开招标方式选择特许经营者”的规定。

本项目运营管理难度相对较低，运营标准和监管要求明确，市场参与主体竞争比较充分的，拟通过公开招标方式选择经营者。

经营者选择标准

主体要求

经营者应为依法设立并有效存续的企业法人或其他组织。本项目不允许联合体参与。

由于项目的公益属性和行业的特殊属性，受让方或受让方母公司的经营范围需要拥有与水资源管理相关的业务范畴。

资格条件

根据本项目的特点和实际情况，对投标人资格条件作出要求，主要要求如下：

投标人为中华人民共和国境内注册成立且有效存续的企业法人，持有有效的营业执照。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商在“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”等网站中未被列入《失信被执行人名单》、《税收违法黑名单》（上述网址的查询日期为本次招标公告发布后至投标文件递交截止日期期间内的某一时点）。

投标人的负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时作为不同主体参与投标。

本项目不接受联合体投标。

其他要求

在发售竞价文件时，可以对上述内容进行细化或适当修改。资格条件最终以发售的竞价文件为准。

评分办法

建议本项目采用综合评分法，从项目管理经验、专业运营能力、企业综合实力、信用评级状况、标的物总价等设定的评审条件，选取合格的运营企业。

交易结构与投融资结构

交易结构

交易结构概述

县政府授权县综合行政执法局为本项目实施机构。

实施机构通过公开招标方式依法依规选择经营者。

实施机构与经营者签订经营协议，授予经营者投资、运营维护本项目的权利。经营者根据经营协议的约定行使权利，履行义务，承担责任。

经营者根据经营协议约定出资项目资本金，完成融资交割，向政府方支付经营权转让价款。经营者在本项目经营期内不能转让本项目经营权。

经营者按照经营协议的约定提供项目设施运营维护服务，利用项目设施开展经营性业务获得经营性收入。

经营期内，政府方通过履约管理、行政监管、公众监督等多种形式，全方位对经营者进行监管，确保项目合规高效运行。

经营期届满，经营者按经营协议约定依法依规向政府方指定机构无偿、完好地移交项目设施所有权和所有权益。

合同体系

本项目的合同体系分为两个层次：

第一层次合同为由项目实施机构、经营者之间签署的经营协议等构成的核心合同体系。

经营协议主要内容包括：经营权转让价款的支付、双方的权利与义务、经营期、前期工作、融资交割与资金管理、土地使用权、项目的运营维护、保险、运营评价、付费机制、项目的移交、不可抗力、政府承诺和保障、风险分担、法律变更、临时接管、一般补偿、提前终止与补偿、违约赔偿、监测评估、转让与担保、争议解决等。

第二层次合同为经营者与本项目推进过程中的其他有关主体签署的合同，包括与金融机构签署的融资合同、与保险公司签署的保险合同、与员工签署的劳动合同等。

项目管理结构

本项目由经营者自行运营维护，不设项目公司及政府方出资代表，政府方不干涉本项目正常的项目管理及经营工作。

投融资结构

项目资本金

根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发[2019]26号），“机场项目最低资本金比例维持25%不变，其他基础设施项目维持20%不变。其中，公路（含政府收费公路）、铁路、城建、物流、生态环境、社会民生等领域的补短板基础设施项目，在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的前提下，可以适当降低项目最低资本金比例，但下调不得超过5个百分点。”根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35号），“本通知中作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和，具体核定时已经批准的动态概算为依据。”

根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发[2019]26号），“投资项目资本金作为项目总投资中由投资者认缴的出资额，对投资项目来说必须是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何债务和利息；投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。”“项目借贷资金和不符合国家规定的股东借款、名股实债等资金，不得作为投资项目资本金。”

项目投资中除项目资本金以外的资金可以通过银行贷款、股东借款、发行债券、资产证券化、基金等合规方式筹集。如经营者在开展项目融资的过程中，贷款人要求提高项目资本金比例方可予以融资的，则本项目资本金比例应提高，经营者应增加出资。

结合项目实际情况，项目资本金应不低于本项目总投资的20.00%，其他资金可通过融资方式解决。但是，根据《政府和社会资本合作项目实施方案编写大纲（2024年试行版）》规定：在进行项目盈利能力分析时，在项目全部投资为权益资金的情形下，考察项目全生命周期的现金流入。本项目实施方案在测算时假定全部投资为权益资金，实际资金来源由经营者自行考虑。

融资交割

经营者应在正式签署经营协议后9个月内完成融资交割工作。当满足以下条件时，视为完成融资交割：项目融资所需的有关资信、协议、担保或承诺等文件已签署并提交政府方，且融资文件要求获得首笔资金的前提条件已得到满足或被豁免。如因相关政府部门原因导致经营者未能如期完成融资交割，则融资交割完成时限可以适当延期。

若经营者未能按期完成融资交割，经营者可以向项目实施机构申请宽限期。

监督管理和项目运营评价

监督管理

监管架构

政府监管

政府监管主要由米易县相关行业主管部门，包括但不限于发展和改革局、财政局、国资局、规划局、住建局等主管部门按其行政职能分工履行相应的职责。县综合行政执法局作为本项目实施机构，依据其职权对本项目的运营维护进行全过程的监督和管理。

一般监管

根据各自的职责范围对本项目的移交和运营等相关方面进行监管，履行其相应职能，其关系紧密程度可能弱于职能监管部门，如电力、执法局、公安、市场监管局等。除此之外，与经营者有业务联系的其他机构，如金融机构、保险机构等均应通过相应合同的约定进行履约监管；行业主管部门依法加强对项目运营及相关活动的监督管理，维护公平竞争秩序，强化质量、安全监督，依法开展检查、验收和责任追究，确保项目质量、安全和公益性效益的发挥。

公众监督

本项目为公众服务类项目，服务对象和项目周边群众是本项目的最直接的使用者、受益者、反馈者，应对本项目的运营服务提供效果，运营情况、公众满意度等方面进行公共监管，确保本项目能增进公众利益，产生良好的社会效应。

图4-1  项目监管主体关系图

监管内容

按照本项目模式的要求，作为公共事业最终责任主体的政府需要实现从“经营者”到“监管者”的转变，切实履行从前期准入到项目运营全过程的监管职责。经营项目监管主要包括行政监管、履约管理和公众监督三个方面，涵盖项目的完整生命周期。

履约管理

履约管理是基于政府与经营者之间的合同关系实现的。政府授权的经营项目签约方是政府方履约管理的责任主体。其按照项目协议约定，督促经营者落实相关承诺。该监管方式的效力并非来自行政权力，而是政府与经营者双方基于平等的民商事合同关系共同协商的结果。

项目协议厘清了签约各方的权利义务边界，对政府授权、项目设施的运营、协议终止等关键环节，以及绩效评价等重要事项均有约定。从项目各阶段看，履约管理的重点内容在运营期主要是安全运营及运营绩效。

履约监管的范围限于项目协议确定的权利义务边界。对于项目协议有所约定的情形，各方需遵从合同约定；对于项目协议没有约定的情形，双方应本着“平等、友好”的原则进行协商解决。值得注意的是，项目协议对签约各方均具有同等的约束力。政府在依约监管的同时，也需本着“诚信守约”的契约精神，履行自己的义务，这对于项目顺利推进具有重大意义。

行政监管

行政监管主要分为两个阶段，一是项目采购方式的监管；二是项目运营时期的绩效监管（包括价格、服务水平和财务等方面的监管）。

项目采购实施阶段：要严格按照“公开”、“公平”、“规范”的原则实施本项目社会资本的选择。应按照米易县相关制度，接受发改、财政、司法、审计等行政主管部门的审批监管。涉及国家部委审批事项，还应接受国家相关部门的审批监管。

项目运营阶段：易县综合行政执法局作为行业主管部门，依据其职权对本项目的运营维护管理进行全过程的监督和管理。其他行政监管主要由财政、发改、审计、生态环境、税务、市场监督管理、人力资源和社会保障等行政主管部门根据职责分工履行相关的行政监管职能。除了上述行政监管事项外，本项目还应接受相关主管部门的跟踪审计。

公众监督

公众及传媒作为外部监管方，一方面根据社会资本的公共服务供应质量进行认知评价，积极参与政府的经营考核工作，社会资本应定期公开披露监测报告、中期评估报告和项目重大变更或终止情况等，保障公众知情权，接受社会监督；另一方面则针对政府披露的公开监管信息进行合理判断，向政府积极反馈有效信息协助政府监管工作的优化。政府可以定期对项目进行报道，切实掌握项目的实施情况及其质量情况；通过在政府官方网站开辟专栏，接受来自公众的监督，并考虑设置在绩效考核指标中。

运营评价

《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函[2023]115号）要求，“项目实施机构应会同有关方面对项目运营情况进行监测分析，开展运营评价，评估潜在风险，建立约束机制，切实保障公共产品、公共服务的质量和效率。项目实施机构应将社会公众意见作为项目监测分析和运营评价的重要内容，加大公共监督力度，按照有关规定开展绩效评价。”

本项目实施机构应组织编制运营评价工作方案，内容通常包括项目基本情况、运营目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划、资料收集与调查等。

每次运营评价皆应形成必要的书面记录、照片和视频等材料。运营评价的手段包括但不限于观察、询问、函证、第三方送检、检查项目设施及建设、运营记录等。

对于运营评价过程中发现的问题或缺陷，项目实施机构有权发出整改通知，经营者应按通知要求在规定期限内及时完成整改。

经营者有义务保证所提供的各项服务均符合相应的质量标准规定。依据相关的技术规范和标准，项目实施机构组织对经营者的运营服务质量、运营效果、协议履约情况、项目直接效果、外部影响、可持续性等情况等进行评价、评估，经营者应全力配合相关部门的评价工作。

运营期运营评价在运营期内每年进行一次，政府方基于运营评价得分决定是否扣减运营期履约保证金。

表4-1 运营期运营评价扣费表

| 序号 | 运营期评价得分 | 扣减运营期履约保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80≤得分 | 不扣费 |
| 2 | 70≤得分＜80 | 每低于80分一分扣减1万元（不足1分的按1分计算） |
| 3 | 60≤得分＜70 | 扣减金额为10万元+每低于70分 一分额外扣减2万元（不足1分的按1分计算） |
| 得分低于60分的，则一次性处罚50万元；连续2年得分均小于60分的，甲方有权要求乙方退出，并按照乙方违约情形计算终止补偿金 |  |  |

运营期运营评价标准见附件2，最终以经营协议约定为准。

因项目实施内容、相关政策、行业标准发生变化或突发事件、不可抗力等无法预见的重大变化影响运营目标实现而确需调整的，由项目实施机构和经营者协商确定后可以调整运营期运营评价标准。

风险管控

风险分配

风险分配原则

科学合理的风险分配应具备如下功能：一是分配的结果可以减少风险发生的概率；二是各方有能力控制分配给己方的风险，并为项目的成功而有效地工作。通常情况下，项目财务和运营维护等商业风险由经营者承担，法律、政策等风险由政府方承担，不可抗力等风险由政府方和经营者合理共担。本项目风险分配遵循以下原则：

风险分配优化原则

政府方和经营者之间实现最优风险分配需要根据每个参与方对风险的承担能力与控制能力来划分。为了使项目实现“双赢”或“多赢”的局面，降低风险发生概率和风险控制成本，合理分配项目风险是保障项目顺利进行的充分条件。

风险收益对等原则

在风险分配时应遵循风险与收益对等原则，从而使项目对于参与各方都具有吸引力，在项目风险分配过程中，双方既要关注合同主体对风险管理成本和风险损失的承担，又要尊重其获得与风险相匹配的收益水平的权利。风险分配的结果可以使双方对自己的行为持谨慎态度。

风险可控原则

应按项目参与方的风险控制及承担能力设定风险损失承担上限，不宜由任何一方承担超过其承受能力的风险，以保证双方合作关系的长期持续稳定。

风险动态分配原则

建立风险预控机制，承担的风险应有上限。项目的某些风险可能会出现双方不可预见的变化或风险带来的损害比之前估计要大得多。出现这种情况时，不能让某一方单独承担这些过大的风险，应该遵从承担的风险要有上限的原则，允许对风险分担进行有限度的调整，从而保证项目的正常进行。

风险归责原则

如果风险最终发生，且在应承担风险的一方可承受范围之内，该参与方应按约定承担由该风险导致的损失，不应将由此产生的费用和损失转移给合同相对方。

风险分配情况

总结本项目实际情况，得出本项目风险分担方案，方案成果在项目合同文件落实，如下表所示。

表4-2 项目风险分配表

| 风险类型 |  | 政府 | 经营方 | 共同分担 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统风险 | 法律法规、政策变更 | √ | √ |  |
|  | 法律规范及监管体系不完善 | √ | √ |  |
|  | 税收风险 | √ |  |  |
|  | 利率风险 |  |  | √ |
|  | 通货膨胀 |  |  | √ |
|  | 公众反对 |  |  | √ |
|  | 信用风险 |  |  | √ |
|  | 不可抗力 |  |  | √ |
|  | 合同风险 |  |  | √ |
|  | 组织风险 | √ |  |  |
|  | 项目公司能力不足 |  | √ |  |
|  | 经营方变动 |  |  | √ |
|  | 竞争不充分 | √ |  |  |
|  | 规划风险 | √ |  | √ |
|  | 政府干预 | √ |  |  |
| 运营阶段风险 | 项目审批和决策 | √ |  |  |
|  | 融资风险 |  | √ |  |
|  | 运营维护成本 |  | √ |  |
|  | 经营管理风险 |  | √ |  |
|  | 强制征收征用 | √ |  |  |
|  | 维护事故 |  | √ |  |
|  | 收费变更 | √ |  |  |
|  | 费用支付风险 | √ |  |  |
|  | 项目唯一性 | √ |  |  |
|  | 市场需求变化 |  |  | √ |
|  | 项目测算不当 |  |  | √ |
|  | 财务监管不力 |  | √ |  |
|  | 服务质量不达标 |  | √ |  |
|  | 项目公司破产 |  | √ |  |
|  | 资金缺口过大 |  |  | √ |
| 移交阶段风险 | 残值风险 |  | √ |  |
|  | 提前移交 |  |  | √ |
|  | 功能风险 |  | √ |  |
|  | 可维护性风险 |  | √ |  |
|  | 可运营性风险 |  | √ |  |
|  | 移交不齐风险 |  | √ |  |

政府可控制范围内的法律规范变更风险由政府承担，超出政府可控范围内的法律规范变更风险由经营方承担。

政府可控制范围内的法律规范和监管体系不完善的风险由政府承担，超出政府可控范围内的法律规范和监管体系不完善的风险由经营方承担。

政府可控制范围内的规划风险由政府承担，超出政府可控范围的，由双方按照实际情况共同分担。

政府提供的设计方案变更的，设计风险由政府承担；项目执行过程中优化设计的风险按照“谁主张谁承担”的原则进行分担。

风险应对措施

根据项目风险分配原则和方案，为防范和规避相应风险，提高项目运营效率，政府和经营方应采取相应措施。具体措施如下表所示。

表4-3  项目风险应对措施表

| 序号 | 风险因素 | 承担方 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府干预 | 政府 | 在协议中明确政府监管内容和方法，不得干预项目公司正常管理经营事务。 |
| 2 | 政府信用 | 政府 | 协议中要求政府进行相应声明和承诺。 |
| 3 | 公众反对 | 共同 | 当风险事件出现时，项目公司负责解释，政府负责协调。如因项目公司运营不当引起，项目公司应尽快纠正；如因项目规划原因，项目公司可以申请赔偿；如因不可抗力原因，双方共同承担损失。 |
| 4 | 税收调整 | 政府 | 经营方可要求政府部门尽量提供法律许可内的税收优惠，如因税收政策调整，可申请相应补偿。 |
| 5 | 决策、审批延误 | 共同 | 尽量列明审批事项和公私各方应尽的职责。 |
| 6 | 环保风险 | 共同 | 协议中要求项目运营中遵守环保法规规定；因环保问题所产生的损失、费用等，根据一般原则，由过错方承担。 |
| 7 | 法律变更 | 政府 | 因法律变更导致对项目运营要求增加，从而增加运营费用，经营方可以申请补偿。 |
| 8 | 利率风险 | 共同 | 可以约定一定范围内的变动由经营方承担，超出一定范围后，申请政府补偿。 |
| 9 | 通货膨胀 |  |  |
| 10 | 融资风险 | 经营方 | 明确政府部门需要提供的融资协助事项，对经营方的融资进度做细化要求。 |
| 11 | 项目唯一性 | 政府 | 约定在特殊经营期内，一定区域内禁止新建类似项目，或明确新建项目条件。 |
| 12 | 第三方延误/违约 | 共同 | 约定双方在第三方延误的申明和追偿责任。 |
| 13 | 完工风险 | 经营方 | 协议约定工程完工时间及验收标准。 |
| 14 | 供应风险 | 经营方 | 协议约定公共产品或服务供应时间、供应量及供应标准。 |
| 15 | 技术风险 | 经营方 | 协议明确经营方负责提供技术。 |
| 16 | 运营成本超支 | 经营方 | 协议明确经营方负责运营的全部费用。 |
| 17 | 收费变更 | 经营方 | 协议明确收费标准，如政府方面提出变更则应对经营方做出补偿。 |
| 18 | 费用支付风险 | 经营方 | 协议中要求政府进行相应声明和承诺。 |
| 19 | 项目移交风险 | 政府 | 协议明确项目设施的维护要求和移交前大修标准等事宜。 |
| 20 | 经营方变动 | 共同 | 约定经营方的变更条件，并且需经政府部门同意。 |
| 21 | 竞争不充分 | 政府 | 严格按照《中华人民共和国政府采购法》《政府和授权经营方合作项目政府采购管理办法》等相关规定。 |
| 22 | 项目测算不当 | 共同 | 政府对其提供的项目条件负责，由经营方自行判断的条件由其承担。 |
| 23 | 经营方能力不足 | 政府 | 约定退出机制。 |
| 24 | 财务监管不力 | 共同 | 约定政府对项目财务进行监督的内容。 |
| 25 | 配套基础设施风险 | 政府 | 明确政府为项目提供的配套条件。 |
| 26 | 协议文本不完善 | 共同 | 明确争议协商机制。 |

政府承诺和保障

授予权利的有效性

在经营者严格执行经营协议的前提下，县政府应保证其授予经营者投资、运营维护本项目的权利在整个经营期内始终持续有效和完整，不可抗力原因导致的除外。

实施机构应当按照经营协议严格履行有关义务，为经营者运营项目提供便利和支持，提高公共服务水平。行政区划调整，政府换届、部门调整和负责人变更，不得影响经营协议履行。

前期工作的协助

各级政府部门要有效协调，创新机制，提高行政审批效率。行业主管部门按照部门联动、分工明确、协同推进等要求，与有关部门建立协调推进机制，推动投资、价格、金融等部门密切配合、形成合力，保障本项目合作积极稳妥推进。

加强能力建设

通过专题培训、政策解读等，统一思想，提高政府各部门、经营者和社会公众对本项目的认识，营造良好的环境氛围。同时，聘请专业咨询机构为项目全生命周期提供财务、法律、技术和商务支持，为本项目顺利推进保驾护航。

争取政策支持

充分整合、有效利用现有资源和政策，争取经营项目配套政策支持；同时，积极争取国家和省市有关部门的各类支持。

如果本项目申请得到国家、省级或市级各类补助、补贴资金、贴息、奖励资金或专项资金（统称“奖补资金”），应按照规定的资金用途使用。

行政审批手续

相关政府部门对本项目涉及的财政、发改、物价、税收、环境保护等管理和审批事项，为经营者提供相应的支持和保障。

融资支持

政府方将在合法的前提下，为经营者的融资提供相关的便利和支持，必要时出具相关文件和证明。但政府方不应为经营者的融资行为提供任何形式的担保或还款承诺，不承诺为经营者的融资承担偿债责任。

收费与调价机制

政府方应在经营期内，结合项目实际运营情况，适时开展建筑垃圾处置成本监审，综合考虑物价变动、管理成本变化、增产增效情况、垃圾填埋场资源稀缺程度以及建筑垃圾产生者承受能力等，合理调整建筑垃圾处置费，原则上每五年调整一次。

调整、变更等其他要求

履约保障

经营者应及时足额提交履约保证金。如果经营者未能履行经营协议中规定的义务，项目实施机构有权扣除履约保证金。

履约保证金分为两种类型：运营维护履约保证金和移交履约保证金。

运营维护履约保证金

经营者应于经营协议生效日起90个工作日内向实施机构提交本项目的运营维护履约保证金，保证金提交形式为保函（如银行保函、保证保险等）或现金（电汇、转账），金额为50万元，担保期自项目开始运营日至经营者提交移交履约保证金之日。

移交履约保证金

经营者应于本项目移交日前1个月提交本项目的移交履约保证金，保证金提交形式为保函（如银行保函、保证保险等）或现金（电汇、转账），金额为50万元，担保期自项目移交日至项目移交日后12个月届满之日。

保函的基本要求

采用保函的形式提交履约保证金，保函的格式应为不可撤销、见索即付的保函；且提交的时点、保函金额等应符合相关约定；保函受益人应为本项目实施机构；保函应由本项目实施机构认可的银行或其他金融机构开具。

转让与担保

经营期内，除为本项目融资以外，未经项目实施机构事先书面同意，经营者不得出让、转让、抵押、质押项目设施或任何其他重要资产。

经营期内，经营者为融资需要，可以将本项目的收益权进行质押，但这种质押只能用于本项目且融资期限最长不应超过本项目经营期限。

一般补偿

一般补偿事件主要包括：

发生不可抗力事件，导致经营者运营成本增加或资本性支出增加；

由于项目实施机构或相关政府部门要求（本级人民政府以地方政府规章、本级人民政府主管部门规章及本级人民政府或本级人民政府主管部门颁布的其他强制性规范文件的形式提出的要求视为项目实施机构要求）或项目实施机构原因导致经营者建设成本或资本性支出增加；

运营期内，由于项目实施机构超出经营协议约定标准而提出的额外要求导致经营者运营成本或资本性支出增加；

运营期内，由于本级人民政府可控的且无上位法依据的法律变更导致的运营维护服务标准变更，发生经营者运营成本或资本性支出的增加；

在经营者无任何过错前提下，为了维护公共利益或公共安全，或项目实施机构因紧急事件采取临时接管措施暂代经营者运营和维护本项目设施，造成经营者的损失、支出或费用（不包含紧急事件本身而遭受的损失）；

经营协议约定的其他事项。

可选择以下补偿形式中的一种或多种组合：一次性补偿（即货币形式补偿）或延长合作期限等方式。

如政府方和经营者另有约定，最终以双方协商确定的补偿方式为准。

临时接管

经营期内，发生下述情况时，项目实施机构有权临时接管，暂代经营者建设和运营维护项目设施：

经营者严重违反经营协议，在项目实施机构书面要求的期限内，未能或无法纠正其违约行为，导致或可能导致若项目实施机构不采取临时接管的措施将危及公共利益、公共安全或项目设施正常运营。可能导致项目实施机构临时接管的情形包括但不限于：

擅自转让、出租、质押或其他方式处置授予本项目的权利或擅自处置、抵押项目资产的；

擅自将项目设施进行转让、出租、抵押、质押、融资租赁或以任何方式进行处置的；

擅自停止运营维护；

因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

放弃建设；

被依法吊销、注销、关停、解散的。

发生紧急事件或合理预期可能出现紧急事件（无论经营者是否已采取应急措施），导致或可能导致若项目实施机构不采取临时接管的措施，将危及公共利益、公共安全或项目设施正常运营。

项目实施机构实行临时接管并介入项目建设或运营维护后，经营者应与项目实施机构及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助。项目实施机构实行临时接管将一直并仅应持续到经营者改正了或可以合理地被期望有能力改正导致临时接管的违约事件（以较早发生的时间为准）。

项目实施机构因紧急事件而导致的临时接管，将一直并仅应持续到紧急事件解除或经营者被认为已具备应对能力解除紧急事件为止（以较早发生的时间为准）。

经营者拒不纠正其违约行为或纠正不力导致项目实施机构实行临时接管持续超过60日或项目实施机构与经营者同意延长的临时接管期限（以较长期限为准），项目实施机构有权提前终止经营协议，收回授予经营者投资、建设、运营维护本项目的权利。

提前终止

发生以下情况，经营协议可提前终止：

经营者发生严重违约事件时，项目实施机构有权发出提前终止意向通知；

项目实施机构发生严重违约事件时，经营者有权发出提前终止意向通知；

发生不可抗力、法律或宏观政策变更时，经营协议签订各方无法协商一致继续履行各自义务，一方有权向对方发出提前终止意向通知。

经营协议提前终止，项目实施机构应按照经营协议的规定支付提前终止补偿金。

表4-4  提前终止补偿金计算表

| 序号 | 项目协议提前终止情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施机构发出的终止（经营者违约） | A-B+E |
| 2 | 经营者发出的终止 （实施机构违约） | 运营期提前终止时，为A+B+E |
| 3 | 法律或宏观政策变更 | 为A+50%B+E |
| 4 | 不可抗力 | （A-C-D）/2 |
| A为剩余经营权年限的经营权价值评估值。 B为违约金金额，暂取值为500万元。 C为发生不可抗力情形时，根据本协议及相关保险协议约定，经营者实际获得的保险赔款； D为发生不可抗力情形时，因经营者投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性费用缺额部分（如有）； E为终止后根据本协议的约定，经营者应向实施机构或政府指定的其他机构移交运维所需工器具、备品配件的合理评估值。 若属实施机构发出的终止情形，即“A-B+E”的值为负数；或者不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则经营者应向实施机构支付本条所述负数的绝对值。 |  |  |

终止补偿的每一构成的计算必须经实施机构或其指定机构和经营者接受的一家会计师事务所验证。双方应在发出提前终止通知后30日内共同确定该会计师事务所。如政府方和经营者另有约定，最终以双方协商确定的终止补偿金计算办法为准。

经营期提前终止，经营者应将项目设施按照提前终止时的状态全部移交给项目实施机构或其指定机构。在移交期间或新的经营者接管项目设施之前，经营者应按照项目实施机构的委托继续提供运营维护服务。

保险

项目运营中可能遇到不可预期或不可控制的风险，经营者应根据适用法律和谨慎运营惯例，自行或要求其承包商、供应商购买和维持适用法律所要求的保险。

运营期内应投保的险种包括财产一切险、第三者责任险及适用法律规定的其他险种，相关投保费用由经营者承担。

如果经营者未按经营协议的规定投保或未向项目实施机构提供保险单、保险费付款凭据、续保证明及保险批单凭据等证明材料，则项目实施机构应有权购买这类保险，费用由经营者承担，否则项目实施机构有权从履约保证金中扣除相应金额。

不可抗力

不可抗力事件指完全地或部分地阻碍了或不可避免地延误了任何一方履行其在经营协议下的义务的任何事件、状态或情况或各种事件、状态或情况的组合，但以受影响方的直接或间接的合理控制范围之外的，而且受影响方在签订经营协议时不能合理预见、作出合理努力也无法避免的事件、状态和情况为限。

发生的不可抗力事件全部地或部分地阻碍一方履行其在本合同的义务时，可在不可抗力事件影响的范围内，经项目实施机构与经营者协商一致，全部或部分免除该方相应义务。发生不可抗力事件后，项目实施机构与经营者应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。

除经营协议或项目实施机构与经营者另有约定外，发生不可抗力事件时，项目实施机构与经营者应各自承担不可抗力事件对其造成的损失。

争议解决

经营协议执行过程中若出现争议，应尽力通过协商友好解决。若协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

协议修订

经营期内，项目实施机构和经营者应在公平合理、友好协商的基础上，解决经营协议实际执行中遇到的问题。

经营期内，经项目实施机构与经营者协商一致，报县政府同意后，经营协议可以作出修改、补充或变更。

结论和建议

主要研究结论

本项目为建筑垃圾资源化综合利用项目，符合国家生态文明建设、循环经济发展、“双碳” 目标及长江上游生态屏障建设战略要求，与《攀枝花市城市建筑垃圾污染环境防治专项规划》高度契合。项目实施可有效解决区域建筑垃圾处置能力不足、资源化利用率偏低、乱堆乱倒污染环境等突出问题，对完善城市环境基础设施、提升城市治理水平具有重要现实意义，建设必要性充分。

经营模式方面，能够充分发挥政府宏观调控与社会资本市场运作的协同效应，实现资源的最优配置。通过经营权出让方式，有利于政府将具有一定营利性的公益基础设施进行市场化运营管理，有效提升了项目的整体运营效率与服务质量，进一步激发了市场活力与创新动力。这种模式不仅有助于减轻政府财政负担，还能够推动米易建筑产业的创新升级与产业结构的优化调整。

经营权的主要内容经过合理的设计与安排，确保了项目合法合规与有效实施，通过明确经营者的权利与义务、建立科学的收益分配与风险控制机制等措施，为经营模式的顺利实施提供了有力保障。

综上所述，本项目在技术上成熟可行、经济上合理有效、社会效益显著突出，采用经营权出让模式亦具备可行性与可操作性。

问题与建议

强化组织领导，确保项目有序进行

建议成立由政府相关部门领导组成的项目工作领导小组，全面负责项目的组织指挥、统筹协调及督促检查等核心工作。领导小组应定期召开会议，研究解决项目实施中的重大问题，确保项目有序推进。

完善工作机制，提升项目管理水平

建立健全项目情况通报制度，要求领导小组各成员单位每半月向领导小组办公室报送工作进展，确保信息畅通、及时共享。同时，建立定期或不定期的工作例会制度，深入分析项目推进中的难点问题，提出针对性强的应对措施，确保问题得到及时解决。此外，建立工作联动反应机制，对项目实施过程中出现的突发问题，确保相关责任部门全力配合、协同处理。

明确责任分工，加强考核激励

加强对项目工作的领导，明确各职能部门和责任人的具体职责，确保各项任务落到实处。同时，建立科学的责任制和考核奖励办法，将项目工作纳入重点目标考核管理，通过奖惩激励机制，激发各方的工作积极性和创造力，推动项目高效推进。

附表、附图和附件

    - 附件1：资产评估报告（摘要）

    - 附件2：运营期运营评价标准

    - 附件3：营业收入、增值税金及附加估算明细表

    - 附件4：总成本费用估算表

    - 附件5：项目投资现金流量表

    - 附件6：利润与利润分配表

附件1：资产评估报告（摘要）

附件2：运营期运营评价标准

| 评价类别 | 评价指标 | 单位 | 评价标准 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、处置服务保障（20 分） | 建筑垃圾处置保障率 | % | ≥98 | 8 | 每低 1% 扣 1 分 |
|  | 进场计量准确率 | % | 100 | 6 | 出现 1 次差错扣 2 分 |
|  | 台账完整规范率 | % | 100 | 6 | 缺项、不规范酌情扣分 |
| 二、生产运行指标（20 分） | 年实际处置量 | 万吨 / 年 | 达到设计规模 | 7 | 未达标按比例扣分 |
|  | 建筑垃圾资源化利用率 | % | ≥95 | 7 | 每低 0.5% 扣 1 分 |
|  | 生产设备完好率 | % | ≥95 | 6 | 每低 1% 扣 1 分 |
| 三、再生产品质量（15 分） | 再生产品合格率 | % | 100 | 10 | 不合格 1 次扣 3 分 |
|  | 产品检测报告完整率 | % | 100 | 5 | 缺检、缺报告扣分 |
| 四、环境保护合规（15 分） | 废气、噪声达标排放率 | % | 100 | 6 | 超标 1 次扣 3 分 |
|  | 生产废水回用率 | % | ≥95 | 4 | 每低 1% 扣 1 分 |
|  | 环保设施同步运行率 | % | 100 | 5 | 未同步运行酌情扣分 |
| 五、安全生产管理（12 分） | 安全生产事故 | 起 | 0 | 6 | 发生一般及以上事故本项不得分 |
|  | 安全培训及隐患整改完成率 | % | 100 | 6 | 未完成按比例扣分 |
| 六、运营管理与档案（10 分） | 运营数据报送及时准确率 | % | 100 | 5 | 迟报、错报每次扣 2 分 |
|  | 档案资料完整规范率 | % | 100 | 5 | 不规范、缺失酌情扣分 |
| 七、成本与服务效率（8 分） | 处置成本控制合理性 | — | 处于合理区间 | 4 | 明显偏高且无合理解释扣分 |
|  | 应急处置响应及时性 | — | 及时响应、处置有效 | 4 | 响应不及时、处置不力扣分 |
| 合计 | — | — | — | 100 | — |

附件3：营业收入、增值税金及附加估算明细表

| 序号 | 年 份 项 目 | 合计 |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 一 | 经营收入（万元） | 26962.47 |  | 1047.12 | 1047.12 | 1047.12 | 1047.12 | 1006.27 | 1006.27 | 1006.27 | 1006.27 | 1006.27 |
| （一） | 建筑垃圾处置服务费（万元） | 4992.72 |  | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 186.40 | 186.40 | 186.40 | 186.40 | 186.40 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|  | 处置量（万吨/年） | 8.61 |  | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |
|  | 销项税（税率6%） | 282.61 |  | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
| （二） | 再生产品销售收入（万元） | 21969.75 |  | 853.12 | 853.12 | 853.12 | 853.12 | 819.87 | 819.87 | 819.87 | 819.87 | 819.87 |
|  | 销项税（税率3%,不可抵扣） | 639.90 |  | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |
| 1 | 再生机制砂（0-5mm） | 5991.27 |  | 232.80 | 232.80 | 232.80 | 232.80 | 223.68 | 223.68 | 223.68 | 223.68 | 223.68 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
|  | 产量（万吨/年） | 3.44 |  | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| 2 | 再生粗骨料（5-20mm) | 3969.22 |  | 154.23 | 154.23 | 154.23 | 154.23 | 148.19 | 148.19 | 148.19 | 148.19 | 148.19 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  | 产量（万吨/年） | 2.58 |  | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 3 | 再生粗骨料（20-31.5mm) | 2396.51 |  | 93.12 | 93.12 | 93.12 | 93.12 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  |  | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
|  | 产量（万吨/年） | 1.72 |  | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| 4 | 再生填料（≤0.075mm） | 126.59 |  | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|  | 产量（万吨/年） | 0.26 |  | 0.2910 | 0.2910 | 0.2910 | 0.2910 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796 |
| 5 | 废铁回收 | 9486.17 |  | 368.60 | 368.60 | 368.60 | 368.60 | 354.16 | 354.16 | 354.16 | 354.16 | 354.16 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  |  | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|  | 产量（万吨/年） | 0.17 |  | 0.1940 | 0.1940 | 0.1940 | 0.1940 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1864 |
| 二 | 增值税 | 639.90 |  | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |
| 2.1 | 可抵扣的销项税额 | 282.61 |  | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
| 2.2 | 可抵扣进项税额 | 580.04 |  | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
| 三 | 税金与附加（万元) | 63.99 |  | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| 3.1 | 城建税（万元） | 31.99 |  | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 3.2 | 教育费附加（万元） | 19.20 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 3.3 | 地方教育费附加 | 12.80 |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 四 | 不含税收入 | 26039.97 |  | 1011.29 | 1011.29 | 1011.29 | 1011.29 | 971.83 | 971.83 | 971.83 | 971.83 | 971.83 |

下表续

| 序号 | 年 份 项 目 | 合计 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 一 | 经营收入（万元） | 26962.47 | 956.17 | 956.17 | 956.17 | 956.17 | 956.17 | 908.58 | 908.58 | 908.58 | 908.58 | 908.58 |
| （一） | 建筑垃圾处置服务费（万元） | 4992.72 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | 168.23 | 168.23 | 168.23 | 168.23 | 168.23 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|  | 处置量（万吨/年） | 8.61 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 |
|  | 销项税（税率6%） | 282.61 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| （二） | 再生产品销售收入（万元） | 21969.75 | 779.09 | 779.09 | 779.09 | 779.09 | 779.09 | 740.35 | 740.35 | 740.35 | 740.35 | 740.35 |
|  | 销项税（税率3%,不可抵扣） | 639.90 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 |
| 1 | 再生机制砂（0-5mm） | 5991.27 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 201.87 | 201.87 | 201.87 | 201.87 | 201.87 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
|  | 产量（万吨/年） | 3.44 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
| 2 | 再生粗骨料（5-20mm) | 3969.22 | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 133.74 | 133.74 | 133.74 | 133.74 | 133.74 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  | 产量（万吨/年） | 2.58 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| 3 | 再生粗骨料（20-31.5mm) | 2396.51 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 80.75 | 80.75 | 80.75 | 80.75 | 80.75 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
|  | 产量（万吨/年） | 1.72 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 4 | 再生填料（≤0.075mm） | 126.59 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|  | 产量（万吨/年） | 0.26 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2523 | 0.2523 | 0.2523 | 0.2523 | 0.2523 |
| 5 | 废铁回收 | 9486.17 | 336.45 | 336.45 | 336.45 | 336.45 | 336.45 | 319.63 | 319.63 | 319.63 | 319.63 | 319.63 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|  | 产量（万吨/年） | 0.17 | 0.1771 | 0.1771 | 0.1771 | 0.1771 | 0.1771 | 0.1682 | 0.1682 | 0.1682 | 0.1682 | 0.1682 |
| 二 | 增值税 | 639.90 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 |
| 2.1 | 可抵扣的销项税额 | 282.61 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 2.2 | 可抵扣进项税额 | 580.04 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |
| 三 | 税金与附加（万元) | 63.99 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| 3.1 | 城建税（万元） | 31.99 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 3.2 | 教育费附加（万元） | 19.20 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 3.3 | 地方教育费附加 | 12.80 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 四 | 不含税收入 | 26039.97 | 923.45 | 923.45 | 923.45 | 923.45 | 923.45 | 877.49 | 877.49 | 877.49 | 877.49 | 877.49 |

下表续

| 序号 | 年 份 项 目 | 合计 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 一 | 经营收入（万元） | 26962.47 | 863.37 | 863.37 | 863.37 | 863.37 | 863.37 | 820.42 | 820.42 | 820.42 | 820.42 | 820.42 |
| （一） | 建筑垃圾处置服务费（万元） | 4992.72 | 159.81 | 159.81 | 159.81 | 159.81 | 159.81 | 151.82 | 151.82 | 151.82 | 151.82 | 151.82 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|  | 处置量（万吨/年） | 8.61 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |
|  | 销项税（税率6%） | 282.61 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |
| （二） | 再生产品销售收入（万元） | 21969.75 | 703.55 | 703.55 | 703.55 | 703.55 | 703.55 | 668.59 | 668.59 | 668.59 | 668.59 | 668.59 |
|  | 销项税（税率3%,不可抵扣） | 639.90 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |
| 1 | 再生机制砂（0-5mm） | 5991.27 | 191.78 | 191.78 | 191.78 | 191.78 | 191.78 | 182.19 | 182.19 | 182.19 | 182.19 | 182.19 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
|  | 产量（万吨/年） | 3.44 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| 2 | 再生粗骨料（5-20mm) | 3969.22 | 127.05 | 127.05 | 127.05 | 127.05 | 127.05 | 120.70 | 120.70 | 120.70 | 120.70 | 120.70 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  | 产量（万吨/年） | 2.58 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| 3 | 再生粗骨料（20-31.5mm) | 2396.51 | 76.71 | 76.71 | 76.71 | 76.71 | 76.71 | 72.88 | 72.88 | 72.88 | 72.88 | 72.88 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
|  | 产量（万吨/年） | 1.72 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 4 | 再生填料（≤0.075mm） | 126.59 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|  | 产量（万吨/年） | 0.26 | 0.2397 | 0.2397 | 0.2397 | 0.2397 | 0.2397 | 0.2277 | 0.2277 | 0.2277 | 0.2277 | 0.2277 |
| 5 | 废铁回收 | 9486.17 | 303.65 | 303.65 | 303.65 | 303.65 | 303.65 | 288.47 | 288.47 | 288.47 | 288.47 | 288.47 |
|  | 单价（元/吨，含税） |  | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|  | 产量（万吨/年） | 0.17 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1518 | 0.1518 | 0.1518 | 0.1518 | 0.1518 |
| 二 | 增值税 | 639.90 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |
| 2.1 | 可抵扣的销项税额 | 282.61 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |
| 2.2 | 可抵扣进项税额 | 580.04 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 |
| 三 | 税金与附加（万元) | 63.99 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| 3.1 | 城建税（万元） | 31.99 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 3.2 | 教育费附加（万元） | 19.20 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 3.3 | 地方教育费附加 | 12.80 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 四 | 不含税收入 | 26039.97 | 833.83 | 833.83 | 833.83 | 833.83 | 833.83 | 792.35 | 792.35 | 792.35 | 792.35 | 792.35 |

附件4：总成本费用估算表

| 序号 | 项目 | 合计 |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 原辅材料及设备维修备件费用 | 2721.78 |  | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 55.24 | 55.24 | 55.24 | 55.24 | 55.24 |
| 2 | 外购燃料及动力费用 | 2037.47 |  | 78.91 | 78.91 | 78.91 | 78.91 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 75.90 |
| 3 | 工资及福利费 | 3332.45 |  | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 |
| 4 | 其他费用 | 290.00 |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | 管理费用 | 333.24 |  | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |
| 6 | 销售费用 | 269.62 |  | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |
| 7 | 经营成本(1+2+3+4+5) | 8984.57 |  | 283.27 | 283.27 | 283.27 | 283.27 | 277.60 | 277.60 | 277.60 | 277.60 | 277.60 |
| 8 | 折旧摊销费 | 6007.64 |  | 237.74 | 237.74 | 237.74 | 237.74 | 237.74 | 237.74 | 237.74 | 237.74 | 237.74 |
| 9 | 总成本费用(5+6+7) | 14992.21 |  | 521.01 | 521.01 | 521.01 | 521.01 | 515.35 | 515.35 | 515.35 | 515.35 | 515.35 |
| ① | 其中:可变成本 | 5318.88 |  | 156.86 | 156.86 | 156.86 | 156.86 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 |
| ② | 固定成本 | 9673.33 |  | 364.15 | 364.15 | 364.15 | 364.15 | 364.15 | 364.15 | 364.15 | 364.15 | 364.15 |

下表续

| 序号 | 项目 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 原辅材料及设备维修备件费用 | 2721.78 | 52.49 | 52.49 | 52.49 | 52.49 | 52.49 | 132.66 | 132.66 | 132.66 | 132.66 | 132.66 |
| 2 | 外购燃料及动力费用 | 2037.47 | 72.21 | 72.21 | 72.21 | 72.21 | 72.21 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 |
| 3 | 工资及福利费 | 3332.45 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 |
| 4 | 其他费用 | 290.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | 管理费用 | 333.24 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |
| 6 | 销售费用 | 269.62 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |
| 7 | 经营成本(1+2+3+4+5) | 8984.57 | 270.66 | 270.66 | 270.66 | 270.66 | 270.66 | 346.84 | 346.84 | 346.84 | 346.84 | 346.84 |
| 8 | 折旧摊销费 | 6007.64 | 237.74 | 237.74 | 237.74 | 237.74 | 237.74 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | 178.62 |
| 9 | 总成本费用(5+6+7) | 14992.21 | 508.40 | 508.40 | 508.40 | 508.40 | 508.40 | 525.46 | 525.46 | 525.46 | 525.46 | 525.46 |
| ① | 其中:可变成本 | 5318.88 | 144.26 | 144.26 | 144.26 | 144.26 | 144.26 | 220.44 | 220.44 | 220.44 | 220.44 | 220.44 |
| ② | 固定成本 | 9673.33 | 364.15 | 364.15 | 364.15 | 364.15 | 364.15 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | 305.02 |

下表续

| 序号 | 项目 | 合计 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 原辅材料及设备维修备件费用 | 2721.78 | 130.18 | 130.18 | 130.18 | 130.18 | 130.18 | 127.82 | 127.82 | 127.82 | 127.82 | 127.82 |
| 2 | 外购燃料及动力费用 | 2037.47 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 62.19 | 62.19 | 62.19 | 62.19 | 62.19 |
| 3 | 工资及福利费 | 3332.45 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 |
| 4 | 其他费用 | 290.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | 管理费用 | 333.24 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |
| 6 | 销售费用 | 269.62 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| 7 | 经营成本(1+2+3+4+5) | 8984.57 | 340.57 | 340.57 | 340.57 | 340.57 | 340.57 | 334.62 | 334.62 | 334.62 | 334.62 | 334.62 |
| 8 | 折旧摊销费 | 6007.64 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | 178.62 |
| 9 | 总成本费用(5+6+7) | 14992.21 | 519.19 | 519.19 | 519.19 | 519.19 | 519.19 | 513.24 | 513.24 | 513.24 | 513.24 | 513.24 |
| ① | 其中:可变成本 | 5318.88 | 214.17 | 214.17 | 214.17 | 214.17 | 214.17 | 208.22 | 208.22 | 208.22 | 208.22 | 208.22 |
| ② | 固定成本 | 9673.33 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | 305.02 |

附件5：项目投资现金流量表

| 序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 26039.97 |  | 1011.29 | 1011.29 | 1011.29 | 1011.29 | 971.83 | 971.83 | 971.83 | 971.83 | 971.83 |
| 1.1 | 营业收入（不含税） | 26039.97 |  | 1011.29 | 1011.29 | 1011.29 | 1011.29 | 971.83 | 971.83 | 971.83 | 971.83 | 971.83 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收一般周转流动资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 回收无形资产 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 15056.20 | 6007.64 | 285.75 | 285.75 | 285.75 | 285.75 | 279.99 | 279.99 | 279.99 | 279.99 | 279.99 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 6007.64 | 6007.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金预算 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 | 8984.57 |  | 283.27 | 283.27 | 283.27 | 283.27 | 277.60 | 277.60 | 277.60 | 277.60 | 277.60 |
| 2.4 | 税金及附加 | 63.99 |  | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| 2.5 | 财务费用 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量 | 10983.77 | -6007.64 | 725.53 | 725.53 | 725.53 | 725.53 | 691.84 | 691.84 | 691.84 | 691.84 | 691.84 |
| 4 | 累计净现金流量 | 10983.77 | -6007.64 | -5282.11 | -4556.57 | -3831.04 | -3105.50 | -2413.66 | -1721.82 | -1029.98 | -338.13 | 353.71 |
|  | 所得税前净现金流量现值 | 1097.21 | -5562.63 | 622.03 | 575.95 | 533.29 | 493.79 | 435.98 | 403.68 | 373.78 | 346.09 | 320.46 |
|  | 累计净现金流量现值 | 1097.21 | -5562.63 | -4940.60 | -4364.65 | -3831.36 | -3337.57 | -2901.60 | -2497.91 | -2124.13 | -1778.04 | -1457.58 |
| 5 | 调整所得税 | 2745.94 |  | 121.95 | 121.95 | 121.95 | 121.95 | 113.52 | 113.52 | 113.52 | 113.52 | 113.52 |
| 6 | 所得税后净现金流量 | 8237.83 | -6007.64 | 603.59 | 603.59 | 603.59 | 603.59 | 578.32 | 578.32 | 578.32 | 578.32 | 578.32 |
| 7 | 所得税后累计净现金流量 | 8237.83 | -6007.64 | -5404.05 | -4800.47 | -4196.88 | -3593.29 | -3014.98 | -2436.66 | -1858.34 | -1280.02 | -701.71 |
|  | 所得税后净现金流量现值 | 6.45 | -5562.63 | 517.48 | 479.15 | 443.65 | 410.79 | 364.44 | 337.44 | 312.45 | 289.30 | 267.87 |
|  | 所得税后累计净现金流量现值 | 6.45 | -5562.63 | -5045.15 | -4566.01 | -4122.35 | -3711.56 | -3347.12 | -3009.68 | -2697.23 | -2407.93 | -2140.06 |
| 折现率(Ic) |  | 税前 | 8.00% |  |  |  | 税后 | 8.00% |  |  |  |  |
| 财务净现值(NPV) |  |  | 1097.21 |  |  |  |  | 6.45 |  |  |  |  |
| 财务内部收益率(IRR) |  |  | 10.31% |  |  |  |  | 8.01% |  |  |  |  |
| 投资回收期（静态） |  |  | 9.49 |  |  |  |  | 11.28 |  |  |  |  |
| 投资回收期（动态） |  |  | 16.70 |  |  |  |  | 29.83 |  |  |  |  |

下表续

| 序号 | 项目 | 合计 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 26039.97 | 923.45 |  | 923.45 | 923.45 | 923.45 | 923.45 | 877.49 | 877.49 | 877.49 | 877.49 | 877.49 |
| 1.1 | 营业收入（不含税） | 26039.97 | 923.45 |  | 923.45 | 923.45 | 923.45 | 923.45 | 877.49 | 877.49 | 877.49 | 877.49 | 877.49 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收一般周转流动资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 回收无形资产 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 15056.20 | 272.93 |  | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 6007.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金预算 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 | 8984.57 | 270.66 |  | 270.66 | 270.66 | 270.66 | 270.66 | 346.84 | 346.84 | 346.84 | 346.84 | 346.84 |
| 2.4 | 税金及附加 | 63.99 | 2.27 |  | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| 2.5 | 财务费用 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量 | 10983.77 | 650.53 |  | 650.53 | 650.53 | 650.53 | 650.53 | 528.50 | 528.50 | 528.50 | 528.50 | 528.50 |
| 4 | 累计净现金流量 | 10983.77 | 1004.23 |  | 1654.76 | 2305.29 | 2955.81 | 3606.34 | 4134.83 | 4663.33 | 5191.82 | 5720.32 | 6248.81 |
|  | 所得税前净现金流量现值 | 1097.21 | 279.00 |  | 258.33 | 239.20 | 221.48 | 205.07 | 154.26 | 142.84 | 132.26 | 122.46 | 113.39 |
|  | 累计净现金流量现值 | 1097.21 | -1178.58 |  | -920.25 | -681.05 | -459.57 | -254.50 | -100.24 | 42.60 | 174.85 | 297.31 | 410.70 |
| 5 | 调整所得税 | 2745.94 | 103.20 |  | 103.20 | 103.20 | 103.20 | 103.20 | 87.47 | 87.47 | 87.47 | 87.47 | 87.47 |
| 6 | 所得税后净现金流量 | 8237.83 | 547.33 |  | 547.33 | 547.33 | 547.33 | 547.33 | 441.03 | 441.03 | 441.03 | 441.03 | 441.03 |
| 7 | 所得税后累计净现金流量 | 8237.83 | -154.38 |  | 392.96 | 940.29 | 1487.62 | 2034.95 | 2475.97 | 2917.00 | 3358.02 | 3799.05 | 4240.07 |
|  | 所得税后净现金流量现值 | 6.45 | 234.74 |  | 217.35 | 201.25 | 186.34 | 172.54 | 128.73 | 119.20 | 110.37 | 102.19 | 94.62 |
|  | 所得税后累计净现金流量现值 | 6.45 | -1905.32 |  | -1687.96 | -1486.71 | -1300.37 | -1127.83 | -999.09 | -879.90 | -769.53 | -667.34 | -572.72 |
| 折现率(Ic) |  | 税前 |  | 8.00% |  |  |  | 税后 | 8.00% |  |  |  |  |
| 财务净现值(NPV) |  |  |  | 1097.21 |  |  |  |  | 6.45 |  |  |  |  |
| 财务内部收益率(IRR) |  |  |  | 10.31% |  |  |  |  | 8.01% |  |  |  |  |
| 投资回收期（静态） |  |  |  | 9.49 |  |  |  |  | 11.28 |  |  |  |  |
| 投资回收期（动态） |  |  |  | 16.70 |  |  |  |  | 29.83 |  |  |  |  |

下表续

| 序号 | 项目 | 合计 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 26039.97 |  | 833.83 | 833.83 | 833.83 | 833.83 | 833.83 |  | 792.35 |  | 792.35 | 792.35 | 792.35 | 792.35 |
| 1.1 | 营业收入（不含税） | 26039.97 |  | 833.83 | 833.83 | 833.83 | 833.83 | 833.83 |  | 792.35 |  | 792.35 | 792.35 | 792.35 | 792.35 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 1.3 | 回收一般周转流动资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 回收无形资产 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 15056.20 |  | 342.62 | 342.62 | 342.62 | 342.62 | 342.62 |  | 336.57 |  | 336.57 | 336.57 | 336.57 | 336.57 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 6007.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金预算 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 | 8984.57 |  | 340.57 | 340.57 | 340.57 | 340.57 | 340.57 |  | 334.62 |  | 334.62 | 334.62 | 334.62 | 334.62 |
| 2.4 | 税金及附加 | 63.99 |  | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  | 1.95 |  | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| 2.5 | 财务费用 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量 | 10983.77 |  | 491.21 | 491.21 | 491.21 | 491.21 | 491.21 |  | 455.78 |  | 455.78 | 455.78 | 455.78 | 455.78 |
| 4 | 累计净现金流量 | 10983.77 |  | 6740.02 | 7231.23 | 7722.44 | 8213.64 | 8704.85 |  | 9160.63 |  | 9616.42 | 10072.20 | 10527.98 | 10983.77 |
|  | 所得税前净现金流量现值 | 1097.21 |  | 97.58 | 90.35 | 83.66 | 77.46 | 71.73 |  | 61.62 |  | 57.06 | 52.83 | 48.92 | 45.29 |
|  | 累计净现金流量现值 | 1097.21 |  | 508.28 | 598.63 | 682.29 | 759.76 | 831.48 |  | 893.11 |  | 950.16 | 1003.00 | 1051.91 | 1097.21 |
| 5 | 调整所得税 | 2745.94 |  | 78.15 | 78.15 | 78.15 | 78.15 | 78.15 |  | 69.29 |  | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 69.29 |
| 6 | 所得税后净现金流量 | 8237.83 |  | 413.06 | 413.06 | 413.06 | 413.06 | 413.06 |  | 386.49 |  | 386.49 | 386.49 | 386.49 | 386.49 |
| 7 | 所得税后累计净现金流量 | 8237.83 |  | 4653.13 | 5066.19 | 5479.25 | 5892.31 | 6305.37 |  | 6691.86 |  | 7078.35 | 7464.84 | 7851.33 | 8237.83 |
|  | 所得税后净现金流量现值 | 6.45 |  | 82.06 | 75.98 | 70.35 | 65.14 | 60.31 |  | 52.25 |  | 48.38 | 44.80 | 41.48 | 38.41 |
|  | 所得税后累计净现金流量现值 | 6.45 |  | -490.66 | -414.69 | -344.34 | -279.20 | -218.88 |  | -166.63 |  | -118.24 | -73.44 | -31.96 | 6.45 |
| 折现率(Ic) |  |  | 税前 | 8.00% |  |  |  |  | 税后 |  | 8.00% |  |  |  |  |
| 财务净现值(NPV) |  |  |  | 1097.21 |  |  |  |  |  |  | 6.45 |  |  |  |  |
| 财务内部收益率(IRR) |  |  |  | 10.31% |  |  |  |  |  |  | 8.01% |  |  |  |  |
| 投资回收期（静态） |  |  |  | 9.49 |  |  |  |  |  |  | 11.28 |  |  |  |  |
| 投资回收期（动态） |  |  |  | 16.70 |  |  |  |  |  |  | 29.83 |  |  |  |  |

附件6：利润与利润分配表

| 序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入（不含税） | 26039.97 |  | 1011.29 | 1011.29 | 1011.29 | 1011.29 | 971.83 | 971.83 | 971.83 | 971.83 | 971.83 |
| 2 | 税金及附加 | 63.99 |  | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| 3 | 总成本费用 | 14992.21 |  | 521.01 | 521.01 | 521.01 | 521.01 | 515.35 | 515.35 | 515.35 | 515.35 | 515.35 |
| 4 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额（1-2-3＋4） | 10983.77 |  | 487.79 | 487.79 | 487.79 | 487.79 | 454.10 | 454.10 | 454.10 | 454.10 | 454.10 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额（5-6） | 8786.79 |  | 402.48 | 402.48 | 402.48 | 402.48 | 372.11 | 372.11 | 372.11 | 372.11 | 372.11 |
| 8 | 所得税 | 2196.70 |  | 100.62 | 100.62 | 100.62 | 100.62 | 93.03 | 93.03 | 93.03 | 93.03 | 93.03 |
| 9 | 净利润（5-8） | 8787.07 |  | 387.17 | 387.17 | 387.17 | 387.17 | 361.07 | 361.07 | 361.07 | 361.07 | 361.07 |
| 10 | 期初未分配利润 | 7706.23 |  | 0.00 | 348.45 | 696.91 | 1045.36 | 1393.81 | 1718.78 | 2043.74 | 2368.70 | 2693.67 |
| 11 | 可供分配的利润（9＋10） | 7930.82 |  | 387.17 | 735.62 | 1084.08 | 1432.53 | 1754.88 | 2079.85 | 2404.81 | 2729.78 | 3054.74 |
| 12 | 提取法定盈余公积金 | 878.71 |  | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 36.11 | 36.11 | 36.11 | 36.11 | 36.11 |
| 13 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 7908.36 |  | 348.45 | 696.91 | 1045.36 | 1393.81 | 1718.78 | 2043.74 | 2368.70 | 2693.67 | 3018.63 |
| 14 | 应付优先股股利 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 提取任意盈余公积金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 应付普通股股利（13-14-15） | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 各投资方利润分配 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 未分配利润（13-14-15-17） | 7908.36 |  | 348.45 | 696.91 | 1045.36 | 1393.81 | 1718.78 | 2043.74 | 2368.70 | 2693.67 | 3018.63 |
| 19 | 息税前利润 | 10983.77 |  | 487.79 | 487.79 | 487.79 | 487.79 | 454.10 | 454.10 | 454.10 | 454.10 | 454.10 |
| 20 | 息税前利润加折旧和摊销 | 16991.41 |  | 725.53 | 725.53 | 725.53 | 725.53 | 691.84 | 691.84 | 691.84 | 691.84 | 691.84 |

下表续

| 序号 | 项目 | 合计 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入（不含税） | 26039.97 | 923.45 | 923.45 | 923.45 | 923.45 | 923.45 | 877.49 | 877.49 | 877.49 | 877.49 | 877.49 |
| 2 | 税金及附加 | 63.99 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| 3 | 总成本费用 | 14992.21 | 508.40 | 508.40 | 508.40 | 508.40 | 508.40 | 525.46 | 525.46 | 525.46 | 525.46 | 525.46 |
| 4 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额（1-2-3＋4） | 10983.77 | 412.78 | 412.78 | 412.78 | 412.78 | 412.78 | 349.88 | 349.88 | 349.88 | 349.88 | 349.88 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额（5-6） | 8786.79 | 334.87 | 334.87 | 334.87 | 334.87 | 334.87 | 275.84 | 275.84 | 275.84 | 275.84 | 275.84 |
| 8 | 所得税 | 2196.70 | 83.72 | 83.72 | 83.72 | 83.72 | 83.72 | 68.96 | 68.96 | 68.96 | 68.96 | 68.96 |
| 9 | 净利润（5-8） | 8787.07 | 329.06 | 329.06 | 329.06 | 329.06 | 329.06 | 280.92 | 280.92 | 280.92 | 280.92 | 280.92 |
| 10 | 期初未分配利润 | 7706.23 | 3018.63 | 3314.79 | 3610.95 | 3907.10 | 4203.26 | 4499.42 | 4752.25 | 5005.07 | 5257.90 | 5510.73 |
| 11 | 可供分配的利润（9＋10） | 7930.82 | 3347.70 | 3643.85 | 3940.01 | 4236.17 | 4532.33 | 4780.34 | 5033.17 | 5285.99 | 5538.82 | 5791.65 |
| 12 | 提取法定盈余公积金 | 878.71 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 28.09 | 28.09 | 28.09 | 28.09 | 28.09 |
| 13 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 7908.36 | 3314.79 | 3610.95 | 3907.10 | 4203.26 | 4499.42 | 4752.25 | 5005.07 | 5257.90 | 5510.73 | 5763.55 |
| 14 | 应付优先股股利 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 提取任意盈余公积金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 应付普通股股利（13-14-15） | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 各投资方利润分配 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 未分配利润（13-14-15-17） | 7908.36 | 3314.79 | 3610.95 | 3907.10 | 4203.26 | 4499.42 | 4752.25 | 5005.07 | 5257.90 | 5510.73 | 5763.55 |
| 19 | 息税前利润 | 10983.77 | 412.78 | 412.78 | 412.78 | 412.78 | 412.78 | 349.88 | 349.88 | 349.88 | 349.88 | 349.88 |
| 20 | 息税前利润加折旧和摊销 | 16991.41 | 650.53 | 650.53 | 650.53 | 650.53 | 650.53 | 528.50 | 528.50 | 528.50 | 528.50 | 528.50 |

下表续

| 序号 | 项目 | 合计 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入（不含税） | 26039.97 | 833.83 | 833.83 | 833.83 | 833.83 | 833.83 | 792.35 | 792.35 | 792.35 | 792.35 | 792.35 |
| 2 | 税金及附加 | 63.99 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| 3 | 总成本费用 | 14992.21 | 519.19 | 519.19 | 519.19 | 519.19 | 519.19 | 513.24 | 513.24 | 513.24 | 513.24 | 513.24 |
| 4 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额（1-2-3＋4） | 10983.77 | 312.59 | 312.59 | 312.59 | 312.59 | 312.59 | 277.17 | 277.17 | 277.17 | 277.17 | 277.17 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额（5-6） | 8786.79 | 242.24 | 242.24 | 242.24 | 242.24 | 242.24 | 210.31 | 210.31 | 210.31 | 210.31 | 210.31 |
| 8 | 所得税 | 2196.70 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 52.58 | 52.58 | 52.58 | 52.58 | 52.58 |
| 9 | 净利润（5-8） | 8787.07 | 252.03 | 252.03 | 252.03 | 252.03 | 252.03 | 224.59 | 224.59 | 224.59 | 224.59 | 224.59 |
| 10 | 期初未分配利润 | 7706.23 | 5763.55 | 5990.38 | 6217.21 | 6444.04 | 6670.87 | 6897.70 | 7099.83 | 7301.97 | 7504.10 | 7706.23 |
| 11 | 可供分配的利润（9＋10） | 7930.82 | 6015.59 | 6242.42 | 6469.25 | 6696.08 | 6922.91 | 7122.29 | 7324.43 | 7526.56 | 7728.69 | 7930.82 |
| 12 | 提取法定盈余公积金 | 878.71 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 |
| 13 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 7908.36 | 5990.38 | 6217.21 | 6444.04 | 6670.87 | 6897.70 | 7099.83 | 7301.97 | 7504.10 | 7706.23 | 7908.36 |
| 14 | 应付优先股股利 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 提取任意盈余公积金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 应付普通股股利（13-14-15） | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 各投资方利润分配 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 未分配利润（13-14-15-17） | 7908.36 | 5990.38 | 6217.21 | 6444.04 | 6670.87 | 6897.70 | 7099.83 | 7301.97 | 7504.10 | 7706.23 | 7908.36 |
| 19 | 息税前利润 | 10983.77 | 312.59 | 312.59 | 312.59 | 312.59 | 312.59 | 277.17 | 277.17 | 277.17 | 277.17 | 277.17 |
| 20 | 息税前利润加折旧和摊销 | 16991.41 | 491.21 | 491.21 | 491.21 | 491.21 | 491.21 | 455.78 | 455.78 | 455.78 | 455.78 | 455.78 |